## Resumo
RESUMO GERAL
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - T1D |  |  |  | DATA: | Novembro 2025
LOCAL: | RUA QUIRINO DOS REIS, S/N - BAIRRO SÃO BENEDITO - ALPINÓPOLIS - MG |  |  | MÊS REF. | 2025-11-01
Item | Descricao | Unid. | Quant. | Pr. Unitario | Pr. Total
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 | 74800.73 | 74800.73
02. | ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING |  | 1 | 1119038.75 | 1119038.75
03. | ALVENARIAS E DIVISÕES |  | 1 | 3230.81 | 3230.81
04. | COBERTURAS |  | 1 | 52958.42 | 52958.42
05. | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO |  | 1 | 23348.01 | 23348.01
06. | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  | 1 | 103424.46 | 103424.46
07. | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | 1 | 3635.41 | 3635.41
08. | DRENAGEM |  | 1 | 21922.23 | 21922.23
09. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 | 149648.45 | 149648.45
10. | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 1 | 24032.65 | 24032.65
11. | CFTV E SONORIZAÇÃO |  | 1 | 2985.53 | 2985.53
12. | SPDA |  | 1 | 39491.07 | 39491.07
13. | CLIMATIZAÇÃO |  | 1 | 4325.84 | 4325.84
14. | ESQUADRIA DE MADEIRA |  | 1 | 46640.12 | 46640.12
15. | ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO |  | 1 | 37743.65 | 37743.65
16. | ESQUADRIA METÁLICA |  | 1 | 17983.75 | 17983.75
17. | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS |  | 1 | 48829.2 | 48829.2
18. | PISOS |  | 1 | 98429.67 | 98429.67
19. | ESPELHOS |  | 1 | 1817.56 | 1817.56
20. | PINTURA INTERNA / EXTERNA |  | 1 | 128754.99 | 128754.99
21. | BANCADA |  | 1 | 16404.51 | 16404.51
22. | SINALIZAÇÃO |  | 1 | 13632.96 | 13632.96
23. | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  | 1 | 11089.29 | 11089.29
24. | LIMPEZA GERAL |  | 1 | 9322.05 | 9322.05
0
25. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 | 171868.44 | 171868.44
26. | FUNDAÇÕES |  | 1 | 233262.08 | 233262.08
| TOTAL DA PLANILHA: |  |  |  | 2458620.63

## T1D -
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS
Obra: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS T1D |  |  |  |  | Data de preço: SEINFRA-07/2025 e SINAPI 09/2025
Local - Rua Quirino dos Reis, s/n - Bairro São Benedito - Alpinpolis - MG |  |  |  |  | Sem Desoneração |  | BDI : | 23.31%
PLANILHA DE CUSTOS
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1.0.0 |  |  | Serviços Preliminares
1.1.0 |  |  | Mobilização, transporte de pessoal e desmobilização da obra
1.1.1 | ED-50383 | SEINFRA | Mobilização e desmobilização de obra em centro urbano ou região limítrofe com valor entre 1.000.000,01 e 3.000.000,00 | % | 0.003 | 2500000 | 2500000 | 7500 | 2458620.63 |  |  |  | 245862.06
1.1.2 | ED-16660 | SEINFRA | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metálica de metalon 20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas (2) demãos | M² | 4.5 | 257.01 | 316.92 | 1426.14 | 2458620.63 |  |  |  | 0.06%
1.1.3 | ED-16349 | SEINFRA | Locação de container com isolamento térmico, tipo 2, para escritório de obra com sanitário contendo um (1) vaso sanitário e um (1) lavatório, com medidas referenciais de (6) metros comprimento, (2,3) metros largura e (2,5) metros altura útil interna, inclusive ar condicionado e ligações elétricas e hidrossanitárias internas, exclusive mobilização/desmobilização e ligações provisórias externas | UN | 6 | 1639.75 | 2021.98 | 12131.88 | 2458620.63 |  |  |  | 0.49%
1.1.4 | ED-16350 | SEINFRA | Locação de container com isolamento térmico, tipo 3, para depósito / ferramentaria de obra medidas referenciais de (6) metros comprimento, (2,3) metros largura e (2,5) metros altura útil interna, inclusive ligações elétricas e hidrossanitárias internas, exclusive mobilização/desmobilização e ligações provisórias externas | un | 6 | 794.71 | 979.96 | 5879.76 | 2458620.63 |  |  |  | 0.24%
1.1.5 | ED-50137 | SEINFRA | Mobilização e desmobilização de container, inclusive carga, descarga e transporte em caminhão carroceiria com gundauto (Munk) exclusive locação do container | un | 2 | 1671.8 | 2061.5 | 4123 | 2458620.63 |  |  |  | 0.17%
[7 empty] | Sub-total | 31060.78 | 2458620.63 |  |  |  | 1.26%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
1.2.0 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISORIAS | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
1.2.1 | ED-50150 | SEINFRA | Ligação de água provisória para canteiro, inclusive hidrômetro e cavalete para medição de água - entrada principal, em aço galvanizado dn 20mm (1/2") - padrão concessionária un 395,19 ed-50151 ligação provisór | UN | 1 | 592.1 | 730.12 | 730.12 | 2458620.63 |  |  |  | 0.03%
1.2.2 | ED-50151 | SEINFRA | Ligação provisória com entrada de energia aérea, padrão cemig, carga instalada de 15,1kva até 30kva, trifásico, com saída subterrânea, inclusive poste, caixa para medidor, disjuntor, barramento, aterramento e acessórios | UN | 1 | 971.63 | 1198.12 | 1198.12 | 2458620.63 |  |  |  | 0.05%
[7 empty] | Sub-total | 1928.24 | 2458620.63 |  |  |  | 0.08%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
1.3.0. |  |  | MURO DE DIVISA | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
1.3.1 | ED-50396 | SEINFRA | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO Muro divisório em bloco de concreto com acabamento aparente, esp.15cm, altura de 220cm, com sapata em concreto armado , dimensão (50x55)cm, forma em contra barranco, inclusive escavação com transporte e retirada do material escavado (em caçamba) e pingadeira em concreto | M | 51.15 | 556.95 | 686.78 | 35128.8 | 2458620.63 |  |  |  | 1.43%
1.3.2 | ED-50500 | SEINFRA | Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, tres demaos | M2 | 225.06 | 21.54 | 26.56 | 5977.59 | 2458620.63 |  |  |  | 0.24%
[7 empty] | Sub-total | 41106.39 | 2458620.63 |  |  |  | 1.67%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
1.4.0 |  |  | ANDAIME | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
1.4.1 | ED-28533 | SEINFRA | Andaime em cavalete metálico para alvenaria, com chapa de compensado e tábua, com reaproveitamento, inclusive montagem/desmontagem e remanejamento | M² | 3 | 1.66 | 2.05 | 6.15 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
1.4.2 | ED-28533 | SEINFRA | Andaime em cavalete metálico para alvenaria, com chapa de compensado e tábua, com reaproveitamento, inclusive montagem/desmontagem e remanejamento | M² | 341.06 | 1.66 | 2.05 | 699.17 | 2458620.63 |  |  |  | 0.03%
[7 empty] | Sub-total | 705.32 | 2458620.63 |  |  |  | 0.03%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL ITEM: 01 |  |  |  |  | 74800.73 | 2458620.63 |  |  |  | 3.04%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
2.0.0 |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
2.1.1 | ED-49665 | SEINFRA | Fornecimento de estrutura metálica em perfil soldado, inclusive fabricação, transporte, montagem e aplicação de fundo preparador anticorrosivo em superfície metálica, uma (1) demão | KG | 3463 | 26.52 | 32.7 | 113240.1 | 2458620.63 |  |  |  | 4.61%
2.1.2 | 5 | COTAÇÃO | Fornecimento e montagem de perfis metálicos de paredes externas e internas, de telhado, da laje e escada em estrutura light steel framing | M² | 409.8 | 962.5 | 1186.86 | 486375.23 | 2458620.63 |  |  |  | 19.78%
2.2.3 | 6 | COTAÇÃO | Fornecimento e montagem dos fechamentos das paredes em light steel framing com revestimento externo e interno, barreira de vapor das paredes e telhado, isolamento termo-acustico das paredes e forros, substratos dos pisos da laje e escada e forro de gesso estruturado | M² | 409.8 | 1020.8 | 1258.75 | 515835.75 | 2458620.63 |  |  |  | 20.98%
2.1.4 | RO-00893 | SEINFRA | Transporte da estrutura light framing inclusive revestimento e forro - DMT 350 km (Belo Horizonte) | T*km | 4848.2 | 0.74 | 0.74 | 3587.67 | 2458620.63 |  |  |  | 0.15%
[7 empty] | Sub-total | 1119038.75 | 2458620.63 |  |  |  | 45.51%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL ITEM: 02 |  |  |  |  | 1119038.75 | 2458620.63 |  |  |  | 45.51%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
3.0.0 |  |  | ALVENARIAS E DIVISÕES | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
3.1.1 | 103329 | SINAPI | Alvenaria de tijolos ceramicos furados 10x20x20cm, assentados com argamassa cimento/areia 1:10 com preparo manual, esp. Parede = 10cm, com juntas de 12mm, considerando 8% de perdas nos tijolos, sem perdas de argamassa | M2 | 2 | 101.14 | 124.72 | 249.44 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
3.1.2 | ED-48537 | SEINFRA | Divisoria 35mm painel cego miolo colmeia revestida c/chapa laminada emcores fibra madeira prensada c/montantes aluminio anodizado natural em"l" "t" ou "x" incl portas excl suas ferragens. | M2 | 12.3 | 101.23 | 124.83 | 1535.41 | 2458620.63 |  |  |  | 0.06%
3.1.3 | ED-48533 | SEINFRA | Divisoria em granito cinza corumbá polido h= 180 cm, inclusive ferragens em latão cromado | M2 | 1.76 | 666.26 | 821.57 | 1445.96 | 2458620.63 |  |  |  | 0.06%
[7 empty] | Sub-total | 3230.81 | 2458620.63 |  |  |  | 0.13%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL ITEM: 03 |  |  |  |  | 3230.81 | 2458620.63 |  |  |  | 0.13%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
4.0.0 |  |  | COBERTURAS | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
4.1.1 | ED-13852 | SEINFRA | Cobertura com telha chapa aço zincado ondulada 0,5 mm | M2 | 282.33 | 94.11 | 116.05 | 32764.4 | 2458620.63 |  |  |  | 1.33%
4.1.2 | ED-48402 | SEINFRA | Fabricação, fornecimento e instalação de cumeeira metálica para telha | M | 19.32 | 83.61 | 103.1 | 1991.89 | 2458620.63 |  |  |  | 0.08%
4.1.3 | ED-50667 | SEINFRA | Fabricação, fornecimento e instalação de chapim em chapa de aço galvanizada conforme projeto | M | 124.93 | 49.44 | 60.96 | 7615.73 | 2458620.63 |  |  |  | 0.31%
4.1.4 | ED-50663 | SEINFRA | Fabricação, fornecimento e instalação de calha metálica conjugada em chapim em chapa de aço galvanizado conforme projeto | M | 75.29 | 60.01 | 74 | 5571.46 | 2458620.63 |  |  |  | 0.23%
4.1.5 | ED-50678 | SEINFRA | Fabricação, fornecimento e instalação de rufos em chapa de aço galvanizada conforme projeto | M | 83.07 | 48.96 | 60.37 | 5014.94 | 2458620.63 |  |  |  | 0.2%
[7 empty] | Sub-total | 52958.42 | 2458620.63 |  |  |  | 2.15%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL ITEM: 04 |  |  |  |  | 52958.42 | 2458620.63 |  |  |  | 2.15%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
5.0.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
5.1.1 | ED-50411 | SEINFRA | Camada de transição com geotextil 200g/m2 - fornecimento e colocação | M2 | 23.92 | 15.37 | 18.95 | 453.28 | 2458620.63 |  |  |  | 0.02%
5.1.2 | ED-50170 | SEINFRA | Camada de regularização argamassa traço 1:3, espessura média 3,0 cm | M2 | 23.92 | 46.94 | 57.88 | 1384.49 | 2458620.63 |  |  |  | 0.06%
5.1.3 | 98556 | SINAPI | Impermeabilização com argamassa polimérica com consumo de 5,0kg/m², estruturada com tela poliéster resinada malha de 3x3 mm | M2 | 158.82 | 59.51 | 73.38 | 11654.21 | 2458620.63 |  |  |  | 0.47%
5.1.4 | ED-50523 | SEINFRA | Tratamento em superfície de concreto aparente, inclusive raspagem, estucagem e polimento com duas (2) demãos de resina acrílica | M2 | 9.62 | 49.92 | 61.56 | 592.21 | 2458620.63 |  |  |  | 0.02%
5.1.5 | ED-50168 | SEINFRA | Impermeabilizacao com manta asfaltica espessura 3mm protegida com filme de aluminio gofrado espessura 0,8mm, incluso emulsao asfaltica | M2 | 23.92 | 73.31 | 90.4 | 2162.37 | 2458620.63 |  |  |  | 0.09%
5.1.6 | ED-50170 | SEINFRA | Proteção mecânica com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 30mm, aplicação manual, preparo mecânico, exclusive camada de regularização | M2 | 23.92 | 46.94 | 57.88 | 1384.49 | 2458620.63 |  |  |  | 0.06%
5.1.7 | ED-50579 | SEINFRA | Aplicação de selante, mastique elástico, em junta de dilação, dimensão 20x10 mm, fator de forma 1:2, exclusive delimitador de profundidade | M | 122.55 | 37.83 | 46.65 | 5716.96 | 2458620.63 |  |  |  | 0.23%
[7 empty] | Sub-total | 23348.01 | 2458620.63 |  |  |  | 0.95%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL ITEM: 05 |  |  |  |  | 23348.01 | 2458620.63 |  |  |  | 0.95%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
6.0.0 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
6.1.0 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
6.1.1 | ED-50019 | SEINFRA | Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | M | 120 | 25.01 | 30.84 | 3700.8 | 2458620.63 |  |  |  | 0.15%
6.1.2 | ED-50020 | SEINFRA | Tubo pvc soldavel agua fria dn 32mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | M | 36 | 31.95 | 39.4 | 1418.4 | 2458620.63 |  |  |  | 0.06%
6.1.3 | ED-50022 | SEINFRA | Tubo pvc soldavel agua fria dn 50 mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | M | 36 | 37.36 | 46.07 | 1658.52 | 2458620.63 |  |  |  | 0.07%
6.1.4 | ED-50023 | SEINFRA | Tubo pvc soldavel agua fria dn 60 mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | M | 12 | 57.11 | 70.42 | 845.04 | 2458620.63 |  |  |  | 0.03%
6.1.5 | ED-50024 | SEINFRA | Tubo pvc soldavel agua fria dn 75 mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | M | 6 | 80.55 | 99.33 | 595.98 | 2458620.63 |  |  |  | 0.02%
6.1.6 | ED-50035 | SEINFRA | Tubo pvc esgoto js predial dn 40mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | M | 66 | 27.33 | 33.7 | 2224.2 | 2458620.63 |  |  |  | 0.09%
6.1.7 | ED-50027 | SEINFRA | Tubo pvc esgoto predial dn 50mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | M | 36 | 30.54 | 37.66 | 1355.76 | 2458620.63 |  |  |  | 0.06%
6.1.8 | ED-50028 | SEINFRA | Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | M | 36 | 41.09 | 50.67 | 1824.12 | 2458620.63 |  |  |  | 0.07%
6.1.9 | ED-50105 | SEINFRA | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | M | 60 | 38.55 | 47.54 | 2852.4 | 2458620.63 |  |  |  | 0.12%
6.1.10 | ED-50332 | SEINFRA | Tubo descarga vde com joelho azul - fornecimento e instalação | UN | 4 | 158.06 | 194.9 | 779.6 | 2458620.63 |  |  |  | 0.03%
6.1.11 | 6142 | SINAPI-I | Espude de borracha para vaso sanitário - fornecimento e instalação | UN | 4 | 10.38 | 12.8 | 51.2 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
6.1.12 | ED-9135 | SEINFRA | Tubo de ligação ajustável - fornecimento e instalação | UN | 4 | 188.44 | 232.37 | 929.48 | 2458620.63 |  |  |  | 0.04%
6.1.13 | 102617 | SINAPI | Caixa d´água 5000 litros polietileno com tampa | UN | 1 | 3724.26 | 4592.39 | 4592.39 | 2458620.63 |  |  |  | 0.19%
6.1.14 | ED-50309 | SEINFRA | Bolsa de ligação - fornecimento e instalação | UN | 5 | 24.29 | 29.95 | 149.75 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
6.1.15 | 103972 | SINAPI | Bucha de redução 75 x 50 cm - fornecimento e instalação | UN | 5 | 29.75 | 36.68 | 183.4 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
6.1.16 | ED-49939 | SINAPI | Caixa de gordura pré-fabricada ø40 mm 31 l, com tampa e caixilho - fornecimento e instalacao | UN | 3 | 247.78 | 305.54 | 916.62 | 2458620.63 |  |  |  | 0.04%
6.1.17 | ED-49940 | SEINFRA | Caixa de gordura pré-fabricada ø40 mm 50 l, com tampa e caixilho - fornecimento e instalacao | UN | 3 | 368.8 | 454.77 | 1364.31 | 2458620.63 |  |  |  | 0.06%
6.1.18 | ED-49882 | SEINFRA | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao | UN | 9 | 454.68 | 560.67 | 5046.03 | 2458620.63 |  |  |  | 0.21%
6.1.19 | ED-50008 | SEINFRA | Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalacao | UN | 10 | 97.93 | 120.76 | 1207.6 | 2458620.63 |  |  |  | 0.05%
6.1.20 | ED-49952 | SEINFRA | Ralo sifonado pvc cônico altura regulável 100 x 40 mm com grelha metálica | UN | 4 | 109.96 | 135.59 | 542.36 | 2458620.63 |  |  |  | 0.02%
6.1.21 | 95676 | SINAPI | Caixa para hidrometro concreto pre-moldado - fornecimento e instalacao | UN | 1 | 134.92 | 166.37 | 166.37 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
6.1.22 | 95641 | SINAPI | Kit cavalete pvc com registro 3/4" - fornecimento e instalacao | UN | 1 | 360.57 | 444.62 | 444.62 | 2458620.63 |  |  |  | 0.02%
6.1.23 | 95675 | SINAPI | Hidrometro 5,00m3/h, d=3/4" - fornecimento e instalacao | UN | 1 | 211.12 | 260.33 | 260.33 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
6.1.24 |  | MERCADO | Adicional na altura da caixa de inspeção em concreto pré moldado dn 60mm - fornecimento e instalação | M | 0.6 | 405.1 | 499.53 | 299.72 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
[7 empty] | Sub-total | 33409 | 2458620.63 |  |  |  | 1.36%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
6.2.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
6.2.1 | ED-50296 | SEINFRA | Vaso sanitário, convencional branco, linha azaléia, celite ou equivalente, assento sanitário marca celite ou equivalente | UN | 4 | 373.52 | 460.59 | 1842.36 | 2458620.63 |  |  |  | 0.07%
6.2.2 | ED-50297 | SEINFRA | Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada - louça branca | UN | 1 | 580.03 | 715.23 | 715.23 | 2458620.63 |  |  |  | 0.03%
6.2.3 | ED-50277 | SEINFRA | Cuba aco inoxidavel 40,0x34,0x11,5 cm, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacao | UN | 8 | 464.32 | 572.55 | 4580.4 | 2458620.63 |  |  |  | 0.19%
6.2.4 | ED-50279 | SEINFRA | Cuba oval de embutir na cor branca - cod.76117 padrão celite ou equivalente , inclusive com válvula, sifão cromados | UN | 3 | 378.77 | 467.06 | 1401.18 | 2458620.63 |  |  |  | 0.06%
6.2.5 | ED-2552 | SEINFRA | Lavatorio de canto suspenso linha izy, padrão deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão ou equivalente | UN | 4 | 532.15 | 656.19 | 2624.76 | 2458620.63 |  |  |  | 0.11%
6.2.6 | ED-50282 | SEINFRA | Lavatório com coluna suspensa life, na cor branca padrão celite ou equivalente, inclusive com válvula, sifão cromados | UN | 11 | 526.11 | 648.75 | 7136.25 | 2458620.63 |  |  |  | 0.29%
6.2.7 | ED-50290 | SEINFRA | Tanque louca branca c/colunas e med 60x56cm (em torno)incl acessorios de fix ferragens em metal cromado torneira pressao 1158 1/2" valvula escoamento 1605 e sifao 1680 de 1.1/2"x1.1/2" - fornecimento | UN | 3 | 910.11 | 1122.26 | 3366.78 | 2458620.63 |  |  |  | 0.14%
6.2.8 | 2 | COMPOISÇÃO | Expurgo hospitalar em aço inox. Fisher inox ou equivalente, inclusive sifão em aço inox | UN | 2 | 4240.26 | 5228.66 | 10457.32 | 2458620.63 |  |  |  | 0.43%
[7 empty] | Sub-total | 32124.28 | 2458620.63 |  |  |  | 1.31%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
6.3.0 |  |  | ACESSÓRIOS | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
6.3.1 | ED-50316 | SEINFRA | Ducha higiênica com registro para controle de fluxo de água 1/2" - fornecimento e instalação | UN | 5 | 156.81 | 193.36 | 966.8 | 2458620.63 |  |  |  | 0.04%
6.3.2 | ED-50313 | SEINFRA | Chuveiro elétrico cromado multitemperaturas, padrão lorenzetti ou equivalente - fornecimento e instalação | UN | 3 | 230.33 | 284.02 | 852.06 | 2458620.63 |  |  |  | 0.03%
6.3.3 | ED-22766 | SEINFRA | Torneira para lavatório, de mesa, pressmatic benefit, padrão docol ou equivalente (banheiro de deificiente) - fornecimento e instalação | UN | 4 | 390.52 | 481.55 | 1926.2 | 2458620.63 |  |  |  | 0.08%
6.3.4 | ED-22766 | SEINFRA | Torneira para lavatório, de mesa, pressmatic, padrão docol ou equivalente- fornecimento e instalação | UN | 14 | 390.52 | 481.55 | 6741.7 | 2458620.63 |  |  |  | 0.27%
6.3.5 | ED-22765 | SEINFRA | Torneira de limpeza, de parede, misty, padrão fabrimar ou equivalente - fornecimento e instalação | UN | 7 | 358.48 | 442.04 | 3094.28 | 2458620.63 |  |  |  | 0.13%
6.3.6 | ED-22765 | SEINFRA | Torneira de parede com direcionador de jato misty, padrão fabrimar ou equivalente - fornecimento e instalação | UN | 2 | 358.48 | 442.04 | 884.08 | 2458620.63 |  |  |  | 0.04%
6.3.7 | ED-50324 | SEINFRA | Torneira de mesa bica movel linha fit special ref. 1167 c53 padrão lorenzetti ou equivalente - fornecimento e instalação | UN | 6 | 185.62 | 228.89 | 1373.34 | 2458620.63 |  |  |  | 0.06%
6.3.8 | ED-50304 | SEINFRA | Torneira bóia para caixa d´água 3/4" ou equivalente - fornecimento e instalação | UN | 1 | 103.12 | 127.16 | 127.16 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
6.3.9 | ED-49965 | SEINFRA | Registro de pressão com acabamento 3/4"ou equivalente - fornecimento e instalação | UN | 5 | 89.97 | 110.94 | 554.7 | 2458620.63 |  |  |  | 0.02%
6.3.10 | ED-49989 | SEINFRA | Registro de gaveta com acabamento 3/4"ou equivalente - fornecimento e instalação | UN | 10 | 98.43 | 121.37 | 1213.7 | 2458620.63 |  |  |  | 0.05%
6.3.11 | ED-49991 | SEINFRA | Registro gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | UN | 5 | 136.12 | 167.85 | 839.25 | 2458620.63 |  |  |  | 0.03%
6.3.12 | ED-49995 | SEINFRA | Registro de gaveta com acabamento 1.1/2"ou equivalente - fornecimento e instalação | UN | 1 | 197.64 | 243.71 | 243.71 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
6.3.13 | ED-49972 | SEINFRA | Registro gaveta 3/4" bruto latao - fornecimento e instalacao | UN | 2 | 63.55 | 78.36 | 156.72 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
6.3.14 | ED-49978 | SEINFRA | Registro gaveta 1.1/2" bruto latao - fornecimento e instalacao | UN | 2 | 131.88 | 162.62 | 325.24 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
6.3.15 | ED-49980 | SEINFRA | Registro gaveta 2" bruto latao - fornecimento e instalacao | UN | 1 | 223.13 | 275.14 | 275.14 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
6.3.16 | ED-49982 | SEINFRA | Registro gaveta 2.1/2" bruto latao - fornecimento e instalacao | UN | 1 | 442.73 | 545.93 | 545.93 | 2458620.63 |  |  |  | 0.02%
6.3.17 | ED-50337 | SEINFRA | Válvula de descarga c/ caixa embutida na parede ref.: montana hidrotécnica ou equivalente - fornecimento e instalação | UN | 4 | 394.93 | 486.99 | 1947.96 | 2458620.63 |  |  |  | 0.08%
6.3.18 | ED-9133 | SEINFRA | Valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalacao | UN | 2 | 519.92 | 641.11 | 1282.22 | 2458620.63 |  |  |  | 0.05%
6.3.19 | ED-48164 | SEINFRA | Barra de apoio lateral em aço inox l = 60 cm | UN | 1 | 239.43 | 295.24 | 295.24 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
6.3.20 | ED-48160 | SEINFRA | Barra para apoio em aço inox em parede para p.n.e. l =80 cm | UN | 10 | 199.64 | 246.18 | 2461.8 | 2458620.63 |  |  |  | 0.1%
6.3.21 | ED-48163 | SEINFRA | Barra para apoio p.n.e. em porta em aço inox l = 60 cm | UN | 8 | 140.76 | 173.57 | 1388.56 | 2458620.63 |  |  |  | 0.06%
6.3.22 | ED-48165 | SEINFRA | Barra para apoio p.n.e. em aço inox para lavatório em "u" | UN | 4 | 298.07 | 367.55 | 1470.2 | 2458620.63 |  |  |  | 0.06%
6.3.23 | ED-48158 | SEINFRA | Banco articulado para banho | UN | 2 | 512.72 | 632.24 | 1264.48 | 2458620.63 |  |  |  | 0.05%
6.3.24 | ED-50317 | SEINFRA | Ligação flexível cromado 1/2 X 30 cm | UN | 17 | 57.51 | 70.92 | 1205.64 | 2458620.63 |  |  |  | 0.05%
6.3.25 | ED-48183 | SEINFRA | Papeleira para papel higiênico em plástico. Lalekla ou equivalente - fornecimento e instalação | UN | 5 | 73.83 | 91.04 | 455.2 | 2458620.63 |  |  |  | 0.02%
6.3.26 | ED-48182 | SEINFRA | Porta papel toalha branco tipo dispenser em plástico resistente e lavável,columbus ou equivalente - fornecimento e instalação | UN | 24 | 72.86 | 89.84 | 2156.16 | 2458620.63 |  |  |  | 0.09%
6.3.27 | ED-48189 | SEINFRA | Saboneteira com reservatório branco tipo dispenser para sabão líquido em plástico resistente e lavável, lalekla ou equivalente - fornecimento e instalação | UN | 24 | 94.19 | 116.15 | 2787.6 | 2458620.63 |  |  |  | 0.11%
6.3.28 | ED-48155 | SEINFRA | Reservatório branco p/ anti-séptico tipo dispenser, columbus ou equivalente - fornecimento e instalacao | UN | 2 | 62.78 | 77.41 | 154.82 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
6.3.29 | ED-48176 | SEINFRA | Cabide cromado tipo gancho, docol ou equivalente - fornecimento e instalação | UN | 10 | 28.26 | 34.85 | 348.5 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
6.3.30 | ED-49945 | SEINFRA | Grelha/porta grelha aço inox, fecho giratório 100 x 100 mm - fornecimento e instalação | UN | 3 | 29.14 | 35.93 | 107.79 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
6.3.31 | ED-49946 | SEINFRA | Grelha/porta grelha aço inox, fecho giratório 150 x 150 mm - fornecimento e instalação | UN | 10 | 36.09 | 44.5 | 445 | 2458620.63 |  |  |  | 0.02%
[7 empty] | Sub-total | 37891.18 | 2458620.63 |  |  |  | 1.54%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL ITEM: 06 |  |  |  |  | 103424.46 | 2458620.63 |  |  |  | 4.21%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
7.0.0 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
7.1.1 | ED-50193 | SEINFRA | Extintor de incêndio tipo pó químico 2-a:20-b:c, capacidade 6 kg | UN | 5 | 228.32 | 281.54 | 1407.7 | 2458620.63 |  |  |  | 0.06%
7.1.2 | ED-26993 | SEINFRA | Luminária de emergência autônoma ie-16 com lâmpada de 8 w -fornecimento e instalação | UN | 8 | 157.59 | 194.32 | 1554.56 | 2458620.63 |  |  |  | 0.06%
7.1.3 | ED-50201 | SEINFRA | Placa fotoluminescente "s1" ou "s2"- 380 x 190 mm (saída - direita) - fornecimento e instalação | UN | 2 | 26.87 | 33.13 | 66.26 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
7.1.4 | ED-29400 | SEINFRA | Placa fotoluminescente "s3"- 380 x 190 mm - fornecimento e instalação | UN | 3 | 26.87 | 33.13 | 99.39 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
7.1.5 | ED-29401 | SEINFRA | Placa fotoluminescente "s4"- 380 x 190 mm - fornecimento e instalação | UN | 1 | 26.87 | 33.13 | 33.13 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
7.1.6 | ED-29405 | SEINFRA | Placa fotoluminescente "s8"- 380 x 190 mm (saída escada desce) - fornecimento e instalação | UN | 2 | 26.87 | 33.13 | 66.26 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
7.1.7 | ED-50205 | SEINFRA | Placa fotoluminescente "s12" - 380 x 190 mm (saída) - fornecimento e instalação | UN | 3 | 26.87 | 33.13 | 99.39 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
7.1.8 | ED-29406 | SEINFRA | Placa fotoluminescente "s11" - 380 x 190 mm (saída escada) - fornecimento e instalação | UN | 1 | 26.87 | 33.13 | 33.13 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
7.1.9 | ED-32246 | SEINFRA | Placa fotoluminescente "m1" - 600 x 600 mm com mensagem escrita - fornecimento e instalação | UN | 1 | 108.54 | 133.84 | 133.84 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
7.1.10 | ED-50199 | SEINFRA | Placa fotoluminescente "e5" - 300 x | UN | 5 | 22.99 | 28.35 | 141.75 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
[7 empty] | Sub-total | 3635.41 | 2458620.63 |  |  |  | 0.15%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL ITEM: 07 |  |  |  |  | 3635.41 | 2458620.63 |  |  |  | 0.15%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
8.0.0 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
8.1.1 | ED-51107 | SEINFRA | Escavacao manual de valas h <= 1,50 m | M3 | 36.3 | 77.29 | 95.31 | 3459.75 | 2458620.63 |  |  |  | 0.14%
8.1.2 | ED-51094 | SEINFRA | Compactação manual fundo de valas com maço=10 kg | M2 | 66 | 14.7 | 18.13 | 1196.58 | 2458620.63 |  |  |  | 0.05%
8.1.3 | ED-51120 | SEINFRA | Reaterro manual de valas | M3 | 36.3 | 77.29 | 95.31 | 3459.75 | 2458620.63 |  |  |  | 0.14%
8.1.4 | ED-50028 | SEINFRA | Fornecimento e assentamento de tubo pvc rígido nbr-7362 d = 75 mm, inclusive conexões e suportes | M | 30 | 41.09 | 50.67 | 1520.1 | 2458620.63 |  |  |  | 0.06%
8.1.5 | ED-50029 | SEINFRA | Fornecimento e assentamento de tubo pvc rígido nbr-7362 d = 100 mm, inclusive conexões e suportes | M | 80 | 44.56 | 54.95 | 4396 | 2458620.63 |  |  |  | 0.18%
8.1.6 | ED-50030 | SEINFRA | Fornecimento e assentamento de tubo pvc rígido nbr-7362 d = 150 mm, inclusive conexões e suportes | M | 30 | 64.76 | 79.86 | 2395.8 | 2458620.63 |  |  |  | 0.1%
8.1.7 | ED-50031 | SEINFRA | Fornecimento e assentamento de tubo pvc rígido nbr-7362 d = 200 mm, inclusive conexões e suportes | M | 18 | 133.9 | 165.11 | 2971.98 | 2458620.63 |  |  |  | 0.12%
8.1.8 | ED-50812 | SEINFRA | Grelha c/ caixilho metálico 20 x 20 cm fulminas - fornecimento e instalação | UN | 3 | 52.09 | 64.23 | 192.69 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
8.1.9 | ED-49908 | SEINFRA | Caixa alvenaria 40 x 40 x 40 cm, tampa em grelha de aço-passagem, inclusive escavação, reaterro e bota-fora | UN | 2 | 424.48 | 523.43 | 1046.86 | 2458620.63 |  |  |  | 0.04%
8.1.10 | ED-49909 | SEINFRA | Caixa alvenaria 40 x 40 x 60 cm, tampa em grelha de aço-passagem, inclusive escavação, reaterro e bota-fora | UN | 2 | 520.12 | 641.36 | 1282.72 | 2458620.63 |  |  |  | 0.05%
[7 empty] | Sub-total | 21922.23 | 2458620.63 |  |  |  | 0.89%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL ITEM: 08 |  |  |  |  | 21922.23 | 2458620.63 |  |  |  | 0.89%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
9.0.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
9.1.1 | ED-49308 | SEINFRA | Eletroduto de pvc rígido roscável 20 mm (3/4") fornecimento e instalacao | M | 204 | 21.93 | 27.04 | 5516.16 | 2458620.63 |  |  |  | 0.22%
9.1.2 | ED-49309 | SEINFRA | Eletroduto de pvc rígido roscável 25 mm (1") fornecimento e instalacao | M | 18 | 23.47 | 28.94 | 520.92 | 2458620.63 |  |  |  | 0.02%
9.1.3 | ED-49317 | SEINFRA | Eletroduto de aco galvanizado eletrolítico tipo leve 3/4", inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | M | 432 | 22.29 | 27.49 | 11875.68 | 2458620.63 |  |  |  | 0.48%
9.1.4 | ED-49318 | SEINFRA | Eletroduto aço galvanizado leve, inclusive conexões d = 1" fornecimento e instalacao | M | 69 | 31.11 | 38.36 | 2646.84 | 2458620.63 |  |  |  | 0.11%
9.1.5 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalacao fornecimento e instalacao | UN | 29 | 30.99 | 38.21 | 1108.09 | 2458620.63 |  |  |  | 0.05%
9.1.6 | 91959 | SINAPI | Interruptor simples - 2 teclas - fornecimento e instalacao | UN | 5 | 45.21 | 55.75 | 278.75 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
9.1.7 | 91955 | SINAPI | Interruptor paralelo - 1 tecla - fornecimento e instalacao | UN | 6 | 37.77 | 46.57 | 279.42 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
9.1.8 | 91966 | SINAPI | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. | UN | 1 | 47.05 | 58.02 | 58.02 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
9.1.9 | ED-5620 | SEINFRA | Placa 4"x2" para um (1) módulo, inclusive fornecimento e instalação, exclusive suporte e módulo | UN | 124 | 6.84 | 8.43 | 1045.32 | 2458620.63 |  |  |  | 0.04%
9.1.10 | ED-5619 | SEINFRA | Espelho plástico - 4"x4" - fornecimento e instalacao | UN | 27 | 11.82 | 14.58 | 393.66 | 2458620.63 |  |  |  | 0.02%
9.1.11 | ED-5618 | SEINFRA | Placa para caixa 2" x 4", com furo central | UN | 2 | 5.39 | 6.65 | 13.3 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
9.1.12 | ED-49070 | SEINFRA | Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "c" - fornecimento instalacao | UN | 2 | 36.5 | 45.01 | 90.02 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
9.1.13 | ED-49079 | SEINFRA | Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "e" - fornecimento e instalacao | UN | 7 | 34.52 | 42.57 | 297.99 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
9.1.14 | ED-49088 | SEINFRA | Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "t" - fornecimento e i nstalacao | UN | 27 | 38.48 | 47.45 | 1281.15 | 2458620.63 |  |  |  | 0.05%
9.1.15 | ED-49097 | SEINFRA | Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "x" - fornecimento e instalacao | UN | 2 | 40.46 | 49.89 | 99.78 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
9.1.16 | ED-49121 | SEINFRA | Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "ll" - fornecimento e instalacao | UN | 73 | 36.5 | 45.01 | 3285.73 | 2458620.63 |  |  |  | 0.13%
9.1.17 | ED-49089 | SEINFRA | Condulete 1" em liga de alumínio fundido tipo "t" - fornecimento e instalacao | UN | 4 | 50.52 | 62.3 | 249.2 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
9.1.18 | ED-49122 | SEINFRA | Condulete 1" em liga de alumínio fundido tipo "ll" - fornecimento e instalacao | UN | 17 | 47.7 | 58.82 | 999.94 | 2458620.63 |  |  |  | 0.04%
9.1.19 | ED-17964 | SEINFRA | Condulete tipo tb em alumínio para eletroduto roscado d = 3/4" | UN | 3 | 38.48 | 47.45 | 142.35 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
9.1.20 | ED-49088 | SEINFRA | Condulete metálico redondo do tipo múltiplo com tampa de um furo ø3/4". Ref.: daisa ou equivalente | UN | 70 | 38.48 | 47.45 | 3321.5 | 2458620.63 |  |  |  | 0.14%
9.1.21 | ED-49148 | SEINFRA | Caixa de passagem 15 x 15 cm em chapa de ferro com tampa cega | UN | 2 | 92.17 | 113.65 | 227.3 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
9.1.22 | ED-13941 | SEINFRA | Cabo cobre nu # 50 mm2 inclusive suporte | M | 30 | 64.79 | 79.89 | 2396.7 | 2458620.63 |  |  |  | 0.1%
9.1.23 | ED-48951 | SEINFRA | Cabo flexível 0,75 kv - pvc # 2,5 mm2 | M | 2824 | 4.6 | 5.67 | 16012.08 | 2458620.63 |  |  |  | 0.65%
9.1.24 | ED-48956 | SEINFRA | Cabo flexível 0,75 kv - pvc # 4 mm2 | M | 3892 | 6.3 | 7.77 | 30240.84 | 2458620.63 |  |  |  | 1.23%
9.1.25 | ED-48961 | SEINFRA | Cabo flexível 0,75 kv - pvc # 6 mm2 | M | 240 | 8.79 | 10.84 | 2601.6 | 2458620.63 |  |  |  | 0.11%
9.1.26 | ED-19521 | SEINFRA | Eletrocalha perfurada galvanizada eletrolítica chapa 14 - 150 x 100 mm com tampa, inclusive conexão | M | 47 | 102.3 | 126.15 | 5929.05 | 2458620.63 |  |  |  | 0.24%
9.1.27 | ED-19513 | SEINFRA | Eletrocalha lisa galvanizada eletrolítica chapa 14 150 x 100 mm com tampa, inclusive conexão | M | 24 | 109.65 | 135.21 | 3245.04 | 2458620.63 |  |  |  | 0.13%
9.1.28 | ED-49446 | SEINFRA | Perfilado liso em chapa de aço , dimensões 19 x 38 mm | M | 21 | 46.9 | 57.83 | 1214.43 | 2458620.63 |  |  |  | 0.05%
9.1.29 | ED-49393 | SEINFRA | Luminária de embutir para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32w. Apropriada para forro de gesso ou modulado com perfil "t" de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Ref.: mod.: 2001 2xt26-32w, da itaim ou equivalente - completa | UN | 40 | 227.75 | 280.84 | 11233.6 | 2458620.63 |  |  |  | 0.46%
9.1.30 | ED-49387 | SEINFRA | Luminária de embutir para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16w. Apropriada para forro de gesso ou modulado com perfil "t" de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Ref.: mod.: 2001 2xt26-16w, da itaim ou equivalente - completa | UN | 1 | 201.43 | 248.38 | 248.38 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
9.1.31 | ED-49393 | SEINFRA | Luminária de embutir para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32w. Apropriada para forro de gesso ou modulado com perfil "t" de aba 25mm. Corpo / refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em acrílico leitoso. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Ref.: mod.: 2109 2xt16-32w, da itaim ou equivalente - completa | UN | 13 | 227.75 | 280.84 | 3650.92 | 2458620.63 |  |  |  | 0.15%
9.1.32 | 97587 | SINAPI | Luminária de embutir para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16w. Apropriada para forro de gesso ou modulado com perfil "t" de aba 25mm. Corpo / refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em acrílico leitoso. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Ref.: mod.: 2109 2xt16-16w, da itaim ou equivalente - completa | UN | 16 | 301.15 | 371.35 | 5941.6 | 2458620.63 |  |  |  | 0.24%
9.1.33 | ED-13346 | SEINFRA | Luminária retangular de sobrepor tipo arandela para 1 lâmpada fluorescente compacta de 23w. Instalada a 220cm do piso acabado ou conforme indicação em planta. Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em vidro plano temperado jateado. Ref.: mod.: olivino 1xtc-tse-23w da itaim ou equivalente, fornecida com 1 lâmpada fluorescente compacta de 23w-220v. Completa | UN | 14 | 70.46 | 86.88 | 1216.32 | 2458620.63 |  |  |  | 0.05%
9.1.34 | ED-49194 | SEINFRA | Caixa estampada em pvc antichama, cor amarela 2" x 4" ref.: tigreflex tigre ou equivalente - fornecimento e instalação | UN | 125 | 14.21 | 17.52 | 2190 | 2458620.63 |  |  |  | 0.09%
9.1.35 | ED-49195 | SEINFRA | Caixa estampada em pvc antichama, cor amarela 4" x 4" ref.: tigreflex tigre ou equivalente - fornecimento e instalação | UN | 28 | 16.33 | 20.14 | 563.92 | 2458620.63 |  |  |  | 0.02%
9.1.36 | 91996 | SINAPI | Tomada 2p+t sem placa 2"x4"ref.: pial plus - pial ou equivalente - fornecimento e instalação | UN | 97 | 37.72 | 46.51 | 4511.47 | 2458620.63 |  |  |  | 0.18%
9.1.37 | 92005 | SINAPI | Tomada dupla - 2p + t - 20a sem placa | UN | 20 | 62.57 | 77.16 | 1543.2 | 2458620.63 |  |  |  | 0.06%
9.1.38 | ED-49461 | SEINFRA | Tirante rosqueado de 1/4”. Ref.: mega ou equivalente | M | 71 | 15.28 | 18.84 | 1337.64 | 2458620.63 |  |  |  | 0.05%
9.1.39 | 91175 | SINAPI | Braçadeira do tipo “d” cunha dn 3/4" | UN | 1296 | 10.34 | 12.75 | 16524 | 2458620.63 |  |  |  | 0.67%
9.1.40 | 3396 | SINAPI-I | Suspensão para tirante. Ref.: mega ou equivalente | UN | 118 | 4.76 | 5.87 | 692.66 | 2458620.63 |  |  |  | 0.03%
9.1.41 | 11976 | SINAPI-I | Chumbador cba – 1/4” x 2”. Ref.: mega ou equivalente | UN | 118 | 1.54 | 1.9 | 224.2 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
9.1.42 | 1 | COMPOSIÇÃO | Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de sobrepor, com porta, para 120 disjuntores termomagneticos, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao, conforme diagrama unifilar, pr 04/05 | UN | 1 | 3567.98 | 4399.68 | 4399.68 | 2458620.63 |  |  |  | 0.18%
[7 empty] | Sub-total | 149648.45 | 2458620.63 |  |  |  | 6.09%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL ITEM: 09 |  |  |  |  | 149648.45 | 2458620.63 |  |  |  | 6.09%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
10.0.0 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
10.1.1 | ED-48363 | SEINFRA | Cabo coaxial rg-59-75 ohms | M | 45 | 7.55 | 9.31 | 418.95 | 2458620.63 |  |  |  | 0.02%
10.1.2 | ED-9194 | SEINFRA | Cabo utp 4 pares categoria 6 com revestimento externo não propagante a chama | M | 684 | 6.12 | 7.55 | 5164.2 | 2458620.63 |  |  |  | 0.21%
10.1.3 | ED-48374 | SEINFRA | Patch panel 48 posições, categoria com guia traseiro | CJ | 1 | 1794.9 | 2213.29 | 2213.29 | 2458620.63 |  |  |  | 0.09%
10.1.4 | ED-48375 | SEINFRA | Calha de tomadas para fixação no rack, com 8 tomadas 2p +t | CJ | 1 | 106.18 | 130.93 | 130.93 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
10.1.5 | ED-48376 | SEINFRA | Gaveta de ventilação com 4 ventiladores para rack 19" | CJ | 1 | 503 | 620.25 | 620.25 | 2458620.63 |  |  |  | 0.03%
10.1.6 | ED-48377 | SEINFRA | Organizador de cabos de 1u para rack 19" | CJ | 4 | 84.8 | 104.57 | 418.28 | 2458620.63 |  |  |  | 0.02%
10.1.7 | ED-15794 | SEINFRA | Tomada dupla para lógica rj45, 4"x4", embutir, completa | CJ | 23 | 136.77 | 168.65 | 3878.95 | 2458620.63 |  |  |  | 0.16%
10.1.8 | 1599 | SINAPI-I | Prensa cabo metálico ø3/4" (furo de 7 a 15mm) para uso direto em dailet. ref.: daisa ou equivalente | UN | 70 | 20.96 | 25.85 | 1809.5 | 2458620.63 |  |  |  | 0.07%
10.1.9 | ED-49192 | SEINFRA | Caixa de derivação para eletrodutos, com luva rosqueada em pvc, ø2” - ref.: mega ou equivalente | UN | 2 | 11.06 | 13.64 | 27.28 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
10.1.10 | ED-49152 | SEINFRA | Caixa de passagem 15x15cm com tampa reversível. construída em liga de alumínio silício, fundida em molde permanente, de bom acabamento, alta resistência mecânica e à prova corrosão. tampa lisa fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. ref.: cp-1515-10 da wetzel. ou equivalente | UN | 2 | 64.49 | 79.52 | 159.04 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
10.1.11 | ED-15712 | SEINFRA | Interruptor intermediário simples, 10a/250v. Ref.: pialplus da legrand ou equivalente | UN | 1 | 29.58 | 36.48 | 36.48 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
10.1.12 | 98305 | SINAPI | Rack metálico fechado de parede 19"x12us. prof.: 570mm com porta de vidro. ref.: miniracks 19" da rede rack ou equivalente | UN | 1 | 2823.5 | 3481.66 | 3481.66 | 2458620.63 |  |  |  | 0.14%
10.1.13 | 98304 | SINAPI | Switch ethernet padrão 19". Ref.: switch baseline 2952-sfp plus - 48 portas + 4 portas gigabit sfp da 3com ou equivalente | UN | 1 | 3802.43 | 4688.78 | 4688.78 | 2458620.63 |  |  |  | 0.19%
10.1.14 | 39618 | SINAPI-I | No-break entrada 100-240vac saída 115vac 1,2kva e autonomia mínima de 20 minutos. ref.: spwr1200 da engetron ou equivalente | UN | 1 | 798.85 | 985.06 | 985.06 | 2458620.63 |  |  |  | 0.04%
[7 empty] | Sub-total | 24032.65 | 2458620.63 |  |  |  | 0.98%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL ITEM: 10 |  |  |  |  | 24032.65 | 2458620.63 |  |  |  | 0.98%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
11.0.0 |  |  | CFTV E SONORIZAÇÃO | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
11.1.1 | ED-49318 | SEINFRA | Eletroduto aço galvanizado leve, inclusive conexões d = 1" - fornecimento e instalacao | M | 39 | 31.11 | 38.36 | 1496.04 | 2458620.63 |  |  |  | 0.06%
11.1.2 | ED-49309 | SEINFRA | Eletroduto pvc rígido, rosca, inclusive conexões d = 1" fornecimento e instalacao | M | 3 | 23.47 | 28.94 | 86.82 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
11.1.3 | ED-49089 | SEINFRA | Condulete 1" em liga de alumínio fundido tipo "t" - fornecimento e instalacao | UN | 2 | 50.52 | 62.3 | 124.6 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
11.1.4 | ED-49098 | SEINFRA | Condulete 1" em liga de alumínio fundido tipo "x" - fornecimento e instalacao | UN | 1 | 53.34 | 65.77 | 65.77 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
11.1.5 | ED-49071 | SEINFRA | Condulete 1" em liga de alumínio fundido tipo "ll" - fornecimento e instalacao | UN | 3 | 47.7 | 58.82 | 176.46 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
11.1.6 | ED-9194 | SEINFRA | Cabo utp 4 pares categoria 6 com revestimento externo não propagante a chama | M | 2 | 6.12 | 7.55 | 15.1 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
11.1.7 | ED-48363 | SEINFRA | Cabo coaxial rg-59-75 ohms | M | 110 | 6.19 | 7.63 | 839.3 | 2458620.63 |  |  |  | 0.03%
11.1.8 | ED-48951 | SEINFRA | Cabo sonorização 2x2,5mm² | M | 32 | 4.6 | 5.67 | 181.44 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
[7 empty] | Sub-total | 2985.53 | 2458620.63 |  |  |  | 0.12%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL ITEM: 11 |  |  |  |  | 2985.53 | 2458620.63 |  |  |  | 0.12%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
12.0.0 |  |  | SPDA | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
12.1.1 | ED-34449 | SEINFRA | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo para cabo de aço galvanizado #50mm². ref.: termotecnica ou equivalente | UN | 18 | 9.06 | 11.17 | 201.06 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
12.1.2 | 11862 | SINAPI-I | Conector de pressão tipo split bolt para cabo de aço galvanizado #50mm² – acabamento natural. ref.: termotecnica ou equivalente | UN | 56 | 19.86 | 24.49 | 1371.44 | 2458620.63 |  |  |  | 0.06%
12.1.3 | 39430 | SINAPI-I | Fixador tipo ômega em latão largura 15mm e furo ø5,5mm e trava para cabos de aço galvanizado #50mm². ref.: termotecnica ou equivalente - fornecimento e instalação. | UN | 171 | 1.75 | 2.16 | 369.36 | 2458620.63 |  |  |  | 0.02%
12.1.4 | 11057 | SINAPI-I | Parafuso de fenda autoatarrachante em aço inox ø4,2 x 32mm. ref.: termotecnica ou equivalente - fornecimento e instalação. | UN | 353 | 0.17 | 0.21 | 74.13 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
12.1.5 | 11950 | SINAPI-I | Bucha de nylon nº 6. Ref.: termotecnica ou equivalente - fornecimento e instalação. | UN | 353 | 0.2 | 0.25 | 88.25 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
12.1.6 | 39430 | SINAPI-I | Presilha de latão estanhado com furo de 7mm e trava para cabo de aço galvanizado. ref.: termotecnica ou equivalente - fornecimento e instalação. | UN | 12 | 1.75 | 2.16 | 25.92 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
12.1.7 | ED-51067 | SEINFRA | Haste de aço revestida com alta camada de cobre do tipo copperweld ø 3/4"x3000mm, conforme nbr 13571, cravada a uma profundidade mínima de 0,50m. | UN | 13 | 241 | 297.18 | 3863.34 | 2458620.63 |  |  |  | 0.16%
12.1.8 | ED-13935 | SEINFRA | Cabo de cobre nu 50mm², 7 fios x ø3,00mm (nbr 6524). ref.: termotecnica ou equivalente - fornecimento e instalação. | M | 118 | 61.09 | 75.33 | 8888.94 | 2458620.63 |  |  |  | 0.36%
12.1.9 | ED-51033 | SEINFRA | Cordoalha em aço galvanizado ø3/8" sm, com 7 fios, conforme nbr 5908. Ref.: termotecnica ou equivalente - fornecimento e instalação. | M | 155 | 52 | 64.12 | 9938.6 | 2458620.63 |  |  |  | 0.4%
12.1.10 | ED-50579 | SEINFRA | Sikaflex - selante elástico, monocomponente, de baixo módulo, à base de poliuretano cartuchos de 310 ml. | UN | 1 | 37.83 | 46.65 | 46.65 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
12.1.11 | ED-51019 | SEINFRA | Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" x 3m - fornecimento e instalação. | UN | 48 | 30.42 | 37.51 | 1800.48 | 2458620.63 |  |  |  | 0.07%
12.1.12 | ED-51089 | SEINFRA | Terminal de compressao em aço galvanizado #50mm². | UN | 22 | 20.03 | 24.7 | 543.4 | 2458620.63 |  |  |  | 0.02%
12.1.13 | ED-49327 | SEINFRA | Eletroduto de aço galvanizado pesado inclusive conexões d = 1" - fornecimento e instalação. | M | 18 | 47 | 57.96 | 1043.28 | 2458620.63 |  |  |  | 0.04%
12.1.14 | ED-49071 | SEINFRA | Condulete 1" em liga de alumínio fundido tipo "c" - fornecimento e instalacao. | UN | 11 | 47.7 | 58.82 | 647.02 | 2458620.63 |  |  |  | 0.03%
12.1.15 | ED-48701 | SEINFRA | Conector de medição para spda em aço com 4 parafusos | UN | 6 | 13.05 | 16.09 | 96.54 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
12.1.16 | 39865 | SINAPI-I | Conector reforçado em bronze para conexão de dois cabos #50mm² | UN | 2 | 25.15 | 31.01 | 62.02 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
12.1.17 | ED-51055 | SEINFRA | Caixa de inspeção de aterramento em pvc com tampa de ferro fundido ø30cm | UN | 2 | 112.44 | 138.65 | 277.3 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
12.1.18 | ED-49446 | SEINFRA | Condulete metálico redondo do tipo múltiplo com tampa de um furo ∅1". Ref.: daisa ou equivalente | UN | 6 | 46.9 | 57.83 | 346.98 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
12.1.19 | 39129 | SINAPI-I | Abraçadeira do tipo "d" com cunha ø1" | UN | 54 | 1.79 | 2.21 | 119.34 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
12.1.20 | 1542 | SINAPI-I | Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=25cm ø3/8" com bandeira | UN | 10 | 31.88 | 39.31 | 393.1 | 2458620.63 |  |  |  | 0.02%
12.1.21 | ED-48701 | SEINFRA | Conector de pressão em aço galvanizado a fogo, com rabicho de rosca mecânica ø3/8" e cabo #50mm² | UN | 10 | 13.05 | 16.09 | 160.9 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
12.1.22 | 12732 | SINAPI-I | Solda exotérmica cabo-haste | UN | 26 | 284.87 | 351.27 | 9133.02 | 2458620.63 |  |  |  | 0.37%
[7 empty] | Sub-total | 39491.07 | 2458620.63 |  |  |  | 1.61%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL ITEM: 12 |  |  |  |  | 39491.07 | 2458620.63 |  |  |  | 1.61%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
13.0.0 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
13.1.1 | ED-50079 | SEINFRA | Dreno em tubo pvc ø 3/4", inclusive conexões - fornecimento e instalação | M | 18 | 40.4 | 49.82 | 896.76 | 2458620.63 |  |  |  | 0.04%
13.1.2 | ED-49300 | SEINFRA | Duto flexível dn 150 mm ref.: ventokit - fornecimento e instalação | M | 10 | 118.55 | 146.18 | 1461.8 | 2458620.63 |  |  |  | 0.06%
13.1.3 | 3 | COMPOSIÇÃO | Kit ExaustorE Veneziana Auto-fechante ¦ New Classic C 280 - Ventokit - INCLUSIVE FURO | UN | 3 | 531.8 | 655.76 | 1967.28 | 2458620.63 |  |  |  | 0.08%
[7 empty] | Sub-total | 4325.84 | 2458620.63 |  |  |  | 0.18%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL ITEM: 13 |  |  |  |  | 4325.84 | 2458620.63 |  |  |  | 0.18%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
14.0.0 |  |  | ESQUADRIA DE MADEIRA | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
14.1.0 |  |  | PORTAS | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
14.1.1 | ED-49602 | SEINFRA | P80 - porta de abrir, 1 folha, tipo prancheta, com batente e marco de madeira 80 x 210 cm | UN | 19 | 1079.99 | 1331.74 | 25303.06 | 2458620.63 |  |  |  | 1.03%
14.1.2 | ED-49603 | SEINFRA | P90 - porta de abrir, 1 folha, tipo prancheta, com batente e marco de madeira 90 x 210 cm | UN | 4 | 1117.19 | 1377.61 | 5510.44 | 2458620.63 |  |  |  | 0.22%
14.1.3 | ED-49603 | SEINFRA | Pt110 - porta de abrir, 1 folha, tipo prancheta, com batente e marco de madeira | UN | 1 | 1117.19 | 1377.61 | 1377.61 | 2458620.63 |  |  |  | 0.06%
14.1.4 | ED-49603 | SEINFRA | P110 - porta de correr, 1 folha, tipo prancheta, com batente e marco de madeira - 110 x 210 cm | UN | 1 | 1117.19 | 1377.61 | 1377.61 | 2458620.63 |  |  |  | 0.06%
14.1.5 | ED-49603 | SEINFRA | P120 - porta de abrir, 2 folhas, de madeira compensada lisa para pintura, com batente e marco de madeira 120 x 210 cm | UN | 2 | 1117.19 | 1377.61 | 2755.22 | 2458620.63 |  |  |  | 0.11%
[7 empty] | Sub-total | 36323.94 | 2458620.63 |  |  |  | 1.48%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
14.2.0 |  |  | FERRAGENS | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
14.2.1 | ED-49699 | SEINFRA | Fechadura com maçaneta tipo "alavanca", acabamento cromado, padrão la fonte ou equivalente - para portas de abrir | UN | 26 | 121.75 | 150.13 | 3903.38 | 2458620.63 |  |  |  | 0.16%
14.2.2 | ED-13911 | SEINFRA | Ferragem para porta de correr, fechadura tipo concha, pino guia, roldana ,trilho inferior e superior | UN | 1 | 320.21 | 394.85 | 394.85 | 2458620.63 |  |  |  | 0.02%
14.2.3 | 38177 | SINAPI-I | Flechos de embutir com trava deslizante, acionada por alavanca 200 mm de comp. 34" - latão cromado | UN | 4 | 21.41 | 26.4 | 105.6 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
14.2.4 | 12760 | SEINFRA | Chapa em aço inox para proteção de porta resistente a impactos 90 x 40 cm | M2 | 2.88 | 1664.83 | 2052.9 | 5912.35 | 2458620.63 |  |  |  | 0.24%
[7 empty] | Sub-total | 10316.18 | 2458620.63 |  |  |  | 0.42%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL ITEM: 14 |  |  |  |  | 46640.12 | 2458620.63 |  |  |  | 1.9%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
15.0.0 |  |  | ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
15.1.1 | 102180 | SINAPI | Jo1 - janela basculante em vidro temperado incolor 8 mm com pelicula jateada- acabamentos em aluminio anodiz. Natural - 193x70 cm | M2 | 1.35 | 324.19 | 399.76 | 539.68 | 2458620.63 | 1 | 1.93 | 0.7 | 0.31%
15.1.2 | 102180 | SINAPI | Jo2 - janela basculante em vidro temperado incolor 8 mm com pelicula jateada - acabamentos em aluminio anodiz. Natural - 405 x 70 cm | M2 | 2.84 | 324.19 | 399.76 | 1135.32 | 2458620.63 | 1 | 4.05 | 0.7 | 0.31%
15.1.3 | 102180 | SINAPI | Jo3 - janela correr em vidro temperado incolor 8 mm - acabamentos em aluminio anodiz. Natural - 237 x 140 cm | M2 | 3.32 | 324.19 | 399.76 | 1327.2 | 2458620.63 | 1 | 2.37 | 1.4 | 0.31%
15.1.4 | 102180 | SINAPI | Jo4 - janela correr em vidro temperado incolor 8 mm - acabamentos em aluminio anodiz. Natural - 225 x 140 cm | M2 | 3.15 | 324.19 | 399.76 | 1259.24 | 2458620.63 | 1 | 2.25 | 1.4 | 0.31%
15.1.5 | 102180 | SINAPI | Jo5 - janela correr em vidro temperado incolor 8 mm - acabamentos em aluminio anodiz. Natural - 265 x 140 cm | M2 | 11.13 | 324.19 | 399.76 | 4449.33 | 2458620.63 | 3 | 2.65 | 1.4 | 0.31%
15.1.6 | 102180 | SINAPI | Jo6 - janela correr em vidro temperado incolor 8 mm - acabamentos em aluminio anodiz. Natural - 335 x 140 cm | M2 | 4.69 | 324.19 | 399.76 | 1874.87 | 2458620.63 | 1 | 3.35 | 1.4 | 0.31%
15.1.7 | 102180 | SINAPI | Jo7 - janela correr em vidro temperado incolor 8 mm - acabamentos em aluminio anodiz. Natural - 275 x 140 cm | M2 | 11.55 | 324.19 | 399.76 | 4617.23 | 2458620.63 | 3 | 2.75 | 1.4 | 0.31%
15.1.8 | 102180 | SINAPI | Jo8 - janela basculante em vidro temperado incolor 8 mm - acabamentos em aluminio anodiz. Natural - 62 x 140 cm | M2 | 1.74 | 324.19 | 399.76 | 695.58 | 2458620.63 | 2 | 0.62 | 1.4 | 0.31%
15.1.9 | 102180 | SINAPI | Jo9 - janela basculante em vidro temperado incolor 8 mm com pelicula jateada - acabamentos em aluminio anodiz. Natural - 105 x 70 cm | M2 | 2.94 | 324.19 | 399.76 | 1175.29 | 2458620.63 | 4 | 1.05 | 0.7 | 0.31%
15.1.10 | 102180 | SINAPI | J10 - janela correr em vidro temperado incolor 8 mm - acabamentos em aluminio anodiz. Natural - 325 x 140 cm | M2 | 4.55 | 324.19 | 399.76 | 1818.91 | 2458620.63 | 1 | 3.25 | 1.4 | 0.31%
15.1.11 | 102180 | SINAPI | J11 - janela basculante em vidro temperado incolor 8 mm com pelicula jateada - acabamentos em aluminio anodiz. Natural - 125 x 70 cm | M2 | 1.75 | 324.19 | 399.76 | 699.58 | 2458620.63 | 2 | 1.25 | 0.7 | 0.31%
15.1.12 | 102180 | SINAPI | J12 - janela correr em vidro temperado incolor 8 mm - acabamentos em aluminio anodiz. Natural - 85 x 140 cm | M2 | 1.19 | 324.19 | 399.76 | 475.71 | 2458620.63 | 1 | 0.85 | 1.4 | 0.31%
15.1.13 | 102180 | SINAPI | J13 - janela basculante em vidro temperado incolor 8 mm com pelicula jateada - acabamentos em aluminio anodiz. Natural - 90 x 70 cm | M2 | 1.26 | 324.19 | 399.76 | 503.7 | 2458620.63 | 2 | 0.9 | 0.7 | 0.31%
15.1.14 | 102180 | SINAPI | J14 -janela correr em vidro temperado incolor 8 mm - acabamentos em aluminio anodiz. Natural - 185 x 140 cm | M2 | 5.18 | 324.19 | 399.76 | 2070.76 | 2458620.63 | 2 | 1.85 | 1.4 | 0.31%
15.1.15 | 102180 | SINAPI | J15 - janela correr em vidro temperado incolor 8 mm - acabamentos em aluminio anodiz. Natural - 132x 140 cm | M2 | 1.85 | 324.19 | 399.76 | 739.56 | 2458620.63 | 1 | 1.32 | 1.4 | 0.31%
15.1.16 | 102180 | SINAPI | J16 - janela basculante em vidro temperado incolor 8 mm com pelicula jateada - acabamentos em aluminio anodiz. Natural - 60 x 70 cm | M2 | 0.84 | 324.19 | 399.76 | 335.8 | 2458620.63 | 2 | 0.6 | 0.7 | 0.31%
15.1.17 | 102180 | SINAPI | J17 - janela basculante em vidro temperado incolor 8 mm com pelicula jateada - acabamentos em aluminio anodiz. Natural - 225 x 70 cm | M2 | 1.58 | 324.19 | 399.76 | 631.62 | 2458620.63 | 1 | 2.25 | 0.7 | 0.31%
15.1.18 | 102180 | SINAPI | J18 - janela basculante em vidro temperado incolor 8 mm com pelicula jateada - acabamentos em aluminio anodiz. Natural - 165 x 70 cm | M2 | 1.16 | 324.19 | 399.76 | 463.72 | 2458620.63 | 1 | 1.65 | 0.7 | 0.31%
15.1.19 | 102180 | SINAPI | J19 - janela basculante em vidro temperado incolor 8 mm - acabamentos em aluminio anodiz. Natural - 365 x 200 cm | M2 | 7.3 | 324.19 | 399.76 | 2918.25 | 2458620.63 | 1 | 3.65 | 2 | 0.31%
15.1.20 | 102180 | SINAPI | J20 - janela basculante em vidro temperado incolor 8 mm - acabamentos em aluminio anodiz. Natural -57 x 235 cm | M2 | 1.34 | 324.19 | 399.76 | 535.68 | 2458620.63 | 1 | 0.57 | 2.35 | 0.31%
15.1.21 | 102180 | SINAPI | Guichê - janela tipo guilhotina em aluminio e vidro 60 x 60 cm | M2 | 0.36 | 324.19 | 399.76 | 143.91 | 2458620.63 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.31%
15.1.22 | ED-29453 | SEINFRA | FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM DUAS ( 2) FOLHAS, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | UN | 14 | 98.78 | 121.81 | 1705.34 | 2458620.63 |  |  |  | 0.07%
15.1.23 | ED-29451 | SEINFRA | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | UN | 19 | 126.85 | 156.42 | 2971.98 | 2458620.63 |  |  |  | 0.12%
15.1.24 | 102181 | SINAPI | P70 - porta de abrir 1 folha em vidro temperado incolor 10 mm acabamentos em aluminio anodiz. Natural - 75 x 210 cm | M2 | 1.58 | 366.28 | 451.66 | 713.62 | 2458620.63 | 1 | 0.75 | 2.1 | 0.31%
15.1.25 | 102181 | SINAPI | Pv80 - porta de abrir 1 folha em vidro temperado incolor 10 mm acabamentos em aluminio anodiz. Natural - 80 x 210 cm | M2 | 1.68 | 366.28 | 451.66 | 758.79 | 2458620.63 | 1 | 0.8 | 2.1 | 0.31%
15.1.26 | 102181 | SINAPI | P90a - porta de abrir 1 folha em vidro temperado incolor 10 mm acabamentos em aluminio anodiz. Natural - 90 x 210 cm | M2 | 1.89 | 366.28 | 451.66 | 853.64 | 2458620.63 | 1 | 0.9 | 2.1 | 0.31%
15.1.27 | ED-51160 | SEINFRA | P120a - porta pivotante, vidro temperado 10mm, incolor, com pelicula jateada abrir. Largura: 120cm. Altura: 210cm. Bandeira fixa, com o mesmo vidro. Ferragens em inox - 120 x 300 cm | M2 | 3.6 | 428.74 | 528.68 | 1903.25 | 2458620.63 | 1 | 1.2 | 3 | 0.31%
15.1.28 | ED-29452 | SEINFRA | FERRAGENS PARA PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR DE UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA | UN | 3 | 142.03 | 142.03 | 426.09 | 2458620.63 |  |  |  | 0.02%
[7 empty] | Sub-total | 37743.65 | 2458620.63 |  |  |  | 0.31%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL ITEM: 15 |  |  |  |  | 37743.65 | 2458620.63 |  |  |  | 0.31%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
16.0.0 |  |  | ESQUADRIA METÁLICA | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
16.1.1 | ED-23035 | SEINFRA | Pt80 - portão veneziana de abrir 1 folha 80 x 210 cm - fornecimento e instalação | M2 | 1.68 | 431.89 | 532.56 | 894.7 | 2458620.63 | 1 | 0.8 | 2.1 | 0.31%
16.1.2 | ED-23035 | SEINFRA | Pa120 - porta de abrir 2 folhas em veneziana- 120 x 210 cm cm tela mosqueteira | M2 | 5.04 | 431.89 | 532.56 | 2684.1 | 2458620.63 | 2 | 1.2 | 2.1 | 0.31%
16.1.3 | ED-23035 | SEINFRA | Pt120a- porta de abrir 2 folhas em veneziana- 120 x 210 cm | M2 | 2.52 | 431.89 | 532.56 | 1342.05 | 2458620.63 | 1 | 1.2 | 2.1 | 0.31%
16.1.4 | ED-23035 | SEINFRA | Pt120 - portão veneziana de abrir 2 folhas - 120 x 210 cm | M2 | 5.04 | 431.89 | 532.56 | 2684.1 | 2458620.63 | 2 | 1.2 | 2.1 | 0.31%
16.1.5 | ED-50923 | SEINFRA | Alcapao em ferro 0,6mx0,6m, incluso ferragens | UN | 1 | 375.01 | 462.42 | 462.42 | 2458620.63 |  |  |  | 0.02%
16.1.6 | ED-32094 | SEINFRA | Guarda - corpo em tubo em aço galvanizado, diâmetro externo de 2, fechamento em barras circulares verticais , diâmetro externo 1/2" | M | 5.3 | 852 | 1050.6 | 5568.18 | 2458620.63 |  |  |  | 0.23%
16.1.7 | ED-50935 | SEINFRA | Corrimão em tubo de ferro pintado na cor grafite. Diâmetro externo 1 1/2" fixo ao guarda-corpo e à parede | M | 27.1 | 130.12 | 160.45 | 4348.2 | 2458620.63 |  |  |  | 0.18%
[7 empty] | Sub-total | 17983.75 | 2458620.63 |  |  |  | 0.31%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL ITEM: 16 |  |  |  |  | 17983.75 | 2458620.63 |  |  |  | 0.31%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
17.0.0 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS |  |  |  | 0 | 0 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
17.1.1 | ED-50729 | SEINFRA | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual | M2 | 2.5 | 14.34 | 17.68 | 44.2 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
17.1.2 | ED-50732 | SEINFRA | Emboco paulista (massa unica) traco 1:6 (cimento e areia), espessura 2,5cm, preparo manual | M2 | 2.5 | 36.82 | 45.4 | 113.5 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
17.1.3 | ED-50717 | SEINFRA | Revestimento em azulejo branco 20 x 20 cm, junta a prumo, assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento | M2 | 328.33 | 102.02 | 125.8 | 41303.91 | 2458620.63 |  |  |  | 1.68%
17.1.4 | ED-50737 | SEINFRA | Revestimento com granito cinza corumbá e = 2 cm, junta a prumo, assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento - balção de atendimento | M2 | 3.27 | 363.81 | 448.61 | 1466.95 | 2458620.63 |  |  |  | 0.06%
17.1.5 | ED-50749 | SEINFRA | Revestimento com pastilha de vidro acqua 2,5 x 2,5 jatobá ou equivalente junta a prumo, assentado com argamassa pré-fabricada | M2 | 13.59 | 352.11 | 434.19 | 5900.64 | 2458620.63 |  |  |  | 0.24%
[7 empty] | Sub-total | 48829.2 | 2458620.63 |  |  |  | 1.99%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL ITEM: 17 |  |  |  |  | 48829.2 | 2458620.63 |  |  |  | 1.99%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
18.0.0 |  |  | PISOS | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
18.1.0 |  |  | PISO INTERNO | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
18.1.1 | ED-50621 | SEINFRA | Soculo de concreto magro e = 10 cm | M2 | 13.42 | 144.18 | 177.79 | 2385.94 | 2458620.63 |  |  |  | 0.1%
18.1.2 | ED-50567 | SEINFRA | Contrapiso em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), interno sobre laje, aderido, espessura 2,5cm, preparo mecanico | M2 | 374.1 | 42.56 | 52.48 | 19632.77 | 2458620.63 |  |  |  | 0.8%
18.1.3 | ED-50548 | SEINFRA | Piso cimentado liso desempenado, traco 1:3 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual | M2 | 26.05 | 70.27 | 86.65 | 2257.23 | 2458620.63 |  |  |  | 0.09%
18.1.4 | ED-50754 | SEINFRA | Piso em porcelanato spazio grigio ap 52 x 52 xm, acabamento acetinado, biancogrês ou equivalente, assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento | M2 | 348.05 | 112.39 | 138.59 | 48236.25 | 2458620.63 |  |  |  | 1.96%
18.1.5 | ED-50756 | SEINFRA | Piso em granito cinza corumbá acabamento flameado, assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento (escadas) | M2 | 19.36 | 191.72 | 236.41 | 4576.9 | 2458620.63 |  |  |  | 0.19%
[7 empty] | Sub-total | 77089.09 | 2458620.63 |  |  |  | 3.14%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
18.2.0 |  |  | FRISOS E RODAPÉS | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
18.2.1 | ED-50771 | SEINFRA | Rodape em porcelanato spazio grigio ap 10 x 52 xm, assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento | M | 316.45 | 12.86 | 15.86 | 5018.9 | 2458620.63 |  |  |  | 0.2%
18.2.2 | ED-50773 | SEINFRA | Friso em granito granito cinza corumbá h = 5 cm, assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento | M | 48.32 | 28.14 | 34.7 | 1676.7 | 2458620.63 |  |  |  | 0.07%
18.2.3 | ED-50774 | SEINFRA | Rodapé em granito granito cinza corumbá h = 10 cm, assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento (escadas) | M | 24.53 | 46.36 | 57.17 | 1402.38 | 2458620.63 |  |  |  | 0.06%
[7 empty] | Sub-total | 8097.98 | 2458620.63 |  |  |  | 0.33%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
18.3.0 |  |  | SOLEIRAS E PEITORIS | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
18.3.1 | 98689 | SEINFRA | Soleira em granito cinza corumbá l = 15 cm | M | 34.75 | 93.52 | 115.32 | 4007.37 | 2458620.63 |  |  |  | 0.16%
18.3.2 | 101965 | SINAPI | Peitoril em mármore branco e = 2 cm acabamento polido l = 16 cm | M | 57.74 | 118.37 | 145.96 | 8427.73 | 2458620.63 |  |  |  | 0.34%
18.3.3 | ED-50737 | SEINFRA | Marco em granito cinza corumbá l = 15 cm | M | 1.8 | 363.81 | 448.61 | 807.5 | 2458620.63 |  |  |  | 0.03%
[7 empty] | Sub-total | 13242.6 | 2458620.63 |  |  |  | 0.54%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL ITEM: 18 |  |  |  |  | 98429.67 | 2458620.63 |  |  |  | 4%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
19.0.0 |  |  | ESPELHOS | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
19.1.1 | ED-51151 | SEINFRA | Espelho cristal, 50 x 90 cm e= 5 mm, lapidado, i=10°, fixado com parafuso finesson - fornecimento e instalação | UN | 7 | 186.72 | 230.24 | 1611.68 | 2458620.63 |  |  |  | 0.07%
19.1.2 | ED-51150 | SEINFRA | Espelho cristal, espessura 5mm lapidado, 50x90 cm, 4 mm, fixado com parafusos finesson - fornecimento e instalação | UN | 1 | 166.96 | 205.88 | 205.88 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
[7 empty] | Sub-total | 1817.56 | 2458620.63 |  |  |  | 0.07%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL ITEM: 19 |  |  |  |  | 1817.56 | 2458620.63 |  |  |  | 0.07%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
20.0.0 |  |  | PINTURA INTERNA / EXTERNA | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
20.1.0 |  |  | PINTURA INTERNA | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
20.1.1 | ED-50516 | SEINFRA | Fundo selador acrilico ambientes internos/externos, uma demao | M2 | 1308.79 | 6.82 | 8.41 | 11006.92 | 2458620.63 |  |  |  | 0.45%
20.1.2 | ED-50483 | SEINFRA | Emassamento com massa latex pva para ambientes internos, duas demaos | M2 | 1271.28 | 15.92 | 19.63 | 24955.23 | 2458620.63 |  |  |  | 1.02%
20.1.3 | ED-50481 | SEINFRA | Emassamento massa base a oleo em madeira, duas demaos | M2 | 147.42 | 28.22 | 34.8 | 5130.22 | 2458620.63 |  |  |  | 0.21%
20.1.4 | ED-50500 | SEINFRA | Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, tres demaos | M2 | 1308.79 | 21.54 | 26.56 | 34761.46 | 2458620.63 |  |  |  | 1.41%
20.1.5 | ED-50493 | SEINFRA | Pintura esmalte fosco para madeira, duas demaos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco | M2 | 147.42 | 35.96 | 44.34 | 6536.6 | 2458620.63 |  |  |  | 0.27%
20.1.6 | ED-50532 | SEINFRA | Pintura esmalte 2 demaos c/1 demao zarcao p/esquadria ferro | M2 | 90 | 15.75 | 19.42 | 1747.8 | 2458620.63 |  |  |  | 0.07%
[7 empty] | Sub-total | 84138.23 | 2458620.63 |  |  |  | 3.42%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
20.2.0 |  |  | PINTURA EXTERNA (FACHADA) | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
20.2.1 | ED-50516 | SEINFRA | Fundo selador acrilico ambientes internos/externos, uma demao | M2 | 592.52 | 6.82 | 8.41 | 4983.09 | 2458620.63 |  |  |  | 0.2%
20.2.2 | ED-50473 | SEINFRA | Emassamento de parede em placa cimentícia, com 1 demão de massa acrílica | M2 | 592.52 | 15.92 | 19.63 | 11631.17 | 2458620.63 |  |  |  | 0.47%
20.2.3 | ED-50519 | SEINFRA | Pintura com tinta acrilica fosca azul mineral e329 , ambientes externos, tres demaos | M2 | 393.53 | 38.33 | 47.26 | 18598.23 | 2458620.63 |  |  |  | 0.76%
20.2.4 | ED-50519 | SEINFRA | Pintura com tinta acrilica fosca goiaba r243, ambientes externos, tres demaos | M2 | 198.99 | 38.33 | 47.26 | 9404.27 | 2458620.63 |  |  |  | 0.38%
[7 empty] | Sub-total | 44616.76 | 2458620.63 |  |  |  | 1.81%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL ITEM: 20 |  |  |  |  | 128754.99 | 2458620.63 |  |  |  | 5.24%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
21.0.0 |  |  | BANCADA | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
21.1.1 | ED-21095 | SEINFRA | Bancada em granito cinza corumbá, inclusive furo e colagem de bojo, com acabamento de 4 cm na testeira conforme projeto | M2 | 9.78 | 410.66 | 506.38 | 4952.4 | 2458620.63 |  |  |  | 0.2%
21.1.2 | ED-21095 | SEINFRA | Bancada seca em granito cinza corumbá com acabamento bauleado conforme projeto | M2 | 3.6 | 410.66 | 506.38 | 1822.97 | 2458620.63 |  |  |  | 0.07%
21.1.3 | ED-21095 | SEINFRA | Balcão em granito cinza corumbá acabamento bauleado | M2 | 4.48 | 410.66 | 506.38 | 2268.58 | 2458620.63 |  |  |  | 0.09%
21.1.4 | ED-48348 | SEINFRA | Rodabancada em granito cinza corumbá, h = 10 cm, e = 2 cm | M | 27.86 | 54.05 | 66.65 | 1856.87 | 2458620.63 |  |  |  | 0.08%
21.1.5 | ED-50688 | SEINFRA | Prateleira em ardósia polida e = 2 cm | M2 | 12.73 | 350.61 | 432.34 | 5503.69 | 2458620.63 |  |  |  | 0.22%
[7 empty] | Sub-total | 16404.51 | 2458620.63 |  |  |  | 0.67%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL ITEM: 21 |  |  |  |  | 16404.51 | 2458620.63 |  |  |  | 0.67%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
22.0.0 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
22.1.1 | 12760 | SINAPI-I | Placa em aço inox escovado 250 x 32cm dobrada na borda para enquadramento conforme diagramação. O fundo será em película na cor azul c100, m70, y0, k0 ref.: 3m ou equivalente com letras adesivadas na cor branca com letra fonte "gothan black" | M2 | 0.8 | 1664.83 | 2052.9 | 1642.32 | 2458620.63 |  |  |  | 0.07%
22.1.2 | 12760 | SINAPI-I | Placa em aço inox escovado 250 x79 cm dobrada na borda para enquadramento com letra fonte "gothan black", conforme diagramação. O fundo será em película na cor azul c100, m70, y0, k0 ref.: 3m ou equivalente com letras adesivadas na cor branca | M2 | 1.98 | 1664.83 | 2052.9 | 4064.74 | 2458620.63 |  |  |  | 0.17%
22.1.3 | 10851 | SINAPI-I | Placa de sinalização em acrílico branco com arte adesivada na cor azul c100, m70, y0, k0 ref.: 3m ou equivalente | UN | 4 | 73.44 | 90.56 | 362.24 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
22.1.4 | 12760 | SINAPI-I | Placa em aço inox escovado 40 x 15 cm dobrada na borda para enquadramento com letra fonte "gothan black" h=4 cm na cor azul c100, m70, y0, k0 ref.: 3m ou equivalente | M2 | 0.9 | 1664.83 | 2052.9 | 1847.61 | 2458620.63 |  |  |  | 0.08%
22.1.5 | 12760 | SINAPI-I | Placa em aço inox escovado 40 x18 cm dobrada na borda para enquadramento com letra fonte "gothan black" h=3.5 cm na cor azul c100, m70, y0, k0 ref.: 3m ou equivalente | UN | 0.14 | 1664.83 | 2052.9 | 287.41 | 2458620.63 |  |  |  | 0.01%
22.1.6 | ED-50574 | SEINFRA | Fita antiderrapante fotoluminescente cor verde d = 2,5 x 20 cm (duas de cada lado) | UN | 28 | 12.76 | 15.73 | 440.44 | 2458620.63 |  |  |  | 0.02%
22.1.7 | 39645 | SINAPI-I | Anel em neoprene np, dureza: 70+/-5 shore a, anti-chama e anti-alérgico, na cor preto | UN | 4 | 5.88 | 7.25 | 29 | 2458620.63 |  |  |  | 0%
22.1.8 | ED-50624 | SEINFRA | Piso podotátil de alerta na cor preta, fixado com cola p4000. Codigo 002-01 ref. Andaluz / mercur ou equivalente - fornecimento e assentamento | UN | 20 | 201.09 | 247.96 | 4959.2 | 2458620.63 |  |  |  | 0.2%
[7 empty] | Sub-total | 13632.96 | 2458620.63 |  |  |  | 0.55%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL ITEM: 22 |  |  |  |  | 13632.96 | 2458620.63 |  |  |  | 0.55%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
23.0.0 |  |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
23.1.1 | ED-51145 | SEINFRA | Execução de calçada em concreto 1:3:5 (fck=12 mpa) preparo mecânico, e= 7cm | M2 | 120.1 | 67.38 | 83.09 | 9979.11 | 2458620.63 |  |  |  | 0.41%
23.1.2 | ED-50583 | SEINFRA | Piso em ladrilho hidraulico de alerta e direcional na cor preta 25 x 25 cm, assentado com argamassa de cimento e areia, inclusive rejuntamento. | M2 | 5.81 | 91.41 | 112.72 | 654.9 | 2458620.63 |  |  |  | 0.03%
23.1.3 | ED-50437 | SEINFRA | Plantio de grama esmeralda - zoysia japonica | M2 | 10.62 | 34.77 | 42.87 | 455.28 | 2458620.63 |  |  |  | 0.02%
[7 empty] | Sub-total | 11089.29 | 2458620.63 |  |  |  | 0.45%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL ITEM: 23 |  |  |  |  | 11089.29 | 2458620.63 |  |  |  | 0.45%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
24.0.0 |  |  | LIMPEZA GERAL | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
24.1.1 | ED-51125 | SEINFRA | Carga e trasnporte de entulho em cacambas | M3 | 50 | 83 | 102.35 | 5117.5 | 2458620.63 |  |  |  | 0.21%
24.1.2 | ED-50266 | SEINFRA | Limpeza final da obra | M2 | 409.8 | 8.32 | 10.26 | 4204.55 | 2458620.63 |  |  |  | 0.17%
[7 empty] | Sub-total | 9322.05 | 2458620.63 |  |  |  | 0.38%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL ITEM: 24 |  |  |  |  | 9322.05 | 2458620.63 |  |  |  | 0.38%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
25.0.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
25.1.1 | CO-27348 | SEINFRA | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORAS | 192 | 126.52 | 156.01 | 29953.92 | 2458620.63 |  |  |  | 1.22%
25.1.2 | ED-21778 | SEINFRA | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6 | 19181.27 | 23652.42 | 141914.52 | 2458620.63 |  |  |  | 5.77%
[7 empty] | Sub-total | 171868.44 | 2458620.63 |  |  |  | 6.99%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL ITEM: 25 |  |  |  |  | 171868.44 | 2458620.63 |  |  |  | 6.99%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
26.0.0 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
26.1.0 |  |  | PROJETOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
26.1.1 | CO-27427 | SEINFRA | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARRIMO | PR A1 | 3 | 1480.18 | 1825.21 | 5475.63 | 2458620.63 |  |  |  | 0.22%
26.1.2 | CO-27427 | SEINFRA | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO RADIER | PR A1 | 2 | 1480.18 | 1825.21 | 3650.42 | 2458620.63 |  |  |  | 0.15%
26.1.3 | CO-28390 | SEINFRA | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | UN | 1 | 873.6 | 1077.24 | 1077.24 | 2458620.63 |  |  |  | 0.04%
26.1.4 | CO-28388 | SEINFRA | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | M | 48 | 79.09 | 97.53 | 4681.44 | 2458620.63 |  |  |  | 0.19%
[7 empty] | Sub-total | 14884.73 | 2458620.63 |  |  |  | 0.61%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
26.2.0 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
26.2.1 |  |  | MURO DE ARRIMO | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
26.2.1.1 | ED-51107 | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 23.9 | 22.29 | 27.49 | 657.01 | 2458620.63 |  |  |  | 0.03%
26.2.1.2 | ED-51094 | SEINFRA | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 40.89 | 14.7 | 18.13 | 741.34 | 2458620.63 |  |  |  | 0.03%
26.2.1.3 | ED-49812 | SEINFRA | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 20.2 | 579.33 | 714.37 | 14430.27 | 2458620.63 |  |  |  | 0.59%
26.2.1.4 | ED-49811 | SEINFRA | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 46 | 74.39 | 91.73 | 4219.58 | 2458620.63 |  |  |  | 0.17%
26.2.1.5 | ED-48297 | SEINFRA | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1960 | 13.97 | 17.23 | 33770.8 | 2458620.63 |  |  |  | 1.37%
26.2.1.6 | ED-48295 | SEINFRA | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1120 | 13.94 | 17.19 | 19252.8 | 2458620.63 |  |  |  | 0.78%
26.2.1.7 | ED-49805 | SEINFRA | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 32 | 715.9 | 882.78 | 28248.96 | 2458620.63 |  |  |  | 1.15%
26.2.1.8 | ED-48196 | SEINFRA | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 202 | 89.64 | 110.54 | 22329.08 | 2458620.63 |  |  |  | 0.91%
26.2.1.9 | ED-51096 | SEINFRA | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | M3 | 350 | 54.58 | 67.3 | 23555 | 2458620.63 |  |  |  | 0.96%
26.2.2.0 |  |  | RADIER | [5 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
26.2.2.1 | ED-49813 | SEINFRA | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUA | M3 | 16.2 | 194.44 | 239.76 | 3884.11 | 2458620.63 |  |  |  | 0.16%
26.2.2.2 | ED-49805 | SEINFRA | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 32.41 | 715.9 | 882.78 | 28610.9 | 2458620.63 |  |  |  | 1.16%
26.2.2.3 | ED-48295 | SEINFRA | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 2250 | 13.94 | 17.19 | 38677.5 | 2458620.63 |  |  |  | 1.57%
[7 empty] | Sub-total | 218377.35 | 2458620.63 |  |  |  | 8.88%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL ITEM: 26 |  |  |  |  | 233262.08 | 2458620.63 |  |  |  | 9.49%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL DA PLANILHA: |  |  |  |  | 2458620.63 | 2458620.63 |  |  |  | 0.31%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
Alpinópolis, 11 de novembro de 2025 | [8 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
Cayo Orlandi | [8 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
Engenheiro Civil - CREA/MG 70.896/D | [8 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
[9 empty] | 2458620.63 |  |  |  | 0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Note on F11: O valor da locação é mensal; então foi multiplicado por 6(meses) que é o período máximo de realização da obra!

## Cronograma FF
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS
Obra: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS T1D
Local - Rua Quirino dos Reis, s/n - Bairro São Benedito - Alpinpolis - MG
JUNH0/2023
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | CONSTRUÇÃO DE UBS DO TIPO II PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE - BAIRRO PORTO | 1669482.48 | 0 | 130914.21 | 252164.48 | 427509.31 | 561148.83 | 173558.86 | 124186.83 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 67.9% |  | 7.84% | 15.1% | 25.61% | 33.61% | 10.4% | 7.44% | 0% | 0% | 0% | 0%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 74800.73 |  | 74800.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74800.73 | 0
|  | 3.04% |  | 100% | [9 empty] | 100%
2 | ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING | 1119038.75 |  | 55951.94 | 223807.75 | 391663.56 | 447615.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119038.75 | 0
|  | 45.51% |  | 5% | 20% | 35% | 40% | [6 empty] | 100%
3 | ALVENARIAS E DIVISÕES | 3230.81 |  | 161.54 | 646.16 | 1130.78 | 1292.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3230.8 | 0.01
|  | 0.13% |  | 5% | 20% | 35% | 40% | [6 empty] | 100%
4 | COBERTURAS | 52958.42 |  | 0 | 0 | 0 | 26479.21 | 26479.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52958.42 | 0
|  | 2.15% |  |  |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
5 | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO | 23348.01 |  | 0 | 0 | 7004.4 | 7004.4 | 9339.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23348 | 0.01
|  | 0.95% |  |  |  | 30% | 30% | 40% | [5 empty] | 100%
6 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | 103424.46 |  | 0 | 10342.45 | 10342.45 | 20684.89 | 31027.34 | 31027.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103424.47 | -0.01
|  | 4.21% |  |  | 10% | 10% | 20% | 30% | 30% |  |  |  |  | 100%
7 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 3635.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3635.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3635.41 | 0
|  | 0.15% | [6 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
8 | DRENAGEM | 21922.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8768.89 | 13153.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21922.23 | 0
|  | 0.89% | [5 empty] | 40% | 60% |  |  |  |  | 100%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 149648.45 |  | 0 | 14964.85 | 14964.85 | 29929.69 | 44894.54 | 44894.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149648.47
|  | 6.09% |  |  | 10% | 10% | 20% | 30% | 30% |  |  |  |  | 100%
10 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 24032.65 |  | 0 | 2403.27 | 2403.27 | 4806.53 | 7209.8 | 7209.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24032.67 | -0.02
|  | 0.98% |  |  | 10% | 10% | 20% | 30% | 30% |  |  |  |  | 100%
11 | CFTV E SONORIZAÇÃO | 2985.53 |  | 0 | 0 | 0 | 298.55 | 1194.21 | 1492.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985.53 | 0
|  | 0.12% |  |  |  |  | 10% | 40% | 50% |  |  |  |  | 100%
12 | SPDA | 39491.07 |  | 0 | 0 | 0 | 3949.11 | 15796.43 | 19745.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39491.08 | -0.01
|  | 1.61% |  |  |  |  | 10% | 40% | 50% |  |  |  |  | 100%
13 | CLIMATIZAÇÃO | 4325.84 |  | 0 | 0 | 0 | 432.58 | 865.17 | 3028.09 | 0 | 0 | 0 |  | 4325.84 | 0
|  | 0.18% |  |  |  |  | 10% | 20% | 70% |  |  |  |  | 100%
14 | ESQUADRIA DE MADEIRA | 46640.12 |  | 0 | 0 | 0 | 18656.05 | 27984.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46640.12 | 0
|  | 1.9% |  |  |  |  | 40% | 60% | [5 empty] | 100%
[14 empty] | 0% | 0
2. | IMPLANTAÇÃO | 104556.6 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 24863.3 | 51169.75 | 28523.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104556.61 | -0.01
|  | 4.25% |  | 0% | 0% | 0% | 23.78% | 48.94% | 27.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | -0.96
15 | ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO | 37743.65 |  | 0 | 0 | 0 | 15097.46 | 22646.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37743.65 | 0
|  | 1.54% |  |  |  |  | 40% | 60% | [5 empty] | 100%
16 | ESQUADRIA METÁLICA | 17983.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8991.88 | 8991.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17983.76 | -0.01
|  | 0.73% | [5 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
17 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS | 48829.2 |  | 0 | 0 | 0 | 9765.84 | 19531.68 | 19531.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48829.2 | 0
|  | 1.99% |  |  |  |  | 20% | 40% | 40% |  |  |  |  | 100%
18 | PISOS | 98429.67 |  | 24607.42 | 0 | 14764.45 | 29528.9 | 29528.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98429.67 | 0
|  | 4% |  | 25% |  | 15% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
19 | ESPELHOS | 1817.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817.56 | 0
|  | 0.07% | [6 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
20 | PINTURA INTERNA / EXTERNA | 128754.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64377.5 | 64377.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128755 | -0.01
|  | 5.24% | [5 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
21 | BANCADA | 16404.51 |  | 0 | 0 | 16404.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16404.51 | 0
|  | 0.67% |  |  |  | 100% | [7 empty] | 100%
22 | SINALIZAÇÃO | 13632.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13632.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13632.96 | 0
|  | 0.55% | [6 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
23 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 11089.29 |  | 0 | 0 | 1663.39 | 2772.32 | 3326.79 | 3326.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11089.29 | 0
|  | 0.45% |  |  |  | 15% | 25% | 30% | 30% |  |  |  |  | 100%
24 | LIMPEZA GERAL | 9322.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9322.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9322.05 | 0
|  | 0.38% | [6 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
25 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 171868.44 |  | 28650.47 | 28650.47 | 28650.47 | 28650.47 | 28650.47 | 28616.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171868.44 | 0
|  | 6.99% |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.65% |  |  |  |  | 100%
26 | FUNDAÇÃO | 233262.08 |  | 233262.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233262.08 | 0
|  | 9.49% |  | 100% | [9 empty] | 100%
[14 empty] | 0% | 0
Valores totais |  | 2458620.63 | 0 | 417434.18 | 280814.95 | 488992.13 | 646963.82 | 350612.27 | 273803.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2458620.62
|  | 100% |  | 16.98% | 11.42% | 19.89% | 26.31% | 14.26% | 11.15% | 0% | 0% | 0% | 0%
Acululado |  |  |  | 417434.18 | 698249.13 | 1187241.26 | 1834205.08 | 2184817.35 | 2458620.62 | 2458620.62 | 2458620.62 | 2458620.62 | 2458620.62 | -0.01
|  |  |  | 16.98% | 28.4% | 48.29% | 74.6% | 88.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Alpinópolis, 11 de novembro de 2025
Cayo Orlandi
Engenheiro Civil - CREA/MG 70.896/D

## BDI
Quadro de Composição do BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS
CONTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM LIGHT STEEL FRAMING
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 3%
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens |  |  | Siglas | % Adotado | INC. (5)
CUSTO DIRETO |  |  | CD | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 5.5% | CD
LUCRO BRUTO |  |  | L | 7.5% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 0.96% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  |  | 0% | 2.27% | CD
SEGUROS + GARANTIAS |  |  | S | 1% | CD
RISCO(*) |  |  | R | 1.27% | CD
TRIBUTOS |  |  | I | 5.15% | PV
ISS |  |  | ISS(2) | 1.5% | PV
PIS |  |  | PIS | 0.65% | PV
COFINS |  |  | - | 3% | PV
CPRB |  |  | INSS | 0% | PV
FÓRMULA DO BDI | BDI = | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.96%
BDI (DENOMINADOR |  | 94.85%
BDI |  | 23.31%
ALPINOPOLIS |  |  | 11 de novembro de 2025
Local |  |  | Data
Cayo Orlandi
Engenheiro Civil - CREA/MG 70.896/D

## Planilha3 (hidden)
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI BDI SEM DESONERAÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.96% | 16.96% | 16.96% | 16.96% | 10.94% | 13.36%
BDI (DENOMINADOR) |  | 95.35% | 94.85% | 94.35% | 93.85% | 96.35% | 93.85%
BDI |  | 22.66% | 23.31% | 23.96% | 24.62% | 15.14% | 20.79%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.

## cotações desbloqueada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS
Obra: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS T1D
Local - Rua Quirino dos Reis, s/n - Bairro São Benedito - Alpinpolis - MG
COTAÇÕES
2
| EMPRESAS FORNECEDORAS: | [6 empty] | F
| EMPRESAS | CNPJ | NOME |  | FONE |  | CONTATO | F
| E001 | 13433616/0001-06 | Top Power Engenharia Ltda ME |  | https://toppowermateriais.com.br/quadro-120-din-p29 |  | sac@toppowermateriais.com.br | F
| E002 | 03.007.331/0001-41 | MERCADO LIVRE - SA |  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2756134297-quadro-platinnum-box-embutir-para-120-disjuntores-padro-din-_JM?variation=#reco_item_pos=1&reco_backend=univb-vip-buybox&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-v2p&reco_id=60cf5412-5cd0-4814-b414-07a558e9e691 |  |  | F
| E003 | 06.913.480/0015-63 | Dimensional Brasil Soluções Ltda |  | https://www.dimensional.com.br/quadro-dist-termop-br-sob-pra20524-schneider/p?idsku=280224&cstrackid=bba9c0df-65e4-4a76-b54d-315c10ac4cac&utm_source=Schneider%20Electric&utm_medium=ChannelSight&utm_campaign=button&utm_content=bba9c0df-65e4-4a76-b54d-315c10ac4cac |  | (19) 3446-7400 | F
| E004 | 03.107.176/0001-35 | MIR NOX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE INOX LTDA |  | https://www.mirnox.com.br/produto/331/ |  | mirnox1@hotmail.com | F
| E005 | 39.139.985/0001-76 | PALMETAL METALÚRGICA S.A. |  | https://www.palmetal.com.br/expurgo-palmetal-modelo-em |  | palmetal@palmetal.com.br | F
| E006 | 58.351.438/0001-02 | Prince Ventiladores e Equipamentos LTDA |  | https://www.ventilador.com.br/exaustores/banheiros/kit-new-classic-c-280-ventokit |  | vendas@princeventiladores.com.br | F
| E007 | 49.474.398/0008-63 | Santil Comercial Eletrica LTDA |  | https://www.santil.com.br/produto/kit-exaustor-new-classic-ventokit-biv-c280a/5405425?gclid=CjwKCAjwloynBhBbEiwAGY25dGy2nNe0kRtnC1W1mTz6lUlNjcGOUiZNLNFQ8FBIBuXhVYxFtXJ-gBoC1nkQAvD_BwE |  | SAC: (11) 3998-3000 | F
| E008 | [6 empty] | F
| E009 | 19.758.309/0001-73 | Engenprol Engenharia e Projetos Ltda |  | 37 3331 1705 |  |  | F
| E010 | 30.641.130/0001-74 | Construfast Brasil Ltda |  | 31 98404 9446 |  |  | F
| E011 | 26.589.064/0001-63 | Metal Light |  | 31 99266 8002 |  |  | F
| E012 | [6 empty] | F
| COTAÇÕES: | [6 empty] | F
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO | F
COTAÇÃO 01 | COTAÇÃO | 01 | QUADRO PLATINNUM BOX (6X20) 120 DIN P125 EMBUTIR | UNIDADE | 2465.18 |  |  | F
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO | F
|  | E001 | Top Power Engenharia Ltda ME |  | 2126.54 |  | 11/11/2025 | F
|  | E002 | MERCADO LIVRE - SA |  | 2465.18 |  | 11/11/2025 | F
|  | E003 | Dimensional Brasil Soluções Ltda |  | 3648.39 |  | 11/11/2025 | F
|  | OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | F
F
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO | F
COTAÇÃO 02 | COTAÇÃO | 02 | Expurgo clínioco Hopitalar aço inox 304 | UNIDADE | 2900 |  |  | F
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO | F
|  | E004 | MIR NOX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE INOX LTDA |  | 2900 |  | 11/11/2025 | F
|  | E002 | MERCADO LIVRE - SA |  | 2665.14 |  | 11/11/2025 | F
|  | E005 | PALMETAL METALÚRGICA S.A. |  | 3621.35 |  | 11/11/2025 | F
|  | OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | F
F
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO | F
COTAÇÃO 03 | COTAÇÃO | 03 | Sifão pare expurgo em inox 100 mm | UNIDADE | 1220 |  |  | F
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO | F
|  | E005 | PALMETAL METALÚRGICA S.A. |  | 1155 |  | 11/11/2025 | F
|  | E002 | MERCADO LIVRE - SA |  | 1220 |  | 11/11/2025 | F
|  | OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | F
F
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO | F
COTAÇÃO 04 | COTAÇÃO | 04 | Kit Exaustor Com Duto 6" E Veneziana Auto-fechante ¦ New Classic C 280 - Ventokit | UNIDADE | 405 |  |  | F
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO | F
|  | E006 | Prince Ventiladores e Equipamentos LTDA |  | 405 |  | 11/11/2025 | F
|  | E007 | Santil Comercial Eletrica LTDA |  | 439.49 |  | 11/11/2025 | F
|  | E002 | MERCADO LIVRE - SA |  | 364.5 |  | 11/11/2025 | F
|  | OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | F
F
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO | F
COTAÇÃO 05 | COTAÇÃO | 05 | Fornecimento e montagem de perfis metálicos de paredes externas e internas, de telhado, da laje e escada em estrutura light steel framing | m2 | 962.5 |  |  | F
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO | F |  | 10%
|  | E010 | Construfast Brasil Ltda |  | 962.5 |  | 11/11/2025 | F |  | 875
|  | E011 | Metal Light |  | 1215.5 |  | 11/11/2025 | F |  | 1105
|  | E009 | Engenprol Engenharia e Projetos Ltda |  | 896.5 |  | 11/11/2025 | F |  | 815
|  | OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | F
F
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO | F
COTAÇÃO 06 | COTAÇÃO | 06 | Fornecimento e montagem dos fechamentos das paredes em light steel framing com revestimento externo e interno, barreira de vapor das paredes e telhado, isolamento termo-acustico das paredes e forros, substratos dos pisos da laje e escada e forro de gesso estruturado | m2 | 1020.8 |  |  | F
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO | F
|  | E010 | Construfast Brasil Ltda |  | 1020.8 |  | 11/11/2025 | F |  | 928
|  | E011 | Metal Light |  | 1672.12 |  | 11/11/2025 | F |  | 1520.11
|  | E009 | Engenprol Engenharia e Projetos Ltda |  | 1015.99 |  | 11/11/2025 | F |  | 923.63
|  | OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | F
F
### | ALPINOPOLIS |  |  |  |  | 11 de novembro de 2025
| Local | [5 empty] | Data
Cayo Orlandi
Engenheiro Civil - CREA/MG 70.896/D
Tendência Central Utilizada

## COMPOSIÇÕES DESBLOQUEADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS
Obra: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS T1D
Local - Rua Quirino dos Reis, s/n - Bairro São Benedito - Alpinpolis - MG
COMPOSIÇÕES
[5 empty] | CUSTO UNIT | CUSTO UNIT
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | TOTAL
COMPOSIÇAO | 001 | Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de sobrepor, com porta, para 120 disjuntores termomagneticos, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao, conforme diagrama unifilar, pr 04/05 | UNIDADE |  |  | 3567.98
COTAÇÃO | 01 | QUADRO PLATINNUM BOX (6X20) 120 DIN P125 EMBUTIR | UNIDADE | 1 | 2465.18 | 2465.18
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 23.51 | 470.2
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 31.63 | 632.6
COMPOSIÇAO | 002 | Expurgo hospitalar em aço inox. Fisher inox ou equivalente, inclusive sifão em aço inox |  |  |  | 4240.26
COTAÇÃO | 02 | Expurgo clínioco Hopitalar aço inox 304 | UNIDADE | 1 | 2900 | 2900
COTAÇÃO | 03 | Sifão pare expurgo em inox 100 mm | UNIDADE | 1 | 1220 | 1220
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 30.48 | 76.2
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 24.48 | 44.06
COMPOSIÇAO | 003 | Kit Exaustor Com Duto 6" E Veneziana Auto-fechante ¦ New Classic C 280 - Ventokit - INCLUSIVE FURO | UNIDADE |  |  | 531.8
COTAÇÃO | 04 | Kit Exaustor Com Duto 6" E Veneziana Auto-fechante ¦ New Classic C 280 - Ventokit | UNIDADE | 1 | 405 | 405
SINAPI | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 31.7 | 126.8
COMPOSIÇAO | 004 | P120a - porta pivotante, vidro temperado 10mm, incolor, com pelicula jateada abrir. Largura: 120cm. Altura: 210cm. Bandeira fixa, com o mesmo vidro. Ferragens em inox - 120 x 300 cm | UNIDADE |  | 0 | 1245.57
SINAPI-I | 3104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | CJ | 1 | 155.46 | 155.46
SINAPI-I | 5031 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | 3.78 | 255.19 | 964.62
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 22.64 | 56.6
SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.75 | 25.05 | 68.89
ALPINOPOLIS |  |  | 11 de novembro de 2025
Local |  |  | Data
Cayo Orlandi
Engenheiro Civil - CREA/MG 70.896/D

## T1D - (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS
Obra: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS T1D |  |  |  |  | Data de preço: SEINFRA-Janeiro/2023 e SINAPI 20/06/2023
Local - Rua Quirino dos Reis, s/n - Bairro São Benedito - Alpinpolis - MG |  |  |  |  | Sem Desoneração |  | BDI : | 23.31%
PLANILHA DE CUSTOS
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
2.0.0 |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING
2.1.1 | 5 | COTAÇÃO | Fornecimento e montagem de perfis metálicos de paredes externas e internas, de telhado, da laje e escada em estrutura light steel framing | M² | 409.8 | 875 | 1078.96 | 442157.81
2.1.2 | 6 | COTAÇÃO | Fornecimento e montagem dos fechamentos das paredes em light steel framing com revestimento externo e interno, barreira de vapor das paredes e telhado, isolamento termo-acustico das paredes e forros, substratos dos pisos da laje e escada e forro de gesso estruturado | M² | 409.8 | 928 | 1144.32 | 468942.34
[7 empty] | Sub-total | 911100.15
|  |  | TOTAL ITEM: 02 |  |  |  |  | 911100.15
Alpinópolis, 30 de junho de 2023
Cayo Orlandi
Engenheiro Civil - CREA/MG 70.896/D

## T1D - (3)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS
Obra: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS T1D |  |  |  |  | Data de preço: SEINFRA-Janeiro/2023 e SINAPI 20/06/2023
Local - Rua Quirino dos Reis, s/n - Bairro São Benedito - Alpinpolis - MG |  |  |  |  | Sem Desoneração |  | BDI : | 23.31%
PLANILHA DE CUSTOS
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
2.0.0 |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING
2.1.1 | 5 | COTAÇÃO | Fornecimento e montagem de perfis metálicos de paredes externas e internas, de telhado, da laje e escada em estrutura light steel framing | M² | 409.8 |  |  | 0
2.1.2 | 6 | COTAÇÃO | Fornecimento e montagem dos fechamentos das paredes em light steel framing com revestimento externo e interno, barreira de vapor das paredes e telhado, isolamento termo-acustico das paredes e forros, substratos dos pisos da laje e escada e forro de gesso estruturado | M² | 409.8 |  |  | 0
[7 empty] | Sub-total | 0
|  |  | TOTAL ITEM: 02 |  |  |  |  | 0
Alpinópolis, 30 de junho de 2023
Cayo Orlandi
Engenheiro Civil - CREA/MG 70.896/D