## BDI
Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR
0 | 0 | PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS
DADOS DA OBRA
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  | 3%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Reforma em Geral PSF Alpinópolis
Itens |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  | AC | 5.15%
Seguro |  |  | S | 0.42%
Garantia |  |  | G | 0.43%
Risco |  |  | R | 1.73%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.23%
Lucro |  |  | L | 7.42%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 3%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 0.75%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI | 23.78%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 3,0%
Observações:
Alpinópolis, | 2026-09-16
Rogerio Silveira Vilela
Engenheiro Civil - CREA/MG 342.497/D
𝑩𝑫𝑰= ((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)×(1+𝐷𝐹)×(1+𝐿))/((1 −𝐶𝑃 −𝐼𝑆𝑆 −𝐶𝑅𝑃𝐵)) −1

## Planilha de Custos e Medição
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS
Orçamento Cercamento Aterro Controlado |  |  | 1 | [5 empty] | Observações:
Obra: | Barracão Aterro Controlado Municipal |  |  |  |  | Modalidade: | Orçamento Preliminar
Local: | Zona Rural |  |  |  |  | Objetivo da Obra: | Execução de 265,44 m de cercamento
Contratada: | [5 empty] | Referência BDI: | 23.78%
CNPJ: | [5 empty] | Referência de preço: | Seinfra 01/2026; Sicro 04/2026; Mercado
Valor da Obra: | 54100.72 | (cinquenta e quatro mil e cem reais e setenta e dois centavos) |  |  |  | Data de Emissão: | 2026-09-16 |  | Boletim de Medição 01
[9 empty] | Quantidade |  | Financeiro
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PREÇO FINAL (R$) | CUSTO TOTAL (R$) | Medido no Período | Acumulado incluindo o Período | Medido no Período | Acumulado incluindo o Período
1 |  |  | SERVIÇOS DE CERCAMENTO
1.1 | - | MERCADO | TELA FIO 12 MALHA 08 DE 1,80M DE ALTURA | M | 266 | 36.1 | 44.68 | 11884.88 |  | 266 | 0 | 11884.88
1.2 | - | MERCADO | POSTES DE CONCRETO PARA ALAMBRADO DE 3,00 M | UN | 108 | 75 | 92.84 | 10026.72 |  | 108 | 0 | 10026.72
1.3 | - | MERCADO | ESCORAS 10X10 CM COM 2,20M | UN | 20 | 60 | 74.27 | 1485.4 |  | 20 | 0 | 1485.4
1.4 | - | MERCADO | ROLO DE ARAME FARPADO 500 M | UN | 1 | 460 | 569.39 | 569.39 |  | 1 | 0 | 569.39
1.5 | - | MERCADO | ROLO DE ARAME FARPADO 250 M | UN | 1 | 250 | 309.45 | 309.45 |  | 1 | 0 | 309.45
1.6 | - | MERCADO | ROLO DE ARAME FARPADO 100M | UN | 1 | 135 | 167.1 | 167.1 |  | 1 | 0 | 167.1
1.7 | - | MERCADO | ARAME GALVANIZADO FIO 12 | KG | 27 | 20 | 24.76 | 668.52 |  | 27 | 0 | 668.52
1.8 | - | MERCADO | ARAME GALVANIZADO FIO 14 | KG | 10 | 22 | 27.23 | 272.3 |  | 10 | 0 | 272.3
1.9 | - | MERCADO | MÃO DE OBRA GERAL PARA EXECUÇÃO DO CERCAMENTO | UN | 1 | 23200 | 28716.96 | 28716.96 |  | 1 | 0 | 28716.96
SUBTOTAL | [7 empty] | 54100.72
TOTAL GERAL | [7 empty] | 54100.72 |  |  | 0 | 54100.72
TOTAL DO ORÇAMENTO PRELIMINAR
Saldo Anterior: R$ |  | 54100.72 | (cinquenta e quatro mil e cem reais e setenta e dois centavos)
Este Orçamento: R$ |  | 54100.72 | (cinquenta e quatro mil e cem reais e setenta e dois centavos)
Saldo Restante: R$ |  | 54100.72 | (cinquenta e quatro mil e cem reais e setenta e dois centavos)
Alpinópolis, | 2026-09-16
0 |  |  |  | Rogerio Silveria Vilela
0 |  |  |  | Engenheiro Civil - CREA: 342.497/D

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS
ORÇAMENTO CERCAMENTO DE ATERRO
Barracão Aterro Controlado Municipal
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Meses Medidos |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | Conclusão % | Valores | Porcentagem | Valores | Porcentagem | Valores | Porcentagem | Valores | Porcentagem
|  |  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.1 | TELA FIO 12 MALHA 08 DE 1,80M DE ALTURA | 11884.88 | 100% |  | 0% | 5000 | 42.07% | 5000 | 42.07% | 1884.88 | 15.86%
1.2 | POSTES DE CONCRETO PARA ALAMBRADO DE 3,00 M | 10026.72 | 100% | 10026.72 | 100%
1.3 | ESCORAS 10X10 CM COM 2,20M | 1485.4 | 100% | 1000 | 67.32% | 485.4 | 32.68%
1.4 | ROLO DE ARAME FARPADO 500 M | 569.39 | 100% |  | 0% | 400 | 70.25% | 169.39 | 29.75%
1.5 | ROLO DE ARAME FARPADO 250 M | 309.45 | 100% |  | 0% | 200 | 64.63% | 109.45 | 35.37%
1.6 | ROLO DE ARAME FARPADO 100M | 167.1 | 100% |  | 0% | 167.1 | 100%
1.7 | ARAME GALVANIZADO FIO 12 | 668.52 | 100% |  | 0% | 300 | 44.88% | 368.52 | 55.12%
1.8 | ARAME GALVANIZADO FIO 14 | 272.3 | 100% |  | 0% | 100 | 36.72% | 172.3 | 63.28%
1.9 | MÃO DE OBRA GERAL PARA EXECUÇÃO DO CERCAMENTO | 28716.96 | 100% | 7000 | 24.38% | 11000 | 38.3% | 7000 | 24.38% | 3716.96 | 12.94%
| 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
VALORES TOTAIS |  | 54100.72 |  | 18026.72 | 33.32% | 17652.5 | 32.63% | 12819.66 | 23.7% | 5601.84 | 10.35%
VALORES ACUMULADOS |  | 100% |  | 18026.72 | 33.32% | 35679.22 | 65.95% | 48498.88 | 89.65% | 54100.72 | 100%
Valores Acumulados |  | 54100.72
% |  | 100%
Valores Restantes |  | 0
% |  | 0%
Alpinópolis, | 2026-09-16
Rogerio Silveria Vilela
Engenheiro Civil - CREA: 342.497/D