## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Alpinópolis |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: REFORMA DA PRAÇA ANTÔNIO BERNARDO BENTO |  |  |  |  | DATA: 07/08/2025
LOCAL: Bairro Vila Betânia |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Minas Gerais/ SEINFRA-30/04/2025 e SINAPI -01/05/2025 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses | [5 empty] | LDI | 22.5%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1.1.0 | RE-001 | Remoção |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 | ED-48440 | Demolição manual de concreto, sem armação, inclusive afastamento e empilhamento, inclusive transporte e retirada do material demolido | m³ | 8.553 | 327.39 | 401.05 | 3428.97
1.1.2 | ED-48440 | Demolição manual de concreto, sem armação, inclusive afastamento e empilhamento, inclusive transporte e retirada do material demolido | m³ | 1.92 | 327.39 | 401.05 | 770.016
1.1.3 | ED-48476 | Remoção manual de pavimentação intertravada ou sextavado em pré-moldado de concreto, com reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material removido não reaproveitável | m² | 411.87 | 16.19 | 19.83 | 8167.3821
1.1.4 | ED-48440 | Demolição manual de concreto, sem armação, inclusive afastamento e empilhamento, inclusive transporte e retirada do material demolido | m³ | 18.79 | 327.39 | 401.05 | 7535.7295
1.1.5 | ED-48472 | Remoção manual de guia de meio-fio pré-moldada em concreto, com reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material removido não reaproveitável | m | 212.1 | 12.6 | 15.44 | 3274.824
1.1.6 | 98524 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. | m² | 130 | 4.82 | 5.9 | 767
1.1.7 | ED-51132 | Carga mecânica de material de qualquer natureza sobre caminhão, exclusive transporte | m³ | 164.223 | 3.42 | 4.19 | 668.08
1.1.8 | ED-29232 | Transporte de material de qualquer natureza em caminhão, distância maior que 5km e menor ou igual a 10km, dentro do perímetro urbano, exclusive carga, inclusive descarga | m³xkm | 821.1 | 2.11 | 2.58 | 2118.438
[6 empty] | 0 |  | 26730.44
1.2.0 | CO-001 | Construção |  |  |  | 0 | 0
1.2.1 | ED-8912 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO ECOLÓGICO, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | m² | 411.87 | 99.5 | 121.89 | 50202.8343
1.2.2 | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 130 | 5.89 | 7.22 | 938.6
1.2.3 | ED-50547 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE (100X100)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | m² | 130 | 64.67 | 79.22 | 10298.6
1.2.4 | ED-9934 | Pintura epóxi em piso, duas (2) demãos, inclusive uma (1) demão de primer epóxi | m² | 130 | 56.68 | 69.43 | 9025.9
1.2.5 | MERCADO | Árvore pessegueiro já em fase de prudução, fornecimento, plantio e conservação por 90 dias (reposição em caso de morte) | u | 1 | 244.9 | 300 | 300
1.2.6 | MERCADO | Árvore Jaboticabeira já em fase de prudução, fornecimento, plantio e conservação por 90 dias (reposição em caso de morte) | u | 1 | 244.9 | 300 | 300
1.2.7 | MERCADO | Árvore Amoreira já em fase de prudução, fornecimento, plantio e conservação por 90 dias (reposição em caso de morte) | u | 1 | 244.9 | 300 | 300
1.2.8 | MERCADO | Árvore Aceroleira já em fase de prudução, fornecimento, plantio e conservação por 90 dias (reposição em caso de morte) | u | 1 | 244.9 | 300 | 300
1.2.9 | MERCADO | Árvore Ameixa Amarela já em fase de prudução, fornecimento, plantio e conservação por 90 dias (reposição em caso de morte) | u | 1 | 244.9 | 300 | 300
1.2.10 | MERCADO | Árvore Lichia já em fase de prudução, fornecimento, plantio e conservação por 90 dias (reposição em caso de morte) | u | 1 | 571.43 | 700 | 700
1.2.11 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | u | 1 | 1156.19 | 1416.33 | 1416.33
1.2.12 | ED-29823 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | m² | 545.6 | 70.68 | 86.58 | 47238.048
1.2.13 | ED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃODER-MG | m² | 12.5 | 676.76 | 829.03 | 10362.875
1.2.14 | ED-50125 | ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA CENTRAL DE CORTE/DOBRA/MONTAGEM EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE BANCADA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE VEDAÇÕES LATERAIS | m² | 8 | 152.6 | 186.94 | 1495.52
[6 empty] | 0 |  | 133178.71
1.3.0 | IL-001 | Iluminação |  |  |  | 0 | 0
1.3.1 | 100623 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | u | 2 | 2330.55 | 2854.92 | 5708.84
1.3.2 | MERCADO LIVRE | Luminaria Publica Arealight Prog4 120w 15000lm Ip66 Ledvance Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5046599314-luminaria-publica-arealight-prog4-120w-15000lm-ip66-ledvance-_JM?searchVariation=181573618540#polycard_client=search-nordic&searchVariation=181573618540&position=30&search_layout=grid&type=item&tracking_id=e454f253-2fc9-4dc0-8a32-8bdb4c84d5cb | m | 4 | 795.03 | 973.91 | 3895.64
1.3.3 | ED-48956 | Cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/ atox, não halogenado, antichama, termoplástico, unipolar, seção 4 mm2, 70°c, 450/750v | m | 39 | 6.3 | 7.72 | 301.08
1.3.4 | ED-48961 | Cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/ atox, não halogenado, antichama, termoplástico, unipolar, seção 6 mm2, 70°c, 450/750v | m | 32 | 8.79 | 10.77 | 344.64
[6 empty] | 0 |  | 10250.2
1.4.0 | EL-001 | Elementos |  |  |  | 0 | 0
1.4.1 | FÁBRICA DE BLOCOS (MARÍLIA) - CARMO DO RIO CLARO | Conjunto mesa de concreto de diâmetro=0.80m e altura = 0.85m e 4 bancos de concreto de diâmetro 0.35m e 0.52m de altura, fornecimento e assentamento | u | 10 | 450 | 551.25 | 5512.5
1.4.2 | GINAST ACADEMIA AO AR LIVRE, NOVA ODESSA-SP | GIRA GIRA 6 LUGARES Gira-gira desenvolvido para crianças, permanentemente instalado ao ar livre resistente a chuva e variações climáticas, ideal para áreas de lazer como praças e condomínios, disponível em várias cores. O brinquedo foi desenvolvido para suportar 6 crianças de até 80 kg em cada assento, com idade entre 6 à 12 anos de idade, crianças menores de 6 anos devem estar acompanhadas dos pais responsáveis. Fabricado em tubos redondos de aço-carbono de alta resistência de diâmetro de 2.1/2′′, 2′′ e 1′′, a estrutura é soldada por processo MIG, pintado a partir de processo eletrostático resistente a corrosão. O brinquedo possui assentos em plástico colorido para evitar queimaduras em altas temperaturas e ponteiras de plástico para proteção contra cortes. Possui 1285 mm de altura, 1500 mm de diâmetro e pesa 27,3 kg. | u | 1 | 6051 | 7412.48 | 7412.48
1.4.3 | GINAST ACADEMIA AO AR LIVRE, NOVA ODESSA-SP | LABIRINTO FUNÇÃO: Desenvolve as habilidades motoras das crianças, o controle do corpo, o equilíbrio e coordenação, estimula a imaginação e segurança nos movimentos. ESTRUTURA METÁLICA: O equipamento é produzido a partir de aço carbono de alta resistência, em tubo sob dimensões de 1"com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superioras blindadas, tornando-o insensível a penetração de água. SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a deterioração. COMPONENTES: Polipropileno e Madeira Sintética; PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES: Altura: 1550 mm; Largura: 1550 mm; Comprimento: 1710 mm; Peso: 35,2 kg; Área: 35,2 m2. | u | 1 | 4959 | 6074.78 | 6074.78
1.4.4 | GINAST ACADEMIA AO AR LIVRE, NOVA ODESSA-SP | MULTI INFANTIL APRESENTAÇÃO: O multi-infantil integra uma variedade de atividades clássicas e emocionantes, contendo 1 escorregador, 1 escalada, 2 barras macaquinho e 2 volantes giratórios; Cada componente contribui para o desenvolvimento físico, motor e social das crianças, incentivando a exploração, a superação de desafios e a brincadeira em grupo. O mesmo é permanentemente instalado ao ar livre resistente a chuva e variações climáticas, ideal para áreas de lazer como praças, condomínios, escolas e etc. O brinquedo foi desenvolvido para suportar 6 crianças simultaneamente de até 80 kg, com idade entre 6 à 12 anos de idade, crianças menores de 6 anos devem estar acompanhadas dos pais responsáveis. FABRICAÇÃO: Fabricado em tubos redondos de aço-carbono de alta resistência de diâmetro de 2.1/2′′, 2′′ e 1.3/4′′ a estrutura é soldada por processo MIG, pintado a partir de processo eletrostático resistente a corrosão. Possui escorregador em plástico rotomoldado colorido, ponteiras de plástico para proteção. DIMENSÕES: Possui 2515 mm de altura, 2145 mm de largura, 4910 mm de comprimento e pesa 112 kg. | u | 1 | 15985 | 19581.63 | 19581.63
1.4.5 | GINAST ACADEMIA AO AR LIVRE, NOVA ODESSA-SP | BALANÇO INFANTIL 2 LUGARES Balanço desenvolvido para crianças, permanentemente instalado ao ar livre resistente a chuva e variações climáticas, ideal para áreas de lazer como praças e condomínios, disponível em várias cores. O brinquedo foi desenvolvido para suportar 2 crianças de até 80 kg em cada assento, com idade entre 6 à 12 anos de idade, crianças menores de 6 anos devem estar acompanhadas dos pais responsáveis. Fabricado em tubos redondos de 50,8 mm e chapas de 4,75 mm de aço-carbono de alta resistência. A estrutura é soldada por processo MIG e pintada a partir de processo eletrostático resistente a corrosão. A montagem é feita com porcas, arruela, parafusos zincados e ponteiras de plástico. A mesma possui assentos de plástico rotomoldado ligados a correntes galvanizadas e buchas de nylon. Possui 2330 mm de altura, 1050 mm de largura, 2975 mm de comprimento e pesa 36,5 kg. | u | 1 | 4465 | 5469.63 | 5469.63
1.4.6 | FÁBRICA DE BLOCOS (MARÍLIA) - CARMO DO RIO CLARO | Banco de concreto- Assento 1.65m comprimento x 0.30m largura x 0.45m altura ; Encosto 1.65m comprimento x 0.30m largura x 0.45m altura; fornecimento e assentamento | u | 10 | 550 | 673.75 | 6737.5
[6 empty] | 0 |  | 50788.52
1.5.0 | PMF-001 | Pórtico Mural para Foto |  |  |  | 0 | 0
1.5.1 |  | Blocos |  |  |  | 0 | 0
1.5.1.1 | ED-51107 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,5m, inclusive descarga lateral | m³ | 0.432 | 135.1 | 165.5 | 71.16
1.5.1.2 | ED-29548 | Corte, dobra e montagem de aço ca-60, diâmetro 5mm, inclusive espaçador | kg | 1.078 | 15.14 | 18.55 | 20.03
1.5.1.3 | ED-29551 | Corte, dobra e montagem de aço ca-50, diâmetro 10mm, inclusive espaçador | kg | 16.2888 | 14.32 | 17.54 | 285.73
1.5.1.4 | ED-49810 | Fôrma e desforma para viga-cinta/bloco com tábua e sarrafo, reaproveitamento (3x) (fundação) | m² | 1.44 | 79.68 | 97.61 | 140.55
1.5.1.5 | ED-49638 | Fornecimento de concreto estrutural, usinado bombeado, com fck 25mpa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 0.432 | 731.89 | 896.57 | 385.52
0
1.5.2 |  | Arranque |  |  |  | 0 | 0
1.5.2.1 | ED-29548 | Corte, dobra e montagem de aço ca-60, diâmetro 5mm, inclusive espaçador | kg | 0.616 | 15.14 | 18.55 | 11.5
1.5.2.2 | ED-29551 | Corte, dobra e montagem de aço ca-50, diâmetro 10mm, inclusive espaçador | kg | 1.9744 | 14.32 | 17.54 | 34.55
[6 empty] | 0 | 0
1.5.3 |  | Pilares e Vigas |  |  |  | 0 | 0
1.5.3.1 | ED-49810 | Fôrma e desforma para viga-cinta/bloco com tábua e sarrafo, reaproveitamento (3x) (fundação) | m² | 6.83 | 79.68 | 97.61 | 666.68
1.5.3.2 | ED-29548 | Corte, dobra e montagem de aço ca-60, diâmetro 5mm, inclusive espaçador | kg | 18.744 | 15.14 | 18.55 | 347.63
1.5.3.3 | ED-29551 | Corte, dobra e montagem de aço ca-50, diâmetro 10mm, inclusive espaçador | kg | 17.5228 | 14.32 | 17.54 | 307.3
1.5.3.4 | ED-49638 | Fornecimento de concreto estrutural, usinado bombeado, com fck 25mpa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento |  | 0.36 | 731.89 | 896.57 | 322.76
[6 empty] | 0 | 0
1.5.4 |  | Retalho de pedra mineira e assentamento |  |  |  | 0 | 0
1.5.4.1 | ED-50756 |  | m² | 2.11 | 176.45 | 216.15 | 456.08
1.5.4.2 | TASCHIBRA STORE | Fornecimento e instalação de Fita led rgb 5050 5m a prova d água + fonte alimentação | m | 5 | 108.75 | 133.22 | 666.1
3715.59
1.6.0 | PA-001 | Ponto de Água |  |  |  | 0 | 0
1.6.1 |  | Instalação
1.6.2 | 95674 | Hidrômetro dn 1/2", 3,0 m3/h - fornecimento e instalação. | u | 1 | 171.14 | 209.65 | 209.65
1.6.3 | 95673 | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | u | 1 | 161.06 | 197.3 | 197.3
1.6.4 | ED-50323 | Torneira metálica para irrigação/jardim, acabamento cromado, inclusive fornecimento e instalação | u | 1 | 54.49 | 66.75 | 66.75
[6 empty] | 0 |  | 473.7
0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 225137.1569
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do representante legal
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS/MG

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Alpinópolis |  |  | VALOR DO CONVÊNIO:R$310.000.00 |  |  | DATA:07/08/2025
OBRA: REFORMA DA PRAÇA ANTÔNIO BERNARDO BENTO |  |  | LOCAL: Bairro Vila Betânia |  |  | PRAZO DA OBRA: 4 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1.1.0 | RE-001 | Remoção | Físico % | 8.65% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 26730.44 | 13365.22 | 13365.22 | 0 | 0
1.2.0 | CO-001 | Construção | Físico % | 70.26% | 30% | 50% | 20%
|  |  | Financeiro | 133178.71 | 39953.613 | 66589.355 | 26635.742 | 0
1.3.0 | IL-011 | Iluminação | Físico % | 3.31% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 10250.2 |  |  | 10250.2 | 0
1.4.0 | EL-001 | Elementos | Físico % | 16.42% |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 50788.5 | 0 | 0 | 25394.25 | 25394.25
1.5.0 | PMF-001 | Portico mural para fotos | Físico % | 1.21% |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 3715.59 | 0 | 0 | 1857.795 | 1857.795
1.6.0 | PO-001 | Ponto de água | Físico % | 0.15% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 473.7 | 0 | 473.7 | 0 | 0
Físico %
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 21.36% | 30.48% | 31.6% | 16.55%
|  |  | Financeiro | 225137.14 | 53318.833 | 80428.275 | 64137.987 | 27252.045
Observações:
| Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável |  |  | CREA ou CAU
Assinatura do Representante Legal do Consórcio
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS/MG

## Memorial de calculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Alpinópolis
OBRA: REFORMA DA PRAÇA ANTÔNIO BERNARDO BENTO |  |  |  | 22.5%
PLANILHA DE CUSTOS
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | CÁLCULO | TOTAL
1.1.0 | Remoção
1.1.1 | Demolição/Remoção de mesas (15 unidades) | m³ | Volume =(15*(5.31*0.08+(1.10*0.10*0.10)))+((15*4)*(0.38*0.08+(0.50*0.08*0.08)) | 8.553
1.1.2 | Demolição/Remoção de bancos (8 unidades) | m³ | Volume = 8*((2.0*1.0*0.10)+(0.50*0.40*0.10)*2) | 1.92
1.1.3 | Remoção de bloco de concreto sextavado | m² | Área via Polyline = 411.87 | 411.87
1.1.4 | Demolição de concreto(Passeio) | m³ | Área via Polyline =(150.58+138.72+86.50)*0.05 = 18.79 | 18.79
1.1.5 | Remoção de meio-fio | m | Comprimento linear via Polyline = 212.10 | 212.1
1.1.6 | Remoção de grama (área onde irá instalar o Playground) | m² | Área via Polyline = 130.00 | 130
1.1.7 | Carregamento e transporte - Descarte de Remoções e demolições | m³ | Somatório de demolições/retiradas = 8.55+1.92+18.79+(212.10*0.30*.10)+(1286*0.10) | 164.223
1.1.8 | Transporte - Descarte de Remoções e demolições | m³xkm | Volume x Distância = 164.22*5.0 | 821.1
1.2.0 | Construção
1.2.1 | Pavimento ecológico colorido intertravado | m² | Área via Polyline - 411.87m² | 411.87
1.2.2 | Regularização e compactação de terreno com sapo(área que fará piso para o Playground) | m² | Área via Polyline = 130.00m² | 130
1.2.3 | Piso de concreto(Playground) | m² | Área via Polyline = 130.00m² | 130
1.2.4 | Pintura de Piso de concreto(Playground) | m² | Área via Polyline = 130.00m² | 130
1.2.5 | Árvore Pessegueiro já em fase de produção | u | Quantidade = 1 | 1
1.2.6 | Árvore Jaboticabeira já em fase de produção | u | Quantidade = 1 | 1
1.2.7 | Árvore Amoreira já em fase de produção | u | Quantidade = 1 | 1
1.2.8 | Árvore Aceroleira já em fase de produção | u | Quantidade = 1 | 1
1.2.9 | Árvore Ameixa Amarela já em fase de produção | u | Quantidade = 1 | 1
1.2.10 | Árvore de Lichia já em fase de produção | u | Quantidade = 1 | 1
1.2.11 | Placa de obra | u | Quantidade = 1 | 1
1.2.12 | Tapume para fechamento da obra | m² | Área= 248*2.20=545.6m² | 545.6
1.2.13 | Barracão de obra com banheiros | m² | Área= 12.50m² | 12.5
1.2.14 | Área para corte e dobra de ferragem | m² | Área= 8.00m² | 8
1.3.0 | Iluminação
1.3.1 | Poste com braço duplo | u | Quantidade = 2 | 2
1.3.2 | Luminárias de led, tipo Pétala 120w | m | Quantidade = 4 | 4
1.3.3 | #4mm² | m | Quantidade = (6.5+10+1.5*2)*2 | 39
1.3.4 | #6mm² | m | Quantidade = (3+10+1.50*2)*2 | 32
1.4.0 | Elementos
1.4.1 | Mesas | u | Quantidade =10 | 10
1.4.2 | Brinquedo GIRA GIRA de 6 lugares | u | Quantidade = 1 | 1
1.4.3 | Brinquedo LABIRINTO | u | Quantidade = 1 | 1
1.4.4 | Brinquedo Playground MULTI INFANTIL | u | Quantidade = 1 | 1
1.4.5 | Brinquedo BALANÇO INFANTIL 2 LUGARES | u | Quantidade = 1 | 1
1.4.6 | Bancos | u | Quantidade = 10 | 10
1.5.0 | Pórtico Mural para foto
1.5.1 | Blocos
1.5.1.1 | Escavação | m³ | Volume = 2*(0.60*0.60*0.60) | 0.432
1.5.1.2 | Ferragem dos Blocos ∅5mm | kg | Quantidade x Comprimento x KG barra ∅5mm = 2*3.50*0.154 | 1.078
1.5.1.3 | Ferragem dos Blocos ∅10mm | kg | Quantidade x Comprimento x KG barra ∅10mm = 2*((13.20*(0.20+0.60+0.20)*0.617 | 16.2888
1.5.1.4 | Forma madeirite | m² | Área= (0.60*0.60*8)/2 | 1.44
1.5.1.5 | Concreto | m³ | Volume = 2*(0.60*0.60*0.60) | 0.432
1.5.2 | Arranque
1.5.2.1 | Ferro d=5mm | kg | Quantidade em kg x Quantidade de Pilares= (((0.70/0.14)*0.80)*0.154)*1) | 0.616
1.5.2.2 | Fero d=10mm | kg | Quantidade em kg x Quantidade de Pilares= (((0.70+0.10)*4)*0.617)*1) | 1.9744
1.5.3 | Pilar e vigas
1.5.3.1 | Forma | m² | Área = 4*(0.20*2.30)+4*(0.20*2.50)+2*(0.15*2.30)+2*(0.50*2.30) | 6.83
1.5.3.2 | Ferro d=5mm | kg | Quantidade em kg x Quantidade de Pilares= ((((2.30+2.50+2.30)/0.14)*0.80)*0.154)*3 | 18.744
1.5.3.3 | Fero d=10mm | kg | Quantidade em kg x Quantidade de Pilares= (8*2.30+4*2.50)*0.617 | 17.5228
1.5.3.4 | Concreto | m³ | Volume = (0.20*0.20*2.30)+(0.20*0.20*2.50)+(0.15*0.50*2.30) | 0.3645
1.5.4 | Revestimento
1.5.4.1 | Retalho de pedra mineira e assentamento | m² | Área = 2.30*0.20+2.50*0.20+0.50*2.31 | 2.11
1.5.4.2 | Iluminação interna de led | m | Comprimento linear = 5 | 5
1.6.0 | Ponto de água
1.6.1 | Instalação
1.6.1.1 | Relógio marcador de água padrão copasa | u | Quantidade=1 | 1
1.6.1.2 | Caixa de alvenaria | u | Quantidade=1 | 1
1.6.1.3 | Torneira metálica para irrigação/jardim, acabamento cromado, aplicação de parede, inclusive fornecimento e instalação | u | Quantidade=1 | 1
Alpinópolis, 22 de Dezembro de 2025
Ana Flávia Krauss
Eng. Civil - CREA/MG 23.9796/D

## Relatório de Cotações
Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional - SECIR Superintendência de Habitação e Infraestrutura - SHIU / Diretoria de Infraestrutura Urbana - DIU
RELATÓRIO DE COTAÇÕES
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Alpinópolis
Obra: REFORMA DA PRAÇA ANTÔNIO BERNARDO BENTO
Local - Bairro Vila Betânia
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS | CNPJ | NOME |  | Endereço/SITE
E001 | 29.807.368/0001-48 | Floricultura Terra e Silva Passos- MG |  | Rua Tres de Maio, 307 - Centro
E002 | 51.439.901/0001-15 | PARANA GARDEN |  | Avenida Governador Aureliano Chaves.141 - Jardim Trevo
E006 | 61.064.697/0001-59 | LEDVANCE Brasil Comércio de Produtos Eletrônicos e Sistemas de Energia Ltda |  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5046599314-luminaria-publica-arealight-prog4-120w-15000lm-ip66-ledvance-_JM?searchVariation=181573618540#polycard_client=search-nordic&searchVariation=181573618540&position=30&search_layout=grid&type=item&tracking_id=e454f253-2fc9-4dc0-8a32-8bdb4c84d5cb
E008 | 02.477.605/0001-01 | TASCHIBRA STORE |  | taschibra.store@taschibra.com.br
E009 | 02781940000190 | Blockfort |  | https://www.blockfort.com.br/
E010 | 45.822.821/0001-41 | Casa Solar |  | casasolarcrc@gmail.com
E013 | 23.684.546/0001-04 | ARCO ÍRIS LED COMERCIAL LTDA |  | https://www.arcoirisled.com.br/fita-led-5m-ultra-rgb-5050-com-controle-e-fonte-para-sanca
E014 | 22.860.776/0001-14 | Embralumi Iluminação |  | https://www.embralumi.com.br/fita-led-5050-rolo-5m-300-leds-rgb-c-dupla-face-3m/p
E015 | 10.55.495/0001-79 | MILLA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA |  | www.milla.net.br
E016 | 30.025.699/0001-05 | IRON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |  | https://www.ironthings.com.br/
COTAÇÕES:
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  | DATA DA COTAÇÃO
1.2.8 | Pessegueiro | UNIDADE | 300 | 30/07/2025
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES | Link Pesquisa
E005 | Plantas Dancruz |  | 41.1 | https://www.dancruzplantas.com.br/muda-de-pessego-ouro-mel-enxertado
E001 | Floricultura Terra e Silva Passos- MG |  | 300 | https://www.instagram.com/floriculturaterraesilva/
E002 | PARANA GARDEN |  | 480 | 035997056954
1.2.9 | Jabuticabeira | UNIDADE | 300 | 30/07/2025
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES | Link Pesquisa
E002 | PARANA GARDEN |  | 460 | 035997056954
E001 | Floricultura Terra e Silva Passos- MG |  | 300 | https://www.instagram.com/floriculturaterraesilva/
1.2.10 | Amoreira | UNIDADE | 300 | 30/07/2025
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES | Link Pesquisa
E002 | PARANA GARDEN |  | 440 | 035997056954
E001 | Floricultura Terra e Silva Passos- MG |  | 300 | https://www.instagram.com/floriculturaterraesilva/
1.2.11 | Aceroleira | UNIDADE | 300 | 30/07/2025
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES | Link Pesquisa
E004 | PARANA GARDEN |  | 440 | 035997056954
E001 | Floricultura Terra e Silva Passos- MG |  | 300 | https://www.instagram.com/floriculturaterraesilva/
1.2.12 | Ameixa | UNIDADE | 300 | 30/07/2025
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES | Link Pesquisa
E002 | PARANA GARDEN |  | 500 | 035997056954
E001 | Floricultura Terra e Silva Passos- MG |  | 300 | https://www.instagram.com/floriculturaterraesilva/
1.2.13 | Lichia | UNIDADE | 700 | 30/07/2025
EMPRESA |  |  |  | Link Pesquisa
E002 | PARANA GARDEN |  | 900 | 035997056954
E001 | Floricultura Terra e Silva Passos- MG |  | 700 | https://www.instagram.com/floriculturaterraesilva/
1.3.2 | Luminária Led 120w | UNIDADE | 795.03 | 30/07/2025
EMPRESA |  |  |  | Link Pesquisa
E006 | Mercado Livre |  | 795.03 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5046599314-luminaria-publica-arealight-prog4-120w-15000lm-ip66-ledvance-_JM?searchVariation=181573618540#polycard_client=search-nordic&searchVariation=181573618540&position=30&search_layout=grid&type=item&tracking_id=e454f253-2fc9-4dc0-8a32-8bdb4c84d5cb
1.4.1 | Conjunto mesa de concreto+4 bancos | UNIDADE | 450 | 30/07/2025
EMPRESA |  |  |  | Link Pesquisa
E009 | Blockfort |  | 800 | https://www.blockfort.com.br/
E0010 | Casa Solar |  | 450 | casasolarcrc@gmail.com
E011 | Artes em concreto |  | 775 | https://artesemconcreto.com.br/conjunto-de-mesa-de-concreto-com-4-banquetas/
1.4.2 | Brinquedo Gira-gira | UNIDADE | 6451 | 04/07/2024
EMPRESA |  |  |  | Link Pesquisa
E016 | IRON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |  | 1399 | https://www.ironthings.com.br/MLB-2742948192-brinquedos-para-playground-triplo-com-trepa-trepa-e-cx-areia-_JM?variation=175259141785&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=darwin_ss&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw-uK0BhC0ARIsANQtgGOMnG2qT84JfdJvCGkl8C_K3PMqb3iS8dLrZ6CskiMRI8vhNQXb3w8aAj9AEALw_wcB
E015 | MILLA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA |  | 6051 | www.milla.net.br
E017 | Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda |  | 5898.36 | https://www.domparkindustria.com.br/
1.4.3 | Brinquedo Labirinto | UNIDADE | 5359 | 30/07/2025
EMPRESA |  |  |  | Link Pesquisa
E016 | IRON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |  | 1999 | https://www.ironthings.com.br/MLB-2742948192-brinquedos-para-playground-triplo-com-trepa-trepa-e-cx-areia-_JM?variation=175259141785&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=darwin_ss&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw-uK0BhC0ARIsANQtgGOMnG2qT84JfdJvCGkl8C_K3PMqb3iS8dLrZ6CskiMRI8vhNQXb3w8aAj9AEALw_wcB
E015 | MILLA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA |  | 5359 | www.milla.net.br
E017 | Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda |  | 4888.6 | https://www.domparkindustria.com.br/
1.4.4 | Brinquedo Multi-infantil | UNIDADE | 16385 | 30/07/2025
EMPRESA |  |  |  | Link Pesquisa
E015 | MILLA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA |  | 16385 | www.milla.net.br
1.4.5 | Brinquedo Balanço 2 lugares | UNIDADE | 4865 | 30/07/2025
EMPRESA |  |  |  | Link Pesquisa
E015 | MILLA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA |  | 4865 | www.milla.net.br
1.4.6 | Banco de concreto | UNIDADE | 550 | 30/07/2025
EMPRESA |  |  |  | Link Pesquisa
E010 | Casa Solar |  | 550 | casasolarcrc@gmail.com
1.5.4.2 | Fita de led | UNIDADE | 108.75 | 30/07/2025
EMPRESA |  |  |  | Link Pesquisa
E008 | TASCHIBRA STORE |  | 108.75 | taschibra.store@taschibra.com.br
E013 | ARCO ÍRIS LED COMERCIAL LTDA |  | 109.44 | https://www.arcoirisled.com.br/fita-led-5m-ultra-rgb-5050-com-controle-e-fonte-para-sanca
E014 | Embralumi Iluminação |  | 150.98 | https://www.embralumi.com.br/fita-led-5050-rolo-5m-300-leds-rgb-c-dupla-face-3m/p