## PLANILHA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DIRETORIA DE GESTÃO DE PARCERIAS E FISCALIZAÇÃO - PLANILHA DE SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BENEDETI PINELI |  | COD ESCOLA: |  | 31370843 | S.R.E.: | VARGINHA - MG
MUNICÍPIO: ELÓI MENDES - MG |  | ISS | 5% | SERVIÇOS: | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | ANALISADO |  |  | 823324.3575 | LOCAL DE INTERVENÇÃO
|  |  | QUANT. | P. UNIT. (S/BDI) | P. UNIT. (C/BDI) | P. TOTAL (C/BDI) | MEMÓRIA DE CALCULO
010000 | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA
010001 | Locação dos serviços de engenharia: execução de gabarito | M | 130 | 48.53 | 60.3859 | 7850.1643
Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m). O item remunera o fornecimento de pontaletes em Pinus ou Cedrinho de 3" x 3"; tábuas em Pinus de 1" x 12"; arame galvanizado; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para os serviços de locação completa em obras de edificação compreendendo: locação de estacas, eixos principais, paredes, etc.
010003 | Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00) | UN | 1 | 1230.21 | 1530.7503 | 1530.7503
Será medido por unidade de placa instalada (UN). O item remunera as placas de obras que deverão ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U 2” enrijecida e Metalon 20x20. O suporte para a instalação deverá ser em Eucalipto Autoclavado. As placas serão pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O tamanho da placa é definido em função do local da sua instalação e/ou do valor dos serviços acima de R$ 30.000,00, obedecendo à proporção de 6,00 x 3,00m e o manual de identidade visual do Governo de Minas.
010004 | Limpeza do terreno, raspagem, capina e queima manual | M2 | 97.5 | 1.36 | 1.6922 | 164.9942
Será medido pela área real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de vegetação (m²). O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, a mão-de-obra necessária e ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados manualmente com auxílio de ferramental apropriado para a roçada, derrubada de árvores e arbustos, destocamento, fragmentação de galhos e troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e arbustos com diâmetro do tronco até 5 cm, medidos na altura de 1,00 m do solo, capim. etc.; arrancamento e remoção de tocos, raízes e troncos; raspagem manual da camada de solo vegetal na espessura mínima de 15 cm; carga manual; e o transporte, interno na obra, num raio de 500m.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 9545.9088
020000 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
020002 | Demolição de tela de arame galvanizado (tela do alambrado) | M² | 16 | 3.49 | 4.3426 | 69.4817
Será medido por área de entelamento metálico retirado (m²). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de entelamento metálico, em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis não remunera a remoção do quadro de tubos de ferro galvanizado.
020003 | Demolição de alvenaria de elevação em tijolo comum ou elemento vazado, incluindo o revestimento. | M3 | 0.48 | 106.5 | 132.5179 | 63.6086
Será medido pelo volume real demolido, aferido antes da demolição (m³). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em alvenaria de elevação em tijolo comum ou elemento vazado, manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços.
020005 | Demolição de concreto simples, manual, inclusive afastamento | M3 | 1.23 | 295.06 | 367.1432 | 451.5861
Será medido pelo volume real demolido, conforme levantamento aferido antes da demolição (m³). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto simples manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 584.6764
030000 | TRABALHOS EM TERRA
030002 | Escavação manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m | M3 | 40.8 | 69.65 | 86.6655 | 3535.9522
Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 2,00 m de profundidade.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 3535.9522
040000 | SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES
040001 | Armadura de aço, CA 50, corte e dobra no canteiro | KG | 940.22 | 11.74 | 14.6081 | 13734.8109
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O item remunera o fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas.
040002 | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma | M2 | 74.8 | 66.36 | 82.5717 | 6176.3668
Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
040004 | Concreto estrutural virado no local, controle "A", consistência para vibração, brita 1, FCK=20 MPA e lançamento em fundação | M³ | 17.85 | 685.7 | 853.2165 | 15229.9147
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada número 1, cimento, areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 20,0 MPa. Remunera também o transporte, lançamento e adensamento.
040006 | Execução de estaca broca c/ trado manual de 25 cm de diâmetro completa. | M | 360 | 93.29 | 116.0807 | 41789.0689
Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m). O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para a perfuração, armação, preparo e lançamento do concreto com Fck mínimo 20 Mpa, para a execução de brocas com diâmetro de 25 cm. Remunera também ferragem de espera.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 76930.1612
060000 | ALVENARIA
060107 | Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 14x19x39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 | M2 | 3.2 | 68.37 | 85.0728 | 272.2329
Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de alvenaria de vedação a ser revestida, confeccionada em bloco vazado de concreto simples, com superfície áspera para garantir a aderência do revestimento, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia; dimensões padronizadas de 14 x 19 x 39 cm, e resistência mínima à compressão de acordo com a NBR 6136.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 272.2329
070000 | COBERTURA E FORRO
070108 | Telha de aço galvanizado trapezoidal, esp. Mínima = 0,5 mm/ inclinação:10% / largura nominal: 1265mm/ largura útil: 1207mm./ peso: 1,97 kg./m² / vão livre : 3,50 m. | M² | 1327.87 | 94.57 | 117.6735 | 156255.0454
Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: A) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical; B) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos: - 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; - 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; - 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de aço galvanizado, perfil trapezoidal com no mínimo 5 mm de espessura, altura de 40 mm, em qualquer comprimento, materiais acessórios para a fixação das telhas, em estrutura, de apoio, metálica, ou de madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão-de-obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas.
070400 | Instalação de Calhas e rufos:
Será medido por comprimento instalado (m). Os itens remuneram o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com desenvolvimento descrito no item, inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.
070402 | Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 50 cm | M | 84 | 69.08 | 85.9562 | 7220.3245
070500 | Condutor de água pluvial e buzinotes
Será medido por comprimento instalado (m). O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra para instalação de tubo na cor branca (condutores) verticais e executadas com PVC reforçado com as juntas com bolsa e anel de borracha, inclusive materiais acessórios para emendas, suportes, junção em outras peças, vedação e fixação.
070502 | Condutor de água (tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 100mm) | M | 60 | 84.45 | 105.0811 | 6304.8681
070611 | Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica sem o apoio de lajes para telhas cerâmicas, de concreto, fibrocimento onduladas ou estruturais, metálicas ou de material vegetal. inclusive tratamento anticorrosivo com aplicação de zarcão em duas demãos e pintura esmalte em duas demãos. 13,87Kg/m² | KG | 17276.03 | 21.25 | 26.4414 | 456801.9877
Será medido pela projeção horizontal da cobertura em m² convertido para quilos (Kg) O item remunera o fornecimento de estrutura metálica em aço ASTM-A36, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios, beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica ou canteiro, transporte e descarregamento, traslado interno à obra, montagem e instalação completa, remunera também o preparo da superfície das peças por meio utilização de Zarcão e a execução de serviços como limpeza da superfície, lixamento final, remoção do pó e a aplicação em duas demãos de esmalte.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 626582.2257
100000 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
100313 | Retirada e recolocação da mesma luminária qualquer tipo (somente mão de obra) | UN | 14 | 79.6 | 99.0463 | 1386.6479
Será medido por unidade de luminária reinstalada (un). O item remunera a retirada da luminária existente e mão de obra para instalação inclusive com fornecimento de materiais acessórios e teste de funcionamento.
100400 | Fornecimento e instalação interruptor e tomadas, inclusive placa:
100500 | Fornecimento e instalação de disjuntor automático:
Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, com proteção termomagnética, DIN linha residencial ou caixa moldada linha industrial, polos e correntes variáveis conforme o solicitado e tensão de 127 / 220 V, conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do INMETRO, remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos, ilhoses ou terminais de compressão em suporte apropriado; não remunera o fornecimento do suporte.
100503 | Bipolar DIN de 15 a 35 A | UN | 2 | 44.98 | 55.9686 | 111.9372
100600 | Fornecimento, transporte e instalação de cabos:
Será medido por comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de diâmetro especificado confeccionada em malha de fios de cobre trançada, isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, com revestimento em EPR para isolação de 90ºC e nível de isolamento até 1,0 kV e a mão-de-obra necessária para a instalação do cabo.
100602 | Isolado de PVC seção 2,5 mm2 | M | 660.7 | 3.8 | 4.7283 | 3124.0142
100800 | Conduletes em alumínio ou PVC
Será medido por unidade de condulete instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de condulete, constituído por: corpo e tampa em alumínio silício de alta resistência mecânica, injetado, ou fundido, ou PVC com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola especificada, ou incorporar equipamentos como tomadas, ou interruptores sejam eles de energia, ou telefonia, ou lógica, em redes aparentes abrigadas; 1 (uma) tampa, tipo cega, ou com furação compatível ao equipamento a ser instalado no seu interior.
100807 | condulete tipo B OU E d=3/4" | UN | 16 | 31.54 | 39.2452 | 627.9236
101100 | Eletroduto de ferro galvanizado leve e médio com conexões
Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em aço carbono de diâmetro especificado, tipo leve ou médio, com as características: costura longitudinal; luva e protetor de rosca; acabamento externo com galvanização eletrolítica, conforme NBR 13057; buchas, arruelas e braçadeiras em aço maleável galvanizado eletrolítico, para instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.
101101 | Diâmetro 20mm (3/4") | M | 132.65 | 20.5 | 25.5082 | 3383.6561
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 8634.179
140000 | REVESTIMENTO
140100 | Execução de:
140102 | Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia | M² | 7.2 | 36.23 | 45.081 | 324.5831
Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do reboco.
140104 | Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | M² | 7.2 | 9.46 | 11.7711 | 84.7518
Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 409.3349
150000 | PISOS E RODAPÉS
150100 | Fornecimento e assentamento de pisos, em:
150106 | Piso em concreto Fck mínimo de 13,5 Mpa, controle tipo "C", incluindo preparo de caixa e=8cm, revestimento rústico | M2 | 32.5 | 88.15 | 109.685 | 3564.764
Será medido pela área de piso concretado (m²). O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada nº 1; ripa de Cupiúba ou Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, preparo da caixa, lançamento e a execução do piso com acabamento desempenado, em concreto preparado no local.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 3564.764
170000 | PINTURA
170100 | Pintura:
170103 | Tinta acrílica em parede, sem emassamento (duas demãos) | M2 | 234 | 23.81 | 29.6268 | 6932.6672
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica; tinta à base de emulsão 100% acrílica, solúvel em água, acabamento fosco acetinado, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, em duas demãos conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa ou não.
170105 | Esmalte em esquadrias de ferro com duas demãos e uma demão de zarcão | M2 | 109.49 | 38.61 | 48.0424 | 5260.1649
Será medido pela área da projeção vertical da estrutura (m²), com os acréscimos: A) Estrutura metálica plana: multiplicar a área de projeção vertical por 2. B) Estrutura metálica em arco: acrescentar em 30% a área de projeção vertical e multiplicar por 2. C) Em caixilhos vazados ou com vidros, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área inicial. O item remunera o fornecimento de tinta esmalte sintético, zarcão inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a limpeza da superfície, lixamento final, remoção do pó e aplicação da tinta e zarcão.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 12192.8321
200000 | QUADRA
200100 | Execução de:
200105 | Pintura com tinta a base epóxi em piso de quadra esportiva concreto 2 demãos | M2 | 966 | 23.97 | 29.8259 | 28811.7914
Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). O item remunera o fornecimento de tinta à base epóxi, com alta resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta epóxi, conforme especificações do fabricante; não remunera o preparo de base, quando necessário.
200106 | Demarcação de quadra (tinta acrílica em piso para faixas de demarcação, com faixas de 5 cm e 8 cm de largura, aplicada com trincha) | M | 271.6 | 5.2 | 6.4704 | 1757.3498
Será medido por comprimento de faixa de sinalização pintada (m). O item remunera o fornecimento de tinta acrílica fosca de grande desempenho para pisos, várias cores, conforme especificações do fabricante, que confere um acabamento microtexturizado e antiderrapante com refletorização, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o preparo de pavimento de concreto e a aplicação da tinta em faixas com até 8 cm de largura.
200107 | Preparação para pintura epóxi em piso, inclusive uma demão de primer epóxi | M² | 966 | 26.98 | 33.5712 | 32429.7927
Será medido pela área de superfície a ser preparada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). O item remunera o fornecimento de primer para pintura epóxi; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza, lixamento, remoção do pó; aplicação do primer, conforme especificações do fabricante.
200200 | Alambrados e portão
O item remunera a execução de alambrado tubular em quadro para fechamento em geral, com altura determinada aferida na projeção vertical, não sendo considerada a altura do chumbamento em mureta, em (m) Constituído por: A) Fornecimento e instalação de montantes verticais, em tubos de aço carbono SAE 1008 / 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com diâmetro externo de 2" e espessura de 2,25 mm, chumbados diretamente sobre mureta na profundidade média de 0,50 m e com espaçamento máximo de 2,40 m entre colunas; B) Fornecimento e instalação de travamentos horizontais soldados aos montantes verticais, nas partes superior e inferior do alambrado, em tubos de aço carbono SAE 1008 / 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com diâmetro externo de 2" e espessura de 2,65 mm; C) Fornecimento e instalação de tela, com malha ciclônica tipo "Q" conforme NBR / ABNT 10119 de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de aço doce de acordo om a NBR / ABNT 5589 , com acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de amarração e de arame em fio de aço doce recozido e zincado bitola BWG 14 (2,11 mm) utilizado para amarração da tela aos montantes verticais e travamentos. D) Remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compõem o alambrado. E) Não remunera os serviços de execução de base para fixação dos montantes.
200203 | Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado, fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, h=4m | M | 4 | 579.9 | 721.5696 | 2886.2783
200300 | Outros
200302 | Colchão de brita (lastro de brita 2 e 3 apiloado manualmente com maço de 30kg) | M³ | 2.4 | 187.47 | 233.2689 | 559.8454
Será medido pelo volume acabado, na espessura mínima de 5 cm (m³): O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão-de-obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. Remunera também o fornecimento de lona plástica preta e a mão-de-obra necessária para a aplicação da lona na área do piso coberto pelo colchão de brita.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 66445.0576
230000 | LIMPEZA
230100 | Limpeza:
230101 | Limpeza Geral da edificação | M² | 966 | 7.58 | 9.4318 | 9111.113
Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²). O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 9111.113
260000 | OUTROS
260001 | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO (Sin | UN | 3 | 260.91 | 324.6503 | 973.9509
Remoção de poste de concreto existente no local, para execução da obra. (SIURB: 09-053-062) 01/25
260002 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA | T | 3 | 43.3 | 53.8782 | 161.6346
Carga, manobra e descarga de poste de concreto em caminhão carroceria com guindauto (SINAPI: 101009) 09/25
260003 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA | TxKM | 15 | 3.1 | 3.8573 | 57.86
Transporte com caminhãp carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana em revestimento primário (SINAPI: 100951) 09/25
260004 | CUMEEIRA GALVANIZADA | M | 42 | 82.71 | 102.9161 | 4322.4742
Cumeeira galvanizada trapezoidal, tipo simples, esp. 0,50mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento, instalação e içamento manual vertical (SEINFRA: ED-48402) 07/25
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 5515.9197
|  | TOTAL CUSTO = |  |  |  | 823324.3575
|  | 29.26% | BDI PROJETO =
EXECUÇÃO DA OBRA: INDIRETA |  | 24.43% | BDI OBRA = |  | 24.43%
|  | TOTAL GERAL = |  |  |  | 823324.3575
QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ASSEGURAR QUE A EMPRESA TENHA EM SEU PODER CÓPIA DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | [7 empty] | BASE PINI, ORSE, SICOR, SINAPI, SUDECAP OUT/24 | REV00 MAR/25
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: Bruno Ambrósio Coelho |  |  |  | CREA/CAU/CFT: 325.624-MG |  |  |  | Data da elaboração: | 2025-11-21
Nome do responsável legal pelo município: Natal Donizetti Cadorini
632294.24
790321.46
1.2499

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BENEDETI PINELI | [6 empty] | SRE: VARGINHA - MG
| MUNICÍPIO / DISTRITO: ELÓI MENDES - MG | [6 empty] | ENDEREÇO: RUA AURELIANO GONÇALVES PEDREIRA, 409, SÃO CIRSTÓVÃO
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL GERAL (C/ BDI) | % INC. | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 9545.9088 | 1.159% | 100% | 9545.9088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9545.9088
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 584.6764 | 0.07101% | 100% | 584.6764 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 584.6764
3 | TRABALHOS EM TERRA | 3535.9522 | 0.4295% | 100% | 3535.9522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3535.9522
4 | SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES | 76930.1612 | 9.344% | 100% | 76930.1612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76930.1612
6 | ALVENARIA | 272.2329 | 0.03307% |  | 0 |  | 0 | 100% | 272.2329 |  | 0 | 272.2329
7 | COBERTURA E FORRO | 626582.2257 | 76.1% |  | 0 | 50% | 313291.1129 | 50% | 313291.1129 |  | 0 | 626582.2257
10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 8634.179 | 1.049% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8634.179 | 8634.179
14 | REVESTIMENTO | 409.3349 | 0.04972% |  | 0 |  | 0 | 100% | 409.3349 |  | 0 | 409.3349
15 | PISOS E RODAPÉS | 3564.764 | 0.433% |  | 0 |  | 0 | 100% | 3564.764 |  | 0 | 3564.764
17 | PINTURA | 12192.8321 | 1.481% |  | 0 |  | 0 | 100% | 12192.8321 |  | 0 | 12192.8321
20 | QUADRA | 66445.0576 | 8.07% | 1% | 664.4506 |  | 0 | 50% | 33222.5288 | 49% | 32558.0782 | 66445.0576
23 | LIMPEZA | 9111.113 | 1.107% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 9111.113 | 9111.113
26 | OUTROS | 5515.9197 | 0.67% | 25% | 1378.9799 |  | 0 | 75% | 4136.9398 |  | 0 | 5515.9197
TOTAL MENSAL |  |  |  | 11.25% | 92640.1291 | 38.05% | 313291.1129 | 44.59% | 367089.7453 | 6.11% | 50303.3703 | 823324.3575
TOTAL ACUMULADO |  | 823324.3575 | 100% | 11.25% | 92640.1291 | 49.3% | 405931.2419 | 93.89% | 773020.9873 | 100% | 823324.3575 | 823324.3575
LOCAL / DATA: ELÓI MENDES - MG, 21/11/2025
RESPONSÁVEL TÉCNICO: BRUNO AMBRÓSIO COELHO
REPRESENTANTE LEGAL: NATAL DONIZETTI CADORINI