## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES - MG | [6 empty] | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: RESTRUTURAÇÃO - TRANSBORDO | [6 empty] | DATA: 20/03/2026
LOCAL= ATERRO SANITARIO |  |  |  |  | ISS: 5% |  | FORMA DE EXECUÇÃO | INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA 10/2025 - SINAPI 02/2026 (DESONEDARAS)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias |  |  |  |  | BDI: | 23.9%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
ATERRO SANITARIO
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1428.8891
1.1.1 | SEINFRA | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 4.5 | 256.28 | 317.5309 | 1428.8891
1.2 | TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 7096.0256
1.2.1 | SEINFRA | RO-00267 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - COMPACTADO NA ENERGIA NORAMAL | M² | 3.980,00 | 0.97 | 1.2018 | 4783.2834
1.2.2 | SEINFRA | RO-00214 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% DO PROCTOR NORMAL (INCLUI ESPALHAMENTO) | M³ | 398,00 | 4.69 | 5.8109 | 2312.7422
1.3 | DRENAGEM | [6 empty] | 37724.6163
1.3.1 | SEINFRA | ED-48554 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 50CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 75,51 | 163.98 | 203.1712 | 15341.4588
1.3.2 | SEINFRA | ED- 48552 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 91.24 | 96.76 | 119.8856 | 10938.3658
1.3.3 | SEINFRA | ED- 49923 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNIDADE | 2 | 1223.02 | 1515.3218 | 3030.6436
1.3.4 | SEINFRA | ED-48148 | FOSSA SÉPTICA PARA 3000 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (40 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO | UNIDADE | 2 | 3395.54 | 4207.0741 | 8414.1481
1.4 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 88268.2117
1.4.1 | SEINFRA | RO-00336 | BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA NA PISTA DE SOLO BICA CORRIDA (30% - 70%), COM MATERIAL DE JAZIDA E BOCA CORRIDA CORRIDA PRODUZIDA - COMPACTADO NA ENERGIA MODIFICADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E CARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, FORNECIMENTO E CARGA DA BICA CORRIDA, EXCLUI TRANSPORTE) | M³ | 398,00 | 69.22 | 85.7636 | 34133.9048
1.4.2 | SEINFRA | ED-8914 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | M² | 180,50 | 101.61 | 125.8948 | 22724.0096
1.4.2 | SEINFRA | ED-8914 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | M² | 180.95 | 101.61 | 125.8948 | 22780.6623
1.4.3 | SEINFRA | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M³xKM | 3980 | 1.75 | 2.1683 | 8629.635
1.5 | CERCADO | [6 empty] | 83427.4709
1.5.1 | SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 361.45 | 186.29 | 230.8133 | 83427.4709
VALOR TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 217945.2136
Bruno Ambrósio Coelho Diretor de Engenharia da Secretaria de Educação CREA-MG 325624

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL
EMPREENDIMENTO: REESTRUTURAÇÃO TRANSBORDO
ENDEREÇO: ATERRO SANITÁRIO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL | [5 empty] | VALOR DO INVESTIMENTO |  |  | 217945.2136
MUNICÍPIO: ELÓI MENDES
RESPONSÁVEL TÉCNICO: BRUNO AMBRÓSIO COELHO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR DOS | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % |  |  |  | Total
|  |  | SERVIÇOS R$ | % | MÊS 01 |  | MÊS 02 | MÊS 03
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1428.8891 | 0.65562 | 100 |  |  |  | 100
1.2 | TERRAPLANAGEM |  | 7096.0256 | 3.2559 | 100 |  |  |  | 100
1.3 | DRENAGEM |  | 37724.6163 | 17.3092 | 40 |  | 60 |  | 100
1.4 | PAVIMENTAÇÃO |  | 88268.2117 | 40.5002 |  |  | 40 | 60 | 100
1.5 | CERCADO |  | 83427.4709 | 38.2791 | 30 |  | 40 | 30 | 100
TOTAL SIMPLES - % |  |  |  | 100 | 22.32% |  | 41.9% | 35.78%
TOTAL SIMPLES - R$ |  |  | 217945.2136 |  | 48643.0025 |  | 91313.0428 | 77989.1683
TOTAL ACUMULADO - % |  |  |  |  | 22.32% |  | 64.22% | 100%
TOTAL ACUMULADO - R$ |  |  | 217945.2136 |  | 48643.0025 |  | 139956.0453 | 217945.2136
2025-11-25
DATA
Bruno Ambrósio Coelho Diretor de Engenharia da Secretaria de Educação CREA-MG 325624
Note on W10: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on W11: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on W12: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on W13: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on W14: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física