## Tucum
PREFEITURA DE ELÓI MENDES - MG SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
OBRA | RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA COM BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO NO BAIRRO TUCUM
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UND. DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALORES (COM DESONERAÇÃO)
| FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO |  |  | PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) (R$) | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA COM BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO NO BAIRRO TUCUM | [8 empty] | 21361.51
1.1 | SINAPI 02/2026 | 90087 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M³), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M³ | 62 | 8.77 | 23.9 | 10.87 | 673.94
1.2 | SICRO 01/2026 | 4805756 | APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM ESPESSURA DE 15 cm | M² | 15 | 5.24 | 23.9 | 6.49 | 97.35
1.3 | SICRO 01/2026 | 0804037 | CORPO DE BSTC D = 1,00 m PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 10 | 852.63 | 23.9 | 1056.41 | 10564.1
1.4 | SICRO 01/2026 | 0804397 | BOCA DE BSTC D = 1,00 m - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN. | 2 | 3468.49 | 23.9 | 4297.46 | 8594.92
1.5 | SICRO 01/2026 | 4815671 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M³ | 20 | 19.07 | 23.9 | 23.63 | 472.6
1.6 | SINAPI 02/2026 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M³ | 50 | 9.17 | 23.9 | 11.36 | 568
1.7 | SICRO 01/2026 | 5914359 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | T.KM | 252 | 1.25 | 23.9 | 1.55 | 390.6
_________________________________________________ CARLOS HENRIQUE CRABBI DE OLIVEIRA Engenheiro Civil ¦ CREA-MG 325.787/D Representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil

## Estiva
PREFEITURA DE ELÓI MENDES - MG SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
OBRA | RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA COM BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO NO BAIRRO ESTIVA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UND. DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALORES (COM DESONERAÇÃO)
| FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO |  |  | PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) (R$) | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA COM BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO NO BAIRRO ESTIVA | [8 empty] | 21361.51
1.1 | SINAPI 02/2026 | 90087 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M³), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M³ | 62 | 8.77 | 23.9 | 10.87 | 673.94
1.2 | SICRO 01/2026 | 4805756 | APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM ESPESSURA DE 15 cm | M² | 15 | 5.24 | 23.9 | 6.49 | 97.35
1.3 | SICRO 01/2026 | 0804037 | CORPO DE BSTC D = 1,00 m PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 10 | 852.63 | 23.9 | 1056.41 | 10564.1
1.4 | SICRO 01/2026 | 0804397 | BOCA DE BSTC D = 1,00 m - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN. | 2 | 3468.49 | 23.9 | 4297.46 | 8594.92
1.5 | SICRO 01/2026 | 4815671 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M³ | 20 | 19.07 | 23.9 | 23.63 | 472.6
1.6 | SINAPI 02/2026 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M³ | 50 | 9.17 | 23.9 | 11.36 | 568
1.7 | SICRO 01/2026 | 5914359 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | T.KM | 252 | 1.25 | 23.9 | 1.55 | 390.6
_________________________________________________ CARLOS HENRIQUE CRABBI DE OLIVEIRA Engenheiro Civil ¦ CREA-MG 325.787/D Representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil

## João Angola
PREFEITURA DE ELÓI MENDES - MG SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
OBRA | SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA TUBULAR NO BAIRRO DA BARRA (COMUNIDADE JOÃO ANGOLA)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UND. DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALORES (COM DESONERAÇÃO)
| FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO |  |  | PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) (R$) | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA TUBULAR NO BAIRRO DA BARRA (COMUNIDADE JOÃO ANGOLA) | [8 empty] | 29426.32
1.1 | SICRO 01/2026 | 1619006 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M³ | 11 | 43.57 | 23.9 | 53.98 | 593.78
1.2 | SINAPI 02/2026 | 90087 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M³), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M³ | 59 | 8.77 | 23.9 | 10.87 | 641.33
1.3 | SICRO 01/2026 | 4805756 | APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM ESPESSURA DE 15 cm | M² | 12 | 5.24 | 23.9 | 6.49 | 77.88
1.4 | SICRO 01/2026 | 1106165 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M³ | 4 | 435.48 | 23.9 | 539.56 | 2158.24
1.5 | SICRO 01/2026 | 3103302 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVO DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 6 | 78.51 | 23.9 | 97.27 | 583.62
1.6 | SICRO 01/2026 | E9686 | CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 t E CARROCERIA DE 7 t - 136 kW | H | 8 | 322.02 | 23.9 | 398.98 | 3191.84
1.7 | SICRO 01/2026 | 0804411 | BOCA DE BSTC D = 1,50 m - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN. | 2 | 8227.78 | 23.9 | 10194.22 | 20388.44
1.8 | SICRO 01/2026 | 4815671 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M³ | 20 | 19.07 | 23.9 | 23.63 | 472.6
1.9 | SINAPI 02/2026 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M³ | 69 | 9.17 | 23.9 | 11.36 | 783.84
1.10 | SICRO 01/2026 | 5914359 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | T.KM | 345 | 1.25 | 23.9 | 1.55 | 534.75
_________________________________________________ CARLOS HENRIQUE CRABBI DE OLIVEIRA Engenheiro Civil ¦ CREA-MG 325.787/D Representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil

## Dona Judite
PREFEITURA DE ELÓI MENDES - MG SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
OBRA | SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA TUBULAR NO BAIRRO DA BARRA (COMUNIDADE DONA JUDITE)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UND. DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALORES (COM DESONERAÇÃO)
| FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO |  |  | PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) (R$) | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA TUBULAR NO BAIRRO DA BARRA (COMUNIDADE DONA JUDITE) | [8 empty] | 76620.6
1. REMOÇÃO DO BUEIRO ATUAL E REATERRO DO LOCAL | [8 empty] | 13890.59
1.1 | SINAPI 02/2026 | 102313 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M³ | 200 | 10.74 | 23.9 | 13.31 | 2662
1.2 | SICRO 01/2026 | E9686 | CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 t E CARROCERIA DE 7 t - 136 kW | H | 8 | 322.02 | 23.9 | 398.98 | 3191.84
1.3 | SICRO 01/2026 | 5915322 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | T.KM | 200 | 2.09 | 23.9 | 2.59 | 518
1.4 | SINAPI 02/2026 | 93373 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M³ | 401 | 15.13 | 23.9 | 18.75 | 7518.75
2. ESCAVAÇÃO DA VALA, INSTALAÇÃO DOS NOVOS BUEIROS, REATERRO E CONSTRUÇÃO DAS BOCAS | [8 empty] | 62730.01
2.1 | SINAPI 02/2026 | 102313 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M³ | 180 | 10.74 | 23.9 | 13.31 | 2395.8
2.2 | SICRO 01/2026 | 4805756 | APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM ESPESSURA DE 15 cm | M² | 30 | 5.24 | 23.9 | 6.49 | 194.7
2.3 | SICRO 01/2026 | 1106165 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M³ | 22 | 435.48 | 23.9 | 539.56 | 11870.32
2.4 | SICRO 01/2026 | 3103302 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVO DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 10 | 78.51 | 23.9 | 97.27 | 972.7
2.5 | SICRO 01/2026 | E9686 | CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 t E CARROCERIA DE 7 t - 136 kW | H | 16 | 322.02 | 23.9 | 398.98 | 6383.68
2.6 | SICRO 01/2026 | 1107892 | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 41 | 485.23 | 23.9 | 601.2 | 24649.2
2.7 | SICRO 01/2026 | 3103302 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVO DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 121 | 78.51 | 23.9 | 97.27 | 11769.67
2.8 | SICRO 01/2026 | 4815671 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M³ | 142 | 19.07 | 23.9 | 23.63 | 3355.46
2.9 | SINAPI 02/2026 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M³ | 38 | 9.17 | 23.9 | 11.36 | 431.68
2.10 | SICRO 01/2026 | 5914359 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | T.KM | 456 | 1.25 | 23.9 | 1.55 | 706.8
_________________________________________________ CARLOS HENRIQUE CRABBI DE OLIVEIRA Engenheiro Civil ¦ CREA-MG 325.787/D Representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil

## Córrego Rico
PREFEITURA DE ELÓI MENDES - MG SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
OBRA | SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA TUBULAR NO BAIRRO CÓRREGO RICO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UND. DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALORES (COM DESONERAÇÃO)
| FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO |  |  | PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) (R$) | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA TUBULAR NO BAIRRO CÓRREGO RICO | [8 empty] | 66085.41
1. REMOÇÃO DO BUEIRO ATUAL | [8 empty] | 5706.34
1.1 | SINAPI 02/2026 | 102313 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M³ | 150 | 10.74 | 23.9 | 13.31 | 1996.5
1.2 | SICRO 01/2026 | E9686 | CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 t E CARROCERIA DE 7 t - 136 kW | H | 8 | 322.02 | 23.9 | 398.98 | 3191.84
1.3 | SICRO 01/2026 | 5915322 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | T.KM | 200 | 2.09 | 23.9 | 2.59 | 518
2. PREPARAÇÃO, INSTALAÇÃO DOS NOVOS BUEIROS, REATERRO E CONSTRUÇÃO DAS BOCAS | [8 empty] | 60379.07
2.1 | SICRO 01/2026 | 4805756 | APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM ESPESSURA DE 15 cm | M² | 20 | 5.24 | 23.9 | 6.49 | 129.8
2.2 | SICRO 01/2026 | 1106165 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M³ | 22 | 435.48 | 23.9 | 539.56 | 11870.32
2.3 | SICRO 01/2026 | 3103302 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVO DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 10 | 78.51 | 23.9 | 97.27 | 972.7
2.4 | SICRO 01/2026 | E9686 | CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 t E CARROCERIA DE 7 t - 136 kW | H | 16 | 322.02 | 23.9 | 398.98 | 6383.68
2.5 | SICRO 01/2026 | 1107892 | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 41 | 485.23 | 23.9 | 601.2 | 24649.2
2.6 | SICRO 01/2026 | 3103302 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVO DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 121 | 78.51 | 23.9 | 97.27 | 11769.67
2.7 | SICRO 01/2026 | 4815671 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M³ | 110 | 19.07 | 23.9 | 23.63 | 2599.3
2.8 | SINAPI 02/2026 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M³ | 40 | 9.17 | 23.9 | 11.36 | 454.4
2.9 | SICRO 01/2026 | 5914359 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | T.KM | 1000 | 1.25 | 23.9 | 1.55 | 1550
_________________________________________________ CARLOS HENRIQUE CRABBI DE OLIVEIRA Engenheiro Civil ¦ CREA-MG 325.787/D Representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil

## Jaracatiá
PREFEITURA DE ELÓI MENDES - MG SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
OBRA | SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA TUBULAR NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (CÓRREGO JARACATIÁ)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UND. DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALORES (COM DESONERAÇÃO)
| FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO |  |  | PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) (R$) | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA TUBULAR NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (CÓRREGO JARACATIÁ) | [8 empty] | 28758.6331
1.1 | SINAPI 02/2026 | 90087 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M³), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M³ | 59 | 8.77 | 23.9 | 10.866 | 641.0958
1.2 | SICRO 01/2026 | 4805756 | APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM ESPESSURA DE 15 cm | M² | 12 | 5.24 | 23.9 | 6.4924 | 77.9083
1.3 | SICRO 01/2026 | 1106165 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M³ | 3.864 | 435.48 | 23.9 | 539.5597 | 2084.8588
1.4 | SICRO 01/2026 | 3103302 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVO DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 6 | 78.51 | 23.9 | 97.2739 | 583.6433
1.5 | SICRO 01/2026 | E9686 | CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 t E CARROCERIA DE 7 t - 136 kW | H | 8 | 322.02 | 23.9 | 398.9828 | 3191.8622
1.6 | SICRO 01/2026 | 0804411 | BOCA DE BSTC D = 1,50 m - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN. | 2 | 8227.78 | 23.9 | 10194.2194 | 20388.4388
1.7 | SICRO 01/2026 | 4815671 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M³ | 20 | 19.07 | 23.9 | 23.6277 | 472.5546
1.8 | SINAPI 02/2026 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M³ | 69 | 9.17 | 23.9 | 11.3616 | 783.9525
1.9 | SICRO 01/2026 | 5914359 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | T.KM | 345 | 1.25 | 23.9 | 1.5488 | 534.3188
_________________________________________________ CARLOS HENRIQUE CRABBI DE OLIVEIRA Engenheiro Civil ¦ CREA-MG 325.787/D Representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil

## Ponte São Domingos
PREFEITURA DE ELÓI MENDES - MG SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
OBRA | SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DA PONTE SOBRE O RIO SÃO DOMINGOS (BAIRRO SÃO DOMINGOS)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UND. DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALORES (COM DESONERAÇÃO)
| FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO |  |  | PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) (R$) | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DA PONTE SOBRE O RIO SÃO DOMINGOS (BAIRRO SÃO DOMINGOS) | [8 empty] | 85804.8635
1.1 | SINAPI 02/2026 | 90087 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M³), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M³ | 60 | 8.77 | 23.9 | 10.866 | 651.9618
1.2 | SINAPI 02/2026 | 105102 | VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM. AF_03/2024 | M | 90 | 280.37 | 23.9 | 347.3784 | 31264.0587
1.3 | SINAPI 02/2026 | 105093 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024 | M | 200 | 186.94 | 23.9 | 231.6187 | 46323.732
1.4 | SICRO 01/2026 | E9686 | CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 t E CARROCERIA DE 7 t - 136 kW | H | 16 | 322.02 | 23.9 | 398.9828 | 6383.7245
1.5 | SICRO 01/2026 | 4815671 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M³ | 50 | 19.07 | 23.9 | 23.6277 | 1181.3865
_________________________________________________ CARLOS HENRIQUE CRABBI DE OLIVEIRA Engenheiro Civil ¦ CREA-MG 325.787/D Representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil

## Cronograma Físico-Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
OBRA | RECUPERAÇÃO DE TRAVESSIAS HÍDRICAS E PONTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES - MG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | SUB ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % |  | PERÍODO (MESES)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA COM BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO NO BAIRRO TUCUM | - | RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA COM BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO NO BAIRRO TUCUM | 21361.51 | 6.485% |  | 21361.51
100%
2. RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA COM BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO NO BAIRRO ESTIVA | - | RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA COM BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO NO BAIRRO ESTIVA | 21361.51 | 6.485% |  |  | 21361.51
100%
3. SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA TUBULAR NO BAIRRO DA BARRA (COMUNIDADE JOÃO ANGOLA) | - | SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA TUBULAR NO BAIRRO DA BARRA (COMUNIDADE JOÃO ANGOLA) | 29426.32 | 8.933% |  |  |  |  | 29426.32
100%
4. SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA TUBULAR NO BAIRRO DA BARRA (COMUNIDADE DONA JUDITE) | 4.1 | REMOÇÃO DO BUEIRO ATUAL E REATERRO DO LOCAL | 13890.59 | 4.217% | 23.26% | 13890.59
100%
| 4.2 | ESCAVAÇÃO DA VALA, INSTALAÇÃO DOS NOVOS BUEIROS, REATERRO E CONSTRUÇÃO DAS BOCAS | 62730.01 | 19.04% |  |  | 31365.005 | 31365.005
[7 empty] | 50% | 50%
5. SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA TUBULAR NO BAIRRO CÓRREGO RICO | 5.1 | REMOÇÃO DO BUEIRO ATUAL | 5706.34 | 1.732% | 20.06% |  | 5706.34
100%
| 5.2 | PREPARAÇÃO, INSTALAÇÃO DOS NOVOS BUEIROS, REATERRO E CONSTRUÇÃO DAS BOCAS | 60379.07 | 18.33% |  |  |  | 30189.535 | 30189.535
[8 empty] | 50% | 50%
6. SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA TUBULAR NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (CÓRREGO JARACATIÁ) | - | SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA TUBULAR NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (CÓRREGO JARACATIÁ) | 28758.6331 | 8.73% | [5 empty] | 14379.3165 | 14379.3165
[10 empty] | 50% | 50%
7. SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DA PONTE SOBRE O RIO SÃO DOMINGOS (BAIRRO SÃO DOMINGOS) | - | SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DA PONTE SOBRE O RIO SÃO DOMINGOS (BAIRRO SÃO DOMINGOS) | 85804.8635 | 26.05% | [5 empty] | 42902.4317 | 42902.4317
[10 empty] | 50% | 50%
VALOR PARCIAL | [5 empty] | 35252.1 | 58432.855 | 61554.54 | 59615.855 | 57281.7483 | 57281.7483
PERCENTUAL PARCIAL | [5 empty] | 10.7% | 17.74% | 18.69% | 18.1% | 17.39% | 17.39%
VALOR ACUMULADO | [5 empty] | 35252.1 | 93684.955 | 155239.495 | 214855.35 | 272137.0983 | 329418.84
PECENTUAL ACUMULADO | [5 empty] | 10.7% | 28.44% | 47.13% | 65.22% | 82.61% | 100%
__________________________________________________ CARLOS HENRIQUE CRABBI DE OLIVEIRA Engenheiro Civil ¦ CREA-MG 325.787/D Representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil