## PLANILHA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DIRETORIA DE GESTÃO DE PARCERIAS E FISCALIZAÇÃO - PLANILHA DE SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL: CEMEI CARINE SIQUEIRA CARVALHO MOREIRA |  | COD ESCOLA: |  | INEP 31318701 | S.R.E.: | ITAJUBA | REGIME DE EXECUÇÃO: | ( ) DIRETA |  | 2529204.1735
MUNICÍPIO: NATÉRCIA-MG |  | ISS | 3% | SERVIÇOS: | AMPLIAÇÃO |  |  | ( X ) INDIRETA
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | ANALISADO |  |  | 2529204.1735 | LOCAL DE INTERVENÇÃO
|  |  | QUANT. | P. UNIT. (S/BDI) | P. UNIT. (C/BDI) | P. TOTAL (C/BDI) | MEMÓRIA DE CALCULO
010000 | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA
010001 | Locação dos serviços de engenharia: execução de gabarito | M | 132 | 48.53 | 59.7501 | 7887.018 | Perimetro da ampliação da creche 132,00m.
Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m). O item remunera o fornecimento de pontaletes em Pinus ou Cedrinho de 3" x 3"; tábuas em Pinus de 1" x 12"; arame galvanizado; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para os serviços de locação completa em obras de edificação compreendendo: locação de estacas, eixos principais, paredes, etc.
010002 | Locação para muros, cercas e alambrados | M | 86.6 | 1.12 | 1.3789 | 119.4166 | Locação do muro para fechamento.
Será medido por comprimento de muros, cercas ou alambrados locados (m). O item remunera o fornecimento de veículo para locomoção, materiais, mão-de-obra qualificada e equipamentos necessários para execução de serviços de locação de muros, cercas ou alambrados.
010003 | Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00) | UN | 1 | 1230.21 | 1514.6346 | 1514.6346 | Placa de obra de 3,00x1,50m, conforme modelo do Governo do Estado vigente durante o periodo de execução de obra.
Será medido por unidade de placa instalada (UN). O item remunera as placas de obras que deverão ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U 2” enrijecida e Metalon 20x20. O suporte para a instalação deverá ser em Eucalipto Autoclavado. As placas serão pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O tamanho da placa é definido em função do local da sua instalação e/ou do valor dos serviços acima de R$ 30.000,00, obedecendo à proporção de 6,00 x 3,00m e o manual de identidade visual do Governo de Minas.
010006 | Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada | M² | 30 | 565.51 | 696.2559 | 20887.6774 | Barracão de obra para escritorio, banheiro, deposito e refeitorio da obra: (3,00*10,00)
Será medido pela área de projeção da cobertura de construção provisória executada, com croqui analisado e aprovado previamente pela fiscalização. (M²) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de construção provisória em madeira destinada a escritório e/ou depósito de obra, constituída por: piso interno e calçada externa em concreto usinado, Fck 20 MPa; paredes, portas e janelas em chapa compensada plastificada de no mínimo 6 mm de espessura, e / ou compensado resinado com seladora impermeabilizante e aplicação de textura na pintura; janelas com vidro fantasia de 3 ou 4mm; porta com dobradiças de latão cromado e fechadura de embutir cromada e com miolo tipo Georges; estrutura, apoio para cobertura e contraventamentos em pontaletes e tábuas de Pinus ou Cedrinho e engradamento da cobertura de eucalipto imunizado, cobertura com telha em fibrocimento, perfil ondulado de no mínimo 5 mm de espessura; instalação elétrica e pintura acrílica, materiais acessórios para execução total da construção provisória, conforme norma regulamentadora. Devem obedecer a NR 18 (Áreas de vivência). Remunera também a manutenção durante todo o período da obra e a desmobilização completa deste barracão.
010010 | Tapume fixo de proteção para fechamento de obra em telha metálica galvanizada, tipo trapezoidal, esp. 0,5mm, com módulo na dimensão de (300x220)cm, com reaproveitamento, inclusive pontalete e fixação | M² | 233.2 | 54.94 | 67.6421 | 15774.1442 | Tapume para fechamento da obra: 106,00*2,20m
Será medido por área de tapume executado, previamente aprovado pela fiscalização (m²). O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária para execução de tapume fixo em telhas de aço galvanizado tipo trapezoidal com espessura de 0,50mm, pontalete e sarrafo de Cedrinho, de 3 x 3. Remunera também a manutenção e posteriormente a desmontagem completa do tapume de fechamento e remoção do material utilizado.
010011 | Portão para tapume fixo de proteção com fechamento de obra em telha metálica galvanizada, tipo trapezoidal esp. 0,5mm, com módulo na dimensão de (300x220)cm | M² | 8.8 | 121.83 | 149.9971 | 1319.9744 | Portão para fechamento da obra: 4,00x2,20m
Será medido por área, aferida na projeção vertical de portão executado, em local previamente aprovado pela fiscalização (M²). O item remunera o fornecimento de telha de aço galvanizado tipo trapezoidal com espessura de 0,50mm, pontalete de Pinus ou Cedrinho, de 3" x 3", materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a construção do portão. Remunera também os acessórios necessários inclusive dobradiças e manutenção e posterior desmontagem completa e remoção do material utilizado.
010013 | Ligação provisória de luz e força - instalação mínima | UN | 1 | 1106.16 | 1361.9042 | 1361.9042 | Ligação para execuçaõ da obra
Será medido pela unidade do ponto de entrada instalado, aprovado pela concessionária de energia e energizado (UN). O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e a utilização de ferramentas necessárias para construção de padrão de entrada provisório devidamente aprovado pela concessionária de energia para atender as necessidades iniciais e no decorrer da obra. Remunera também o desligamento e remoção deste quando da instalação definitiva.
010014 | Ligação provisória de água e esgoto a rede pública para obra - instalação mínima | UN | 2 | 461.42 | 568.1003 | 1136.2006 | Ligação para execuçaõ da obra, 1 ponto de água e 1 ponto de esgoto
Será medido pela unidade do ponto de entrada instalado, aprovado pela concessionária de água e funcionando (UN). O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e a utilização de ferramentas necessárias para construção de ligação provisória devidamente aprovada pela concessionária de água e esgoto para atender as necessidades iniciais e no decorrer da obra. Remunera também o desligamento e remoção deste quando da instalação definitiva.
010100 | Padrão CEMIG aéreo TRIFÁSICO:
Será medido pela unidade do padrão de entrada instalado, aprovado pela concessionária de energia e funcionando (UN) O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e a utilização de ferramentas necessárias para construção de padrão de entrada de energia definitivo devidamente aprovado pela concessionária de energia para atender a demanda do prédio escolar.
010104 | Padrão CEMIG aéreo tipo C4, demanda de 27,1 até 38 KVA, trifásico (serve como base, aproximadamente escolas entre 5 e 9 salas de aula) | UN | 1 | 3954.48 | 4868.7558 | 4868.7558 | Padrão para a ampliação da creche.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 54869.7257
030000 | TRABALHOS EM TERRA
030001 | Aterro Compactado manual, com soquete | M3 | 75.71 | 69.95 | 86.1224 | 6520.3299 | Aterro para regularização antes da execução do contrapiso. (757,14 m² * 0,10 cm)
Será medido pelo volume de aterro compactado (m³). O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para execução dos serviços de aterro interno, com material existente ou importado, incluindo o apiloamento em camadas, de 20 cm, com maço de 30 kg e a disposição das sobras.
030002 | Escavação manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m | M3 |  | 69.65 | 85.7531 | 0 | XXXXXXXX
Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 2,00 m de profundidade.
030003 | Escavação manual em campo aberto em solo exceto rocha com profundidade em até 2,00m | M3 | 20.48 | 40.8 | 50.233 | 1028.771 | Ecavação para execução dos blocos de coroamento (0,80*0,80*0,50*64)
Será medido pelo volume real escavado (m³). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.
030009 | Regularização e compactação de terreno c/ placa vibratória, em camadas de 20 a 40cm de espessura | M2 | 1015.2 | 5.25 | 6.4638 | 6562.0498 | Regularização e compactação do terreno para execução da obra: (21,15*48)m
Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com regularização e compactação executada (m²). O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços: regularização e compactação em solo, acabamento da superfície, para o acerto das cotas; locação se necessário por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 14111.1507
040000 | SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES
040003 | Concreto armado para fundação (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma) | M3 | 37.69 | 2038.38 | 2509.6535 | 94588.8388 | Calculo do concreto dos blocos e arranques dos pilares com as vigas baldrames: [(0,6*0,6*0,4)*64] blocos + [(0,2*0,3*0,4)*64] arranques + Concreto das vigas baldrame ((45,00*3+21,00*2+15,05+30,14+11,50*8+8,90+8,50+3,60+3,30+2,60+2,50*4+2,90*3+(45,75+7,65+6*5+5,75))*(0,30*0,20))
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 20,0 MPa. Remunera também o transporte, lançamento e adensamento. Está também incluído e remunerado 70Kg por m³ de concreto de armadura considerando o fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas e também 8m² de forma por m³ de concreto considerando o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
040006 | Execução de estaca broca c/ trado manual de 25 cm de diâmetro completa. | M | 384 | 93.29 | 114.8586 | 44105.7208 | Uma estaca para cada bloco com profundidade media de 6,00m, conforme estimado pelo layout da construção: 64 estacas de 6,00m
Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m). O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para a perfuração, armação, preparo e lançamento do concreto com Fck mínimo 20 Mpa, para a execução de brocas com diâmetro de 25 cm. Remunera também ferragem de espera.
040007 | Concreto magro de cimento Portland Fck >= 10,0 Mpa (execução, incluindo o fornecimento e transporte dos agregados) | M³ | 2.05 | 561 | 690.7032 | 1415.9416 | Lastro de concreto magro no fundo de vala na espessura de 5 cm (0,80*0,80*64*0,05)
Será medido pelo volume calculado no local de aplicação (m³). O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada número 1, cimento, areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 10,0 MPa. Remunera também o transporte, lançamento e adensamento.
040100 | Muros.
040102 | Muro divisório com bloco de concreto revestido 14x19x39cm, e=15cm, altura h=2,20m, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8, inclusive sapata de concreto armado, Fck = 20 Mpa, incluindo chapéu de muro | M | 88.05 | 787.5 | 969.57 | 85370.6385 | Muro para fechamento da escola: =20,90+31,50+1,50+21,15+13,00
Será medido pelo comprimento executado, descontando-se todos os vãos (m). O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de sapata corrida com dimensão mínima de 40 x 20 cm com escavação manual de 50 x 55cm, apiloamento de fundo de vala, reaterro, forma de fundação e concreto armado com Fck mínimo de 20MPA suas respectivas especificações, impermeabilização da sapata, alvenaria de vedação revestida, confeccionada em bloco vazado de concreto simples, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, chapiscado e rebocado em ambos os lados, dimensões padronizadas de 14 x 19 x 39 cm, e resistência mínima à compressão de acordo com a NBR 6136. Remunera também a construção de pilares armados a cada 2,50m com Fck mínimo de 20MPA com dimensões de 14 x 20 cm e o fornecimento e colocação de chapéu de muro.
040103 | Chapéu de muro ou cimalha em concreto com pingadeira para muros em alvenaria em bloco de concreto ou tijolo cerâmico | M | 88.05 | 19.28 | 23.7375 | 2090.09 | Chapéu para pingadeira do muro de fechamento
Será medido por metro linear de chapéu de muro ou cimalha em concreto executada (m). O item remunera o fornecimento dos materiais, equipamentos necessários e a mão-de-obra necessária para execução do chapéu de muro ou cimalha em concreto com pingadeira (20X5cm)
040200 | Impermeabilizações de fundações e drenos
040201 | Impermeabilizações de sapatas em concreto ou alvenaria de embasamento com aplicação de tinta betuminosa | M² | 175.05 | 33.36 | 41.0728 | 7189.7992 | Impermeabilização dos banheiros, sendo do piso e nas paredes na altura de 1,50m
Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões da sapata ou alvenaria de embasamento (baldrame) (m²). O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de pintura com tinta betuminosa em duas demãos em todo baldrame (laterais e parte superior). Remunera também a limpeza necessária para aplicação da tinta.
040300 | Sondagem a percussão
040301 | Mobilização e desmobilização por equipamentos de sondagem a percussão d= 2 1/2" | UN | 1 | 915.03 | 1126.5849 | 1126.5849 | Mobilização e desmobilização do equipamento de sondagem do terreno
Será medido por unidade de transporte e instalação de equipamento de sondagem (un). O item remunera o fornecimento e instalação de equipamentos necessários para execução de sondagem, a mobilização e desmobilização dos mesmos, independente da distância entre a empresa fornecedora e o local da sondagem.
040302 | Sondagem a percussão d=2 1/2" (profundidade mínima para medição 30m) | M | 60 | 79.09 | 97.3756 | 5842.5365 | Estimado 3 furos de aproximadamente 20,00m cada furo
Será medido pelo comprimento total dos furos de sondagem executados, sendo a quantidade mínima para medição 30 metros (m). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra qualificada necessária para a execução de sondagem a percussão, remunera também as peças gráficas e relatórios pertinentes.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 241730.1504
050000 | SUPERESTRUTURA
050005 | Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma) | M3 | 33.88 | 2786.64 | 3430.9112 | 116239.2704 | Concreto para os pilares e vigas do terreo ((0,15*0,30)*3,00*64 + (45,00*3+21*2+15,05+30,14+11,50*8+8,90+8,50+(45,75+7,65+6*5+5,75))*0,40*0,15)
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 25,0 MPa. Remunera também o transporte, lançamento e adensamento. Está também incluído e remunerado 80Kg por m³ de concreto de armadura considerando o fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas e também 15m² de forma de compensado plastificado por m³ de concreto considerando o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
050006 | Concreto estrutural virado no local, consistência para vibração, brita 1 e 2, FCK 20 MPA e lançamento em estrutura | M3 |  | 750.87 | 924.4711 | 0 | XXXXXXXX
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada número 1 e 2, cimento, areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 20,0 MPa. Remunera também o transporte, lançamento e adensamento.
050008 | laje pré-moldada unidirecional com enchimento em poliestireno expandido (EPS), inclusive concreto estrutural, usinado bombeado com Fck de 20mpa, e=12cm (capeamento 5 cm) sobrecarga mínima 100 Kgf / m² | M2 | 815.43 | 258 | 317.6496 | 259021.0133 | laje do teto do terreo, em toda área menos no patio 815,43 m²
Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²). O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada; poliestireno expandido (EPS); concreto com Fck maior ou igual a 20MPa, para o capeamento; aço para armadura de distribuição; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: a estocagem das vigotas e EPS, conforme exigências e recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das vigotas e do EPS; a montagem completa; resultando laje para forro; a execução e instalação da armadura de distribuição posicionada na capa, para o controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo.
050010 | Cimbramento (escoramento) de madeira | M³ | 20.47 | 40.87 | 50.3191 | 1030.0329 | Considerando 1 escora para cada metro quadrado de laje sendo 815,43m² sera adotado 815 escoras de 3,20m com 10cm de diametro: =3,14*(0,05^2)*3,20*815
Será medido pelo volume, ou seja, a área do pano a ser escorado vigas ou laje com a altura das escoras entre 2,20 e 3,00 m (m³). Nas peças de concreto em que as formas remunerem cimbramento, este deverá ser descontado; O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de escoramento de madeira com estroncas de eucalipto com diâmetro mínimo de 12 cm.
050011 | Descimbramento (retirada do escoramento) de madeira | M² | 815.43 | 0.74 | 0.91109 | 742.9285 | Retirada das escoras da laje
Será medido pela área do pano escorado e a ser desmontado de vigas ou laje com altura das escoras entre 2,20 a 3,00m (m²). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução de descimbramento de madeira; remunera também a seleção e guarda das peças reaproveitáveis.
050012 | Vergas ou contravergas retas em concreto armado Fck 20 Mpa | M³ | 7.19 | 3070.36 | 3780.2272 | 27179.8338 | Vergas executada em todos os vãos com espessura de 10 cm
Será medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos estruturais (m³). O item remunera o fornecimento de cimento, areia e pedra britada nº 2 para o concreto; aço CA-25 e arame cozido para armação; tábua de Pinus ou Cedrinho de 1" x 12" e acessórios para as formas e a mão-de-obra necessária para a execução das vergas ou contravergas.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 404213.0789
060000 | ALVENARIA
060100 | Execução de:
060107 | Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 14x19x39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 | M2 | 1147.41 | 68.37 | 84.1771 | 96585.6968 | Alvenaria para fechamento de toda a estrutura da escola.
Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de alvenaria de vedação a ser revestida, confeccionada em bloco vazado de concreto simples, com superfície áspera para garantir a aderência do revestimento, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia; dimensões padronizadas de 14 x 19 x 39 cm, e resistência mínima à compressão de acordo com a NBR 6136.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 96585.6968
070000 | COBERTURA E FORRO
070100 | Fornecimento, transporte e colocação de telhas, tipo:
070106 | Cerâmica romana, inclinação 35% (m² = área de projeção do telhado x 1,08) | M2 | 815.43 | 52.43 | 64.5518 | 52637.4873 | Area de projeção da cobertura do telhado
Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²) com os acréscimos: A) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; B) 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; C) 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. O item remunera o fornecimento das telhas e de acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação, fixação e emboçamento das telhas.
070109 | Cobertura em telha ondulada tradicional de fibra vegetal com betume esp. 3mm, inclinação mínima 18% (área de projeção x 1,05) | M² | 54.72 | 69.34 | 85.3714 | 4671.5234 | Cobertura da área da piscina
Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: A) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical; B) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos: - 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; - 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; - 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. C) Quando curvo, pelo desenvolvimento da curvatura da cobertura. O item remunera o fornecimento das telhas em fibra vegetal saturada com betume, acabamento à base de pigmentação com resina resistente aos raios ultravioleta em ambas as faces, em várias cores, perfil ondulado com espessura média de 3,0 mm, referência Onduline, fabricação da Onduline do Brasil, ou equivalente; materiais acessórios para a fixação das telhas, em estrutura, de apoio, metálica, ou de madeira e a mão-de-obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas.
070200 | Fornecimento, transporte e colocação de cumeeira e espigão:
070201 | Para telha cerâmica referência 3 unidades / m | M | 90.94 | 35.47 | 43.6707 | 3971.4102 | Cumeeira da cobertura
Será medido pelo comprimento executado (m). O item remunera o fornecimento das peças de cumeeiras e ou espigão, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o assentamento e emboçamento das peças.
070400 | Instalação de Calhas e rufos:
Será medido por comprimento instalado (m). Os itens remuneram o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com desenvolvimento descrito no item, inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.
070402 | Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 50 cm | M | 144 | 69.08 | 85.0513 | 12247.3866 | Calha em todo o beiral do telhado.
070405 | Rufo de chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 33cm | M | 13.75 | 53.03 | 65.2905 | 897.7449 | Rufo nos econtros da alvenaria com telhado
070500 | Condutor de água pluvial e buzinotes
Será medido por comprimento instalado (m). O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra para instalação de tubo na cor branca (condutores) verticais e executadas com PVC reforçado com as juntas com bolsa e anel de borracha, inclusive materiais acessórios para emendas, suportes, junção em outras peças, vedação e fixação.
070502 | Condutor de água (tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 100mm) | M | 42 | 84.45 | 103.9748 | 4366.9433 | Condutores de agua pluvial
070610 | Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica para telhado sobre laje para telhas cerâmicas, inclusive tratamento anticorrosivo com aplicação de zarcão em duas demãos e pintura esmalte em duas demãos. | M2 | 815.43 | 316.34 | 389.4778 | 317591.889 | Area de projeção da cobertura do telhado
Será medido pela projeção horizontal da cobertura (m²). O item remunera o fornecimento de estrutura metálica em aço ASTM-A36, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios, beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica ou canteiro, transporte e descarregamento, traslado interno à obra, montagem e instalação completa, remunera também o preparo da superfície das peças por meio utilização de Zarcão e a execução de serviços como limpeza da superfície, lixamento final, remoção do pó e a aplicação em duas demãos de esmalte.
070611 | Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica sem o apoio de lajes para telhas cerâmicas, de concreto, fibrocimento onduladas ou estruturais, metálicas ou de material vegetal. inclusive tratamento anticorrosivo com aplicação de zarcão em duas demãos e pintura esmalte em duas demãos. 13,87Kg/m² | KG | 54.72 | 21.25 | 26.163 | 1431.6394 | Area de projeção da cobertura do telhado
Será medido pela projeção horizontal da cobertura em m² convertido para quilos (Kg) O item remunera o fornecimento de estrutura metálica em aço ASTM-A36, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios, beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica ou canteiro, transporte e descarregamento, traslado interno à obra, montagem e instalação completa, remunera também o preparo da superfície das peças por meio utilização de Zarcão e a execução de serviços como limpeza da superfície, lixamento final, remoção do pó e a aplicação em duas demãos de esmalte.
070700 | Fornecimento, transporte e colocação de forro:
070704 | Forro de gesso fixo monolítico com placa pré-moldada, encaixe macho-fêmea (espessura: 30 mm) | M² | 815 | 67.25 | 82.7982 | 67480.533 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por área de placas instaladas (m²). O item remunera o fornecimento e instalação de placas de gesso fixo para a execução de forros, sancas ou arremates laterais, por meio de tirantes e perfis metálicos; remunera também: recortes de interferência, rejunte entre as placas com acabamento liso, execução de juntas de dilatação quando necessário e arremates junto às paredes ou anteparos com moldura.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 465296.5571
080000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
080100 | Fornecimento e instalação de:
080101 | Torneira de pressão para uso geral, amarela, p/ jardim | UN | 2 | 53.21 | 65.5122 | 131.0243 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade de torneira instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso geral, em latão fundido sem acabamento de 1/2" ou 3/4"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.
080103 | Torneira de pressão metálica para pia de cozinha e laboratórios, bica móvel, de mesa / parede | UN | 3 | 162.36 | 199.8976 | 599.6929 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade de torneira instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para pia com bica móvel e arejador, para instalação em parede ou mesa, em latão fundido cromado de 3/4" ou 1/2"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.
080104 | Torneira de pressão metálica cromada e com arejador para lavatório de mesa / parede | UN | 3 | 70.97 | 87.3783 | 262.1348 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade de torneira instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de mesa, modelo compacto para lavatórios ou cubas pequenas, com acionamento por meio de válvula de sistema hidromecânico, acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2" ou 3/4", inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.
080105 | Torneira de boia para Caixa d'água Ø 32mm. | UN | 3 | 284.56 | 350.3503 | 1051.0508 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade de torneira instalada (un). O item remunera o fornecimento e a instalação da torneira de boia, com diâmetro nominal de 1", inclusive material de vedação.
080106 | Torneira elétrica automática, 5400 W | UN | 2 | 221.13 | 272.2553 | 544.5105 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade de torneira instalada (un). O item remunera o fornecimento de torneira elétrica, constituída por: torneira branca, termoplástica, potência na faixa de 4.800 / 5.500 W, bica móvel com arejador, 3 temperaturas (quente, morna e fria), com tolerância de mais ou menos 5%, resistência de liga especial e contato de prata; remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a sua instalação e ligação às redes de energia elétrica e água.
080200 | Fornecimento e instalação de:
080201 | Válvula de descarga metálica com registro interno e canopla, D: 32mm (1 1/4") ou 40mm (1 1/2) | UN | 17 | 389.82 | 479.9464 | 8159.0885 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade de válvula de descarga instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro próprio, em latão ou bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal de 1 1/4" ou 1 1/2", inclusive materiais acessórios de vedação e o tubo de descida.
080207 | Lavatório de louça, sem coluna completa para fixação direta. | UN | 3 | 582.8 | 717.5434 | 2152.6301 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e a instalação do lavatório constituído por: lavatório de louça sem coluna; torneira de mesa para lavatório acabamento em latão cromado de 1/2", sifão cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de ligação cromado com canopla; válvula metálica de 1" para ligação ao sifão, um par de parafusos com bucha para fixação do lavatório, materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de esgoto.
080208 | Chuveiro Elétrico automático,220v-5400w | UN | 12 | 269.96 | 332.3748 | 3988.497 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade de chuveiro instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação do chuveiro elétrico com potência de 5.400 W para 220 V, com resistência blindada, inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação às redes elétrica e de água.
080210 | Vaso sanitário convencional branca. | UN | 12 | 426.3 | 524.8606 | 6298.3267 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louça conforme as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4"; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto.
080212 | Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação | UN | 5 | 785.98 | 967.6986 | 4838.4929 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louça para atendimento PCD sem furo frontal. com altura mínima sem assento de 43cm. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4"; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto.
080300 | Fornecimento e instalação de registro de pressão:
Será medido por unidade de registro instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de registro de pressão em latão fundido, diâmetro nominal e acabamento conforme indicado, inclusive materiais acessórios e de vedação.
080303 | Tipo base, roscável 3/4" (para tubo soldável ou PPR dn 25mm/cpvc dn 22mm), inclusive acabamento e canopla cromados | UN | 9 | 89 | 109.5768 | 986.1912 | Registro para os chuveiros
080304 | Tipo base, roscável 1/2" (para tubo soldável ou PPR dn 20mm/cpvc dn 15mm), inclusive acabamento e canopla cromados | UN | 2 | 99.08 | 121.9873 | 243.9746 | Registro para as banheiras
080400 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta com e sem acabamento:
Será medido por unidade de registro instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, diâmetro e acabamento como especificado, inclusive materiais acessórios e de vedação.
080401 | Acabamento bruto diâmetro 20mm (1/2") | UN | 2 | 51.37 | 63.2467 | 126.4935 | Registro para área externa
080404 | Acabamento bruto diâmetro 50mm (1 1/2") | UN | 3 | 112.62 | 138.6577 | 415.9732 | Registro geral
080405 | Acabamento bruto diâmetro 60mm (2") (Registro Geral - prox.. a caixa d'água) | UN | 6 | 189.12 | 232.8445 | 1397.0673 | Registro geral
080406 | Com canopla diâmetro 20mm (1/2") - (acabamento cromado) | UN |  | 85.29 | 105.009 | 0 | XXXXXXXX
080407 | Com canopla diâmetro 25mm (3/4") - (acabamento cromado) | UN |  | 89.57 | 110.2786 | 0 | XXXXXXXX
080408 | Com canopla diâmetro 32mm (1") - (acabamento cromado) | UN | 7 | 113.41 | 139.6304 | 977.4127 | Registro geral para lavatorios
080410 | Com canopla diâmetro 50mm (1 1/2") - (acabamento cromado) | UN | 17 | 164.1 | 202.0399 | 3434.6786 | Registro para os vasos sanitarios.
080700 | Fornecimento, transporte e instalação da rede de água fria em tubo em PVC:
Será medido por comprimento (m): O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido soldável ou roscável de diâmetro especificado; para rede de água fria, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.
080704 | Tubo PVC soldável 20mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M | 30 | 27.11 | 33.3778 | 1001.335 | Estimativa para rede hidraulica, conforme os pontos de agua fria em projeto.
080705 | Tubo PVC soldável 25mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M | 60 | 29.21 | 35.9634 | 2157.8011 | Estimativa para rede hidraulica, conforme os pontos de agua fria em projeto.
080706 | Tubo PVC soldável 32mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M | 60 | 38.75 | 47.709 | 2862.54 | Estimativa para rede hidraulica, conforme os pontos de agua fria em projeto.
080708 | Tubo PVC soldável 50mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M | 40 | 44.2 | 54.419 | 2176.7616 | Estimativa para rede hidraulica, conforme os pontos de agua fria em projeto.
080709 | Tubo PVC soldável 60mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M | 50 | 63.4 | 78.0581 | 3902.904 | Estimativa para rede hidraulica, conforme os pontos de agua fria em projeto.
080800 | Fornecimento, transporte e instalação de reservatório d´água (OBS quando a instalação for enterrada usar a do tipo cisterna)
Será medido por unidade de reservatório instalado (un). O item remunera o fornecimento de reservatório com capacidade especificada destinado ao armazenamento de água, constituído por: corpo cilíndrico em polietileno ou fibra de vidro, acabamento interno liso para evitar o crescimento e proliferação de algas e fungos; tampa superior de encaixe ou alçapão para inspeção; furações para: entrada, saída e ladrão e a mão-de-obra necessária para o transporte interno, assentamento e instalação completa do reservatório.
080802 | De polietileno cilíndrico com tampa, capacidade 1.500 litros | UN | 3 | 1669.39 | 2055.353 | 6166.0589 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
080900 | Dispenser em plástico ABS
080901 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800ml | UN | 14 | 65.19 | 80.2619 | 1123.667 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade de saboneteira instalada (un). O item remunera o fornecimento de saboneteira tipo dispenser, constituída por reservatório em plástico ABS, para refil de 800 ml de sabão líquido tipo gel, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da saboneteira; não remunera o fornecimento do refil.
080902 | Porta álcool gel tipo dispenser, para refil de 800ml | UN | 12 | 65.19 | 80.2619 | 963.1431 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade de dispenser instalada (un). O item remunera o fornecimento de porta álcool gel tipo dispenser, constituída por reservatório em plástico ABS, para refil de 800 ml de álcool tipo gel, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da saboneteira; não remunera o fornecimento do refil.
080903 | Dispenser toalheiro em ABS para folhas de papel | UN | 14 | 73.61 | 90.6286 | 1268.8008 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação do porta-papel de parede (dispenser toalheiro), em plástico ABS branco, com fecho de segurança, para papel com duas, ou três dobras, inclusive material de fixação.
081000 | Fornecimento, transporte e instalação de bebedouro:
081001 | Bebedouro tipo cocho, C = 200 cm em alvenaria, revestido em azulejo, com filtro e sem refrigeração, 5 torneiras metálicas de parede, com ligação hidrosanitária (conforme desenho caderno de especificações) | UN | 1 | 1877.44 | 2311.5041 | 2311.5041 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido pela quantidade de cochos construídos (un). O item remunera a construção de cocho destinado ao uso como bebedouro com largura de 200 cm, altura 70 cm e profundidade de 45 cm, composto de 5 torneiras metálicas para usos geral, instalações hidrosanitária. Remunera também o revestimento em cerâmica (15 x 15 cm) preferencialmente na cor branca e a instalação de um filtro industrial (carcaça e elemento filtrante) com vazão mínima de 1.000 l/h instalado à rede hidráulica.
081100 | Outros (Fornecimento e instalação):
081103 | Porta -papel de louça branca | UN | 16 | 76.78 | 94.5315 | 1512.5046 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e a instalação de porta-papel de louça de 15 x 15 cm; cimento, areia, cimento branco, inclusive materiais acessórios necessários para a argamassa de assentamento e rejuntamento.
081104 | Saboneteira de louça branca sem alça | UN | 11 | 48.95 | 60.2672 | 662.9396 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e a instalação de saboneteira de louça de 15 x 15 cm; cimento, areia, cimento branco, inclusive materiais acessórios necessários para a argamassa de assentamento e rejuntamento.
081105 | Porta-toalhas de louça branca | UN | 12 | 36.31 | 44.7049 | 536.4585 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade de porta-toalhas instalado (un). O item remunera o fornecimento e a instalação de porta-toalhas de louça com bastão; cimento, areia, cimento branco, inclusive materiais acessórios necessários para a argamassa de assentamento e rejuntamento.
081106 | Ralo Seco PVC quadrado 100 X 40mm com grelha branca | UN | 4 | 32.7 | 40.2602 | 161.041 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade de ralo instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de ralo seco em PVC rígido, de 100 x 40 mm, com grelha de PVC, inclusive materiais acessórios.
081107 | Ducha higiênica com registro para controle do fluxo de água 1/2" | UN | 3 | 174.84 | 215.263 | 645.789 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e a instalação da ducha higiênica manual com registro para controle de fluxo de águas de 1/2" cromada, inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.
081108 | Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios. | UN | 12 | 496.38 | 611.1431 | 7333.7167 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação da cuba de louça de embutir para lavatório, torneira de mesa para lavatório acabamento em latão cromado de 1/2", sifão cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de ligação cromado com canopla; válvula metálica de 1" para ligação ao sifão, materiais acessórios necessários para sua instalação em bancadas e ligação à rede de esgoto.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 70394.2047
090000 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
090100 | Execução de:
090101 | Caixa de Inspeção ou passagem em alvenaria 60 X 60 X 60 cm, inclusive tampa em concreto, escavação, reaterro e bota-fora | UN | 5 | 540.12 | 664.9957 | 3324.9787 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade de caixa executada (un). O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução do caixa de inspeção com dimensões descritas, constituído por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em argamassa: fundo de concreto e cinta de amarração superior para apoio do tampão em concreto; remunera também os serviços de escavação, escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras e impermeabilização interna através de pintura de proteção asfáltica em duas demãos.
090300 | Fornecimento, transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto diâmetros descritos:
Será medido por comprimento de tubulação executada (m). Os itens a seguir remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de especificado com ponta e bolsa e anel de borracha; para esgoto domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.
090301 | Diâmetro de 40 mm | M | 12 | 23.04 | 28.3668 | 340.4022 | Para ligação das cubas e lavatorios
090302 | Diâmetro de 50 mm | M | 30 | 28.63 | 35.2493 | 1057.4777 | Para ligação das redes das cubas, lavatorios, pia, tanque e chuveiros.
090304 | Diâmetro de 100 mm | M | 60 | 40.23 | 49.5312 | 2971.8706 | Estimativa para distribuição da rede de esgoto dos vasos.
090305 | Diâmetro de 150 mm | M | 60 | 62.63 | 77.1101 | 4626.6034 | Estimativa para rege de esgoto geral.
090400 | Outros:
090402 | Cuba simples de aço inoxidável, cuba simples, 465 x 330 mm. | UN | 1 | 483.29 | 595.0266 | 595.0266 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação da cuba simples de 465 x 330 mm, em aço inoxidável em bancadas, com os respetivos acessórios: sifão metálico tipo “copo” de 1” x 2”, válvula americana para pia de 3 1/2”, material de vedação para sua instalação e ligação à rede de esgoto.
090403 | Cuba de aço inox 304, dimensões 80 x 50 x 30cm, e=0,8mm, com válvula cromada, sifão cromado, torneira cromada (PARA LAVAR PANELAS). | UN | 2 | 3252.03 | 4003.8993 | 8007.7987 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação da cuba simples de 80 x 50 x 30 cm, em aço inoxidável 304 em bancadas, com os respetivos acessórios: sifões metálicos tipo “copo” de 1” x 2”, válvulas americana para pia de 3 1/2”, torneira, material de vedação para sua instalação e ligação à rede de esgoto.
090406 | Tanque de louça com coluna | UN | 2 | 516.92 | 636.4319 | 1272.8638 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e a instalação do tanque constituído por: tanque com coluna em louça com capacidade para 22 litros, inclusiva sifão plástico de 1 1/4" x 2"; tubo em PVC de 2"; válvula em latão de 1 1/4’ x 2" para ligação ao sifão; conjunto para fixação de tanque; materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de esgoto.
090500 | Fornecimento e instalação de caixa sifonada:
090501 | Em PVC, com grelha quadrada/redonda,150x150x50mm | UN | 15 | 84.2 | 103.667 | 1555.0056 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade caixa instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 150 x 150 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede de esgoto.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 23752.0272
100000 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
100200 | Fornecimento e instalação de:
100201 | Hastes terra Copperweld 3/4"x 2,40m para aterramento | UN | 3 | 225.32 | 277.414 | 832.242 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un). O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 1020, trefilado e revestido de cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 micros, de 5/8" x 2,40 m, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da haste e a conexão através da cordoalha de cobre nu com diâmetro de 10 mm² ao aterramento existente.
100300 | Fornecimento, transporte e instalação luminária em de calha comercial completa
Será medido por unidade de luminária instalada (un). O item remunera o fornecimento de luminária de sobrepor com corpo em chapa de aço pintada com ou sem refletor, conforme especificações do item com soquetes para lâmpada fluorescente de 18/20/32/40 W ou LED de 9 ou 18 W, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da luminária; inclusive o fornecimento de lâmpada e reator (quando for fluorescente) e teste de funcionamento.
100310 | Luminária LED completa para duas (2) lâmpadas tubulares led 2x18w-øt8, temperatura da cor 6500k, calha de sobrepor | UN | 80 | 184.21 | 226.7994 | 18143.9482 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
100400 | Fornecimento e instalação interruptor e tomadas, inclusive placa:
100401 | Tomada universal 2 P+T (10A) | UN | 100 | 27.32 | 33.6364 | 3363.6384 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade de tomada instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de tomada com dois polos e um terra de 10A para 250V; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR 14136. Remunera também o fornecimento e instalação de placa espelho.
100402 | Tomada universal 2 P+T (20A) | UN | 60 | 28.56 | 35.1631 | 2109.7843 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade de tomada instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de tomada com dois polos e um terra de 20A para 250V; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR 14136. Remunera também o fornecimento e instalação de placa espelho.
100403 | 01 tecla simples 10A - 250V | UN | 10 | 28.65 | 35.2739 | 352.7388 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade de interruptor instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.
100404 | 02 teclas simples 10A - 250V | UN | 6 | 42.14 | 51.8828 | 311.2966 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade de interruptor instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com duas teclas fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.
100405 | 03 teclas simples 10A - 250V | UN | 10 | 58.56 | 72.0991 | 720.9907 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade de interruptor instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com três teclas fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.
100406 | 01 tecla paralelo | UN | 3 | 36.34 | 44.7418 | 134.2254 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade de interruptor paralelo instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 01 (um) interruptor paralelo de 10A para 250V; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR 14136.
100407 | Placa (espelho) para caixa 4x2" | UN | 10 | 5.08 | 6.2545 | 62.545 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de placa espelho 4 x 2" qualquer configuração.
100408 | Placa (espelho) para caixa 4x4" | UN | 10 | 10.98 | 13.5186 | 135.1858 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de placa espelho 4 x 2" qualquer configuração.
100500 | Fornecimento e instalação de disjuntor automático:
Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, com proteção termomagnética, DIN linha residencial ou caixa moldada linha industrial, polos e correntes variáveis conforme o solicitado e tensão de 127 / 220 V, conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do INMETRO, remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos, ilhoses ou terminais de compressão em suporte apropriado; não remunera o fornecimento do suporte.
100501 | Monopolar DIN de 10 a 32 A | UN | 30 | 16.25 | 20.007 | 600.21 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
100502 | Monopolar DIN de 35 a 50 A | UN | 10 | 21.62 | 26.6185 | 266.1854 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
100503 | Bipolar DIN de 15 a 35 A | UN | 10 | 44.98 | 55.3794 | 553.7938 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
100504 | Bipolar DIN de 40 a 50 A | UN | 10 | 44.8 | 55.1578 | 551.5776 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
100510 | Tripolar caixa moldada de 150A | UN | 2 | 560.49 | 690.0753 | 1380.1506 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
100513 | Tripolar caixa moldada de 200A | UN | 1 | 577.14 | 710.5748 | 710.5748 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
100519 | Disjuntor de proteção diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 40A, alta sensibilidade, corrente diferencial residual nominal com atuação de 30ma | UN | 4 | 159.63 | 196.5365 | 786.1458 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
100524 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | UN | 4 | 87.3 | 107.4838 | 429.935 | dispositivo para surto de tensão
100600 | Fornecimento, transporte e instalação de cabos:
Será medido por comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de diâmetro especificado confeccionada em malha de fios de cobre trançada, isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, com revestimento em EPR para isolação de 90ºC e nível de isolamento até 1,0 kV e a mão-de-obra necessária para a instalação do cabo.
100601 | Isolado de PVC seção 1,5 mm2 | M | 300 | 2.71 | 3.3366 | 1000.9656 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
100602 | Isolado de PVC seção 2,5 mm2 | M | 300 | 3.8 | 4.6786 | 1403.568 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
100603 | Isolado de PVC seção 4,0 mm2 | M | 600 | 5.42 | 6.6731 | 4003.8624 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
100604 | Isolado de PVC seção 6,0 mm2 | M | 2000 | 7.54 | 9.2832 | 18566.496 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
100700 | Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax:
Será medido por comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de diâmetro especificado confeccionada em malha de fios de cobre trançada, isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, com revestimento SINTENAX e nível de isolamento a partir de 1,0 kV e a mão-de-obra necessária para a instalação do cabo.
100701 | Isolado em PVC seção 10 mm2 | M | 600 | 13.11 | 16.141 | 9684.6192 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
100702 | Isolado em PVC seção 16 mm2 | M | 50 | 17.83 | 21.9523 | 1097.6148 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
100703 | Isolado em PVC seção 25 mm2 | M | 100 | 28.45 | 35.0276 | 3502.764 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
100705 | Isolado de PVC seção 50 mm2 | M | 300 | 46.03 | 56.6721 | 17001.6408 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
100707 | Isolado em PVC seção 95mm² | M | 150 | 97.88 | 120.5099 | 18076.4784 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
100900 | Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável, com conexões:
Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de polivinil (PVC) de diâmetro especificado, rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras em "U" para instalações de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.
100905 | Diâmetro 50 mm (2") | M | 30 | 48.16 | 59.2946 | 1778.8378 | Para ligação do padrão ate a caixa de distribuição
101000 | Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado:
Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m). O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, diâmetro conforme especificado, espessura da parede de 0,3 mm, cor amarela, para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.
101001 | Diâmetro 20mm (1/2") | M | 200 | 11.05 | 13.6048 | 2720.952 | Para ligação dos circuitos
101002 | Diâmetro 25mm (3/4") | M | 300 | 11.38 | 14.0111 | 4203.3168 | Para ligação dos circuitos
101003 | Diâmetro 32mm (1") | M | 300 | 15.8 | 19.453 | 5835.888 | Para ligação dos circuitos
101200 | Outros:
101201 | Sirene p/ alcance até 500 m | UN | 1 | 935.29 | 1151.529 | 1151.529 | Conforme estimativa levantada com projeto arquitetônico.
Será medido por unidade de sirene instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de sirene audível até 500m e acessórios necessários ao seu funcionamento.
101202 | Caixa de passagem 4"x 2" sem placa | UN | 200 | 9.93 | 12.2258 | 2445.1632 | Conforme estimativa levantada com projeto arquitetônico.
Será medido por unidade de caixa instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de caixa em PVC rígido de 4" x 2".
101203 | Caixa de passagem 4"x 4" sem placa | UN | 50 | 13.69 | 16.8551 | 842.7564 | Conforme estimativa levantada com projeto arquitetônico.
Será medido por unidade de caixa instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de caixa em PVC rígido de 4" x 4".
101204 | Caixa octogonal p/ teto (laje maciça ou pré fabricada) | UN | 80 | 10.35 | 12.7429 | 1019.4336 | Conforme estimativa levantada com projeto arquitetônico.
Será medido por unidade de caixa instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de caixa em PVC rígido com fundo móvel de 4 "x 4" para fixação em lajes.
101205 | Luminária tipo tartaruga para lâmpada incandescente, LED ou fluorescente compacta. | UN | 20 | 53.36 | 65.6968 | 1313.9366 | Para iluminação da área externa em volta da obra.
Será medido por unidade de luminária instalada (un). O item remunera o fornecimento de luminária do tipo tartaruga vidro leitoso, acabamento em pintura epóxi, para lâmpada compacta eletrônica ou incandescente. Remunera o fornecimento e a instalação de lâmpadas.
101211 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k | UN | 6 | 175.59 | 216.1864 | 1297.1184 | Para iluminação do patio descoberto
Será medido por unidade de refletor instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de Refletor LED com proteção mínima IP65 indicado para iluminar áreas internas e externas; deve possuir driver incorporado, fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão, com corpo e dissipador em alumínio com tampo em vidro, trabalhar, bivolt automático e emissão na cor branca.
101213 | Sensor de presença sem fotocélula, fixação em parede ou poste | UN | 10 | 70.88 | 87.2675 | 872.6746 | Para iluminação dos corredores e banheiros
Será medido por unidade de sensor de presença instalado (un). O sensor deve ser instalado em uma altura mínima de 1,8 e máxima de 2,5 metros, deve possuir um ângulo de detecção de 180° e alcance de até 12 metros, a tensão para 127v preferencialmente deve ser 500w para lâmpadas incandescentes e/ou 200w para lâmpadas LED/Eletrônica/Fluorescente, como pode ser instalado em áreas externas deve resistir as condições climáticas de sol e chuva, com tratamento UV e interior com verniz de vedação para proteger contra chuva e umidade.
101400 | Quadro de distribuição PVC ou chapa de aço de embutir ou sobrepor e barramentos
Será medido por unidade de quadro ou barramento instalado (un). O item remunera o fornecimento do quadro em chapa de aço ou PVC completo, barramento, inclusive suporte para fixação de disjuntores padrão ( “bolt-on” ) NEMA, por meio de parafusos; ou trilho tipo DIN para a fixação de mini disjuntores padrão DIN, por meio de trava ajustável; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do quadro; não remunera o fornecimento dos disjuntores.
101412 | Quadro de distribuição de embutir em chapa, para 34 disjuntores DIN, inclusive barramentos neutro/terra e barramento trifásico de 150a | UN | 4 | 818.57 | 1007.8234 | 4031.2935 | Para distribuição das redes eletrica.
101420 | Barramento trifásico de 80a para quadro de distribuição | UN | 4 | 277.22 | 341.3133 | 1365.2531 | para instalação no squadros
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 134661.3304
110000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
110400 | Fornecimento e colocação de régua de proteção:
110401 | De carteiras e/ou cartazes, de 10x1,7cm c/ canto boleado em Ipê, Peroba rosa ou similar, resinado ou pintado | M | 160 | 34.72 | 42.7473 | 6839.5622 | Intalação em todas a salas acima das pastilhas.
Será medido pelo comprimento de régua de proteção instalada (m). O item remunera o fornecimento de barra em madeira de lei aparelhada, seca em estufa, com 10 cm de largura e 1,7 cm de espessura, para acabamento com tinta, cera ou verniz, parafusos com cabeça chata, apropriados para madeira, e buchas de náilon, para a fixação de barra, alinhados e nivelados, pelo eixo da barra, com espaçamento máximo de 1,00 m, acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da faixa de proteção, conforme altura definida em projeto; não remunera o preparo prévio da superfície, onde será instalada a faixa, nem o acabamento posterior da faixa de proteção com aplicação de tinta, cera ou verniz.
110500 | Instalação de porta interna / externa, completa, inclusive marcos e alizares
Será medido por unidade de porta instalada (un). O item remunera o fornecimento, acessórios, ferramentas e mão de obra necessária para fornecimento e instalação de porta, marcos, alizares, acessórios e ferragens, sendo que a porta poderá ser folheada em madeira que será escolhida de acordo com o acabamento final, Ipê, Sucupira, Freijó e mogno (se for cera ou Verniz) e Imbuia, Angelim e jatobá (se Pintura), a escolha e instalação dos marcos e alizares devem adotar o mesmo procedimento. As dobradiças devem obedecer a norma específica de no mínimo três unidades por porta e com dimensões mínimas de altura 87 mm, largura 76 mm e espessura 2,4 mm, diâmetro do eixo 6,0 mm, fixada cada por seis parafusos com comprimento mínimo de 25 mm, o conjunto de fechadura deverá ser de embutir, com cubo lingueta, trinco, contra-chapa e chapa-testa (ou falsa chapa-testa) integralmente executados em latão amarelo e com acabamento cromado em todas as partes externas aparentes do tipo Gorges, com 55 mm de distância de broca, 75,5 mm de distância do cubo à entrada, também dotadas de falsa chapa-testa e de trinco reversível, e com peso mínimo de 770 g para porta interna e 1.020g para porta externa.
110505 | Porta externa de madeira maciça, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem - 0,80 x 2,10m (porta completa) | UN | 8 | 2538.63 | 3125.5613 | 25004.49 | Portas das salas e banhieros
110506 | Porta externa de madeira maciça, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem - 0,90 x 2,10m (porta completa) | UN | 16 | 2642.2 | 3253.0766 | 52049.2262 | Portas das salas e banhieros
110602 | Porta de madeira, interna, colocação e acabamento liso à prova d'água, com batente metálico, para sanitário e vestiário, 0,60 x 1,65m | UN | 16 | 452.43 | 557.0318 | 8912.5091 | Portas para os boxes dos banheiros
Será medido por unidade de porta instalada (un). O item remunera o fornecimento, acessórios, ferramentas e mão de obra necessária para instalação de porta e ferragens sendo que a porta poderá ser folheada em madeira, porém, a prova de água que será escolhida de acordo com o acabamento final, Ipê, Sucupira, Freijó e mogno (se for cera ou Verniz) e Imbuia, Angelim e jatobá (se Pintura), as dobradiças devem obedecer a norma específica de no mínimo duas unidades por porta e com dimensões mínimas de 3” x 2 ½“, espessura de 2 mm e peso mínimo de 110 g, fixada cada por seis parafusos com comprimento mínimo de 25 mm, o conjunto de fechadura deve ser de embutir, sem trinco, com lingueta acionada por tranqueta interna e por chave externa de emergência, com 45 mm de distância de broca e peso mínimo de 280 g. Remunera também o fornecimento e instalação de batente em chapa nº 16 dobrada e zincada para a instalação em divisórias.
OBS.: Salas de aula e todas as demais portas que estiverem em áreas externas e de circulação deverão ser obrigatoriamente maciças
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 92805.7876
120000 | ESQUADRIAS METÁLICAS
120100 | Fornecimento e instalação de:
120101 | Porta metálica, tipo de abrir, com uma (1) folha, em chapa galvanizada lambril, modelo quadrado, fornecimento e assentamento, EXCLUSIVE fechadura, targeta e dobradiça | M2 | 6.25 | 488.14 | 600.998 | 3756.2373 | Portas de entrada da escola (2,50*2,50)
Será medido por área de porta / portão instalado (m²). O item remunera o fornecimento da porta e / ou portão de abrir, sob medida, com uma folha, constituído por: folha da porta em chapa de ferro nº 18 ( MSG ), numa face, com ou sem abertura; requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro nº 18 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 14 ( MSG ); jogo completo de ferragens, inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e fixação da porta e do batente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra para a execução de duas demãos de zarcão e duas demãos de esmalte.
120102 | Porta/portão metálico, tipo de correr, com uma ou duas folhas, em chapa galvanizada lambril, modelo ondulada, inclusive fornecimento, assentamento, perfis para marco, EXCLUSIVE fechadura e roldanas | M2 | 46.2 | 501.06 | 616.9051 | 28501.0143 | Portas de correr das salas de aulas para o solario: (4,40*2,10)*5
Será medido por área de porta / portão instalado (m²). O item remunera o fornecimento da porta e / ou portão de correr, sob medida, com uma folha, constituído por: folha da porta em chapa de ferro nº 18 ( MSG ), numa face, com ou sem abertura; trilho para roldana e de requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro nº 18 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 14 ( MSG ); inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e fixação da porta e do batente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra para a execução de duas demãos de zarcão e duas demãos de esmalte.
120106 | Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , basculante, com contramarcos. | M² | 41.22 | 760.47 | 936.2907 | 38593.9012 | Janelas tipo max-ar: ((2,20+4,00+0,60*2+1,50*5+4,20*3+2,00*7+4,20*6+1,00*2)*0,60)
Será medido por área de janela instalado (m²). O item remunera o fornecimento da janela basculante completo, sob medida, em perfis de alumínio anodizado natural L 25; cimento; areia; vidros, acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da janela.
120107 | Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , de correr, com contramarcos | M² | 4.32 | 956.98 | 1178.2338 | 5089.9699 | Janelas de correr na secretaria: (1,60*1,20 + 2,00*1,20)
Será medido por área de janela instalado (m²). O item remunera o fornecimento de janela de correr completo, sob medida, em perfis de alumínio anodizado natural L 25; cimento; areia, vidros; acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da janela.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 75941.1227
130000 | FERRAGENS
130100 | Fornecimento e colocação de:
130102 | Fechaduras para porta externa | UN | 5 | 119.09 | 146.6236 | 733.118 | Para as portas de correr
Será medido por unidade de fechadura para porta externa instalada (un). O item remunera o fornecimento, acessórios, ferramentas e mão de obra necessária para instalação de fechadura de embutir com maçaneta do tipo alavanca, com cubo lingueta, trinco, roseta integralmente executados em latão amarelo e com acabamento cromado em todas as partes externas aparentes do tipo Gorges, com 55 mm de distância de broca, também dotadas de trinco reversível, e peso mínimo de 1.020 g.
130103 | Tarjeta livre / ocupado para porta sanitária. | UN | 16 | 62.4 | 76.8269 | 1229.2301 | Para as portas dos boxes
Será medido por unidade de tarjeta para porta sanitária instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de fechaduras de embutir, sem trinco, com lingueta acionada por tranqueta interna e por chave externa de emergência.
130105 | Roldana para portão tipo "U" ou meia cana diâmetro de 3" com capacidade de carga de 200Kg de aço, acabamento zincado | UN | 10 | 68.03 | 83.7585 | 837.5854 | Para as portas de correr
Será medido por roldana instalada (un). Produzida em aço 1020 com rolamento em aço cromo, para maior resistência mecânica, deve ter tratamento zincado, para melhor resistência à oxidação, largura 19mm, com rolamento e bucha, medidas do parafuso: 3/8" x 2".
130200 | Outros: (fornecimento e execução):
130201 | Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=100cm para parede | UN | 4 | 230.41 | 283.6808 | 1134.7232 | Conforme estimado em projeto.
Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/4", com espessura de 3/32", comprimento de 1000 mm; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessórios e a mão-de-obra necessária.
130202 | Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=80cm para apoio de lavatório | UN | 2 | 180.84 | 222.6502 | 445.3004 | Conforme estimado em projeto.
Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento de barra de apoio em lavatórios, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/4", com espessura de 3/32", comprimento de 800 mm; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessórios e a mão-de-obra necessária.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 4379.9571
140000 | REVESTIMENTO
140100 | Execução de:
140101 | Emboço com argamassa 1:6 cimento e areia lavada média peneirada, para paredes revestidas com tinta, e = 20mm | M² | 2098.69 | 34.21 | 42.1194 | 88395.4628 | Conforme levantamento pelo projeto arquitetonico
Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do emboço.
140102 | Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia | M² | 2098.69 | 36.23 | 44.6064 | 93614.9552 | Conforme levantamento pelo projeto arquitetonico
Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do reboco.
140104 | Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | M² | 2098.69 | 9.46 | 11.6472 | 24443.7614 | Conforme levantamento pelo projeto arquitetonico
Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco.
140107 | Azulejo extra assentado internamente com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive c/ rejuntamento interno ou externo | M² | 497.66 | 88.46 | 108.912 | 54201.122 | Pastilha na base na altura de 1,00m em volta das salas e corredores
Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada, de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para revestimentos internos, com as características: A) Dimensões: 15 x 15 cm, 20 x 20 cm ou 25 x 25 cm; B) Alta absorção de água: > 10%, grupo BIII ( poroso ); C) Resistência química: classe B ( média resistência química a produtos domésticos e de piscinas ); D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5; E) Carga de ruptura > 200 N; F) Resistente ao choque térmico; Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada, e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças conforme exigências das normas NBR 8214, NBR 13754, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes. Remunera também os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.
140109 | Revestimento com cerâmica aplicado em parede, acabamento esmaltado, ambiente interno/externo, padrão extra, cor branca, dimensão da peça até 2.025cm², PEI III, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento | M² | 299.96 | 68.37 | 84.1771 | 25249.7761 | Revestimento ate o teto nas areas molhasdas.
Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada, de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para revestimentos internos ou externos, com as características: A) Dimensões: até 2.025cm²; B) Alta absorção de água: > 10%, grupo BIII ( poroso ); C) Resistência química: classe B ( média resistência química a produtos domésticos e de piscinas ); D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5; E) Carga de ruptura > 200 N; F) Resistente ao choque térmico; Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada, e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças conforme exigências das normas NBR 8214, NBR 13754, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes. Remunera também os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 285905.0777
150000 | PISOS E RODAPÉS
150105 | Ladrilho hidráulico, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante | M2 | 179.8 | 80.47 | 99.0747 | 17813.6246 | Para revestimento da calçada
Será medido pela área revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). O item remunera o fornecimento de ladrilho hidráulico de 20 x 20 cm, com espessura média de 1,8 cm, argamassa colante industrializada classe AC-II, e a mão-de-obra necessária para os serviços: preparo da argamassa colante industrializada; aplicação da argamassa; assentamento de ladrilho hidráulico, conforme paginação prevista em projeto, sobre superfície regularizada, conforme exigências das normas NBR 9457, NBR 9458 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes. Remunera também os serviços de rejuntamento do piso.
150116 | Revestimento com porcelanato aplicado em piso, acabamento esmaltado acetinado, ambiente interno/externo, padrão extra, borda retificada, dimensão da peça até 45x45cm, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento (indicado para áreas molhadas) | M² | 845 | 116.08 | 142.9177 | 120765.4531 | Piso de toda area interna, e corredores,
1) Será medido pela área de revestimento com placa em porcelanato esmaltado, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 2) O item remunera o fornecimento e assentamento de placa em porcelanato esmaltado, resistência química: no mínimo classe B, à abrasão superficial: 4, à gretagem, ao manchamento, a flexão, ao coeficiente de atrito, etc. Rejunte aditivo com polímeros para maior resistência e elasticidade, e cores firmes e duradouras, referência Junta Plus Total da Eliane ou Weber ou Quartzolit ou equivalente. Remunera também o fornecimento de argamassa industrializada colante tipo ACII, rejunte para porcelanato e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de preparo da argamassa industrializada colante de assentamento, rejuntamento para junta média 5 mm; aplicação da argamassa de assentamento na espessura média de 2,5 cm, e o assentamento das peças, conforme exigências da norma e recomendações dos fabricantes.
150203 | Cerâmica H = 10cm | M | 194.25 | 10.97 | 13.5063 | 2623.5918 | Rodape de madeira em toda a área das salas, sobre as pastilhas
Será medido por comprimento de rodapé colocado (m). O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicado para pisos internos sujeitos a lavagem frequente, com as características: A) Dimensões: 10 x 30 cm; B) Média absorção de água: 3%< Abs < 6%, grupo BIIa ( semigrés ) ; C) Resistência química: classe A ( alta resistência química a produtos domésticos e de piscinas ); D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5; E) Carga de ruptura > 1.000 N; F) Resistência à abrasão superficial classe V (PEI-5); G) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; H) Resistente a gretagem; I) Resistente ao choque térmico; J) Coeficiente de atrito: > 0,40 ( classe 2 ); Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças conforme exigências das normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes. Remunera também o rejuntamento.
150300 | Contra- piso e regularização:
150301 | Lastro de concreto (contrapiso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm | M2 | 845 | 61.51 | 75.7311 | 63992.7896 | Para execução do contrapiso
Será medido pela área onde será executado, na espessura mínima de 6cm (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2 e a mão-de-obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.
150302 | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=3cm | M² | 845 | 44.81 | 55.1701 | 46618.7108 | regularização do contrapiso
Será medido pela área onde será executado, na espessura mínima de 3 cm (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a regularização do contra piso acertando o contrapiso para o recebimento do piso com a utilização de régua para um perfeito acabamento.
150400 | Outros (fornecimento e assentamento):
150405 | Passeio de concreto e= 8 cm, Fck 15 Mpa, c/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, sem revestimento com argamassa de cimento e areia | M2 | 179.8 | 75.32 | 92.734 | 16673.5703 | execução da calçada
Será medido pela área de piso concretado (m²). O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada nº 1; ripa de Cupiúba ou Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, preparo da caixa, lançamento e a execução do passeio com acabamento desempenado, em concreto preparado no local.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 268487.7403
160000 | VIDROS
160100 | Fornecimento, transporte e instalação de vidro, tipo:
160105 | Espelho 90 x 60cm, e=4mm, c/ moldura em alumínio | UN | 8 | 211.75 | 260.7066 | 2085.6528 | instalados nos banheiros
Será medido pela unidade de espelho instalado (un). O item remunera o fornecimento de espelho constituído por: espelho comum com 4 mm de espessura; requadro em perfil de alumínio (90 x 60 cm), com acabamento anodizado natural, ou fosco; fundo em compensado de Pinus com espessura de 3 mm; parafusos galvanizados; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do espelho.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 2085.6528
170000 | PINTURA
170100 | Pintura:
170102 | Látex PVA em parede (2 demãos), com fundo preparador / selador | M2 | 815 | 21.75 | 26.7786 | 21824.559 | Pintura do teto
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura PVA ; tinta látex ( plástica ) à base de PVA, solúvel em água, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta látex PVA, em duas demãos conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa ou não. Não remunera o emassamento.
170103 | Tinta acrílica em parede, sem emassamento (duas demãos) | M2 | 1461.46 | 23.81 | 29.3149 | 42842.5128 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica; tinta à base de emulsão 100% acrílica, solúvel em água, acabamento fosco acetinado, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, em duas demãos conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa ou não.
170105 | Esmalte em esquadrias de ferro com duas demãos e uma demão de zarcão | M2 | 99.86 | 38.61 | 47.5366 | 4747.0081 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido pela área da projeção vertical da estrutura (m²), com os acréscimos: A) Estrutura metálica plana: multiplicar a área de projeção vertical por 2. B) Estrutura metálica em arco: acrescentar em 30% a área de projeção vertical e multiplicar por 2. C) Em caixilhos vazados ou com vidros, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área inicial. O item remunera o fornecimento de tinta esmalte sintético, zarcão inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a limpeza da superfície, lixamento final, remoção do pó e aplicação da tinta e zarcão.
170110 | Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex | M2 | 2276.46 | 18.74 | 23.0727 | 52524.0513 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada para a correção de pequenos defeitos, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendações do fabricante; aplicação da massa, em duas demãos em camadas finas com lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da superfície emassada.
170203 | Pintura texturizada com desempenadeira de aço, lixamento do emboço e fundo selador | M² | 50 | 31.7 | 39.029 | 1951.452 | Para execução de detalhes na fachada principal
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura com textura acrílica; revestimento texturizado 100% acrílico, sem agregados minerais, para uso interno ou externo, materiais acessórios; e a mão-de-obra necessária para os serviços de: limpeza, lixamento e remoção do pó; aplicação do revestimento texturizado acrílico, em uma demão, sem diluição do produto, conforme recomendações do fabricante.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 123889.5832
180000 | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS
180100 | Execução de:
180105 | Prateleira de ardósia e=2 cm apoiada em alvenaria ou embutida na parede | M2 | 14.4 | 235.8 | 290.317 | 4180.5642 | Prateleiras para o almoxarifado
Será medido pela área de prateleira instalada (m²). O item remunera o fornecimento e a instalação de prateleira em ardósia com espessura de 2 cm, bem como materiais, alvenaria de apoio inclusive acabamento e acessórios necessários para a fixação, assentamento e rejuntamento.
180108 | Prateleira de granito cinza andorinha, e = 2 cm, apoiada em console de metalon 20 x 30 mm | M² | 1.8 | 320.91 | 395.1044 | 711.1879 | Para execução dos bancos nos banheiros
Será medido pela área de prateleira instalada (m²). O item remunera o fornecimento e a instalação de prateleira em granito tipo andorinha, com espessura de 2 cm, bem como materiais acessórios necessários para a fixação, assentamento e rejuntamento. Remunera também o apoio confeccionado em metalon 20 x 30 mm, chapa 18, pintado e protegido quanto à degradação por corrosão, possuindo extremidade fechada.
180110 | Soleira ou peitoril de granito cinza andorinha e=2cm | M² | 20.18 | 337.43 | 415.4438 | 8383.6562 | Soleira nas portas de entrada e onde estiver desnivel como nos banheiros. Peitoril em todas as janelas com largura de 20 cm
Será medido pela área da peça em granito a ser instalada (m²). O item remunera o fornecimento de granito cinza andorinha com acabamento polido ou jateado na espessura de 2,0 cm; areia, cimento, cimento branco ou rejunte, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o assentamento e rejuntamento do granito em soleiras e / ou peitoris, com largura até 20 cm; não remunera o preparo prévio da superfície.
180200 | Outros (fornecimento e execução):
180202 | Bancada de granito para pia ou lavatório e=3cm, apoiada em console de metalon | M² | 8.82 | 388.24 | 478.0011 | 4215.9696 | Conforme levantamento em projeto: (1,50*0,60*2+2,90*0,60*2+5,05*0,70)
Será medido pela área de bancada instalada (m²). O item remunera o fornecimento e a instalação da bancada em granito cinza andorinha, Mauá ou corumbá com espessura de 3 cm, inclusive testeira, frontão furos (se necessários) e demais elementos de arremate, bem como console de metalon (mínimo 20 x 30cm) e materiais acessórios necessários para a fixação, assentamento e rejuntamento.
180204 | Divisória de granito cinza andorinha (incluindo todas as ferragens em latão cromado), e = 3cm | M² | 35.64 | 671.68 | 826.9724 | 29473.2969 | Conforme levantamento em projeto: (1,30*6*1,80+0,70*4*2*1,80+(1,20*1,20*8))
Será medido por área de placa instalada (m²). O item remunera o fornecimento de placas de granito cinza andorinha, com acabamento polido e tratamento à base de resina protetora, espessura de 3,0 cm, nas dimensões indicadas em projeto; materiais acessórios: areia, cimento, cimento branco, cola a base de resina epóxi, peças e arremates metálicos e a mão-de-obra necessária para a instalação completa das divisórias, inclusive o rejunte das mesmas; não remunera ferragem de vão de porta.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 46964.6748
190000 | DIVERSOS
190403 | Placa de alumínio fundido com denominação dos cômodos 20x5cm | UN | 20 | 21.4 | 26.3477 | 526.9536 | identificação de todos os comodos
Será medido por unidade de placa instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de placa de identificação constituída por: chapa em alumínio fundido, com espessura mínima de 1,5 mm, parafusos e buchas adequados, para fixação.
190404 | Placa de alumínio fundido com numeração de portas 5x5cm | UN | 20 | 9.63 | 11.8565 | 237.1291 | identificação de todos os comodos
Será medido por unidade de placa instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de placa de identificação constituída por: chapa em alumínio fundido, com espessura mínima de 1,5 mm, parafusos e buchas adequados, para fixação.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 764.0827
230000 | LIMPEZA
230100 | Limpeza:
230101 | Limpeza Geral da edificação | M² | 757.14 | 7.58 | 9.3325 | 7066.006 | Limpeza para entrega da obra
Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²). O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 7066.006
240000 | LEVANTAMENTOS, E PROJETOS
240200 | Projetos
Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela fiscalização (un). O item remunera o fornecimento de projeto, contendo todas as informações e detalhes construtivos, para a execução completa da obra de acordo com o padrão da Secretaria Estadual de Educação (SEE MG), inclusive a concessão dos direitos autorais referentes ao projeto para a Caixa Escolar. O projeto deverá ser constituído por: peças gráficas no formato A1; relatórios contendo as premissas de projeto; especificações técnicas; memoriais descritivos, listas de quantidade e memórias de cálculo pertinentes. Apresentados conforme relação abaixo: A) Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD" versão 2000 ou posterior e apresentados da seguinte forma: - A entrega do projeto executivo de arquitetura, devidamente aprovado pela Diretoria de Rede Física das Regionais, deverá ser constituída por: duas cópias plotadas em papel sulfite; uma cópia do arquivo eletrônico com extensão "dwg" em "compact disc" (CD Rom). B) Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantidades e as memórias de cálculo pertinentes contendo as premissas de projeto deverão ser desenvolvidas por meio dos softwares "WINWORD", ou "EXCEL" e apresentados da seguinte forma: - Duas cópias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas; - Os arquivos eletrônicos com extensão "doc" ou "xls",em "compact disc" (CD Rom ).
240201 | Projeto executivo de arquitetura (exclusive aprovação) | UN | 5 | 1548.51 | 2001.604 | 10008.0201 | 5 pranchas A1 para detalhamentos construtivos em projeto.
240202 | Projeto executivo de instalações hidrosanitárias em formato A1 | UN | 3 | 2518.23 | 3255.0641 | 9765.1923 | 3 pranchas A1 para projetos hidrailicos e sanitarios.
240203 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 3 | 2592.23 | 3350.7165 | 10052.1495 | 3 pranchas A1 para projeto eletrico.
240204 | Projeto executivo de SPDA, | UN | 1 | 2071.83 | 2678.0475 | 2678.0475 | 1 prancha projeto SPDA
240205 | Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, exclusive aprovação no CBMMG | UN | 2 | 2289.59 | 2959.524 | 5919.0481 | 2 pranchas A1 projeto combate a incêndio.
240206 | Projeto executivo e estrutural de estrutura de concreto | UN | 6 | 2333.2 | 3015.8943 | 18095.3659 | 6 pranchas A1 (fundação, blocos, vigas, pilares e laje)
240207 | Projeto executivo e estrutural de estrutura metálica | UN | 2 | 3077.71 | 3978.2479 | 7956.4959
240208 | Projeto executivo de cabeamento estruturado | UN | 2 | 2515.81 | 3251.936 | 6503.872 | 2 pranchas A1 para projeto de rede estruturada
240209 | Projeto executivo de drenagem pluvial | UN | 1 | 2011.84 | 2600.5044 | 2600.5044 | 1 prancha peojeto de agua pluvial
240211 | Projeto executivo de engradamento metálico | UN | 2 | 2090.49 | 2702.1674 | 5404.3347 | 2 pranchas A1 para detalhamento da estrutura da cobertura.
240212 | Projeto executivo de ar condicionado /ventilação/climatização | UN | 6 | 2592.23 | 3350.7165 | 20104.299 | 2 pranchas A1 para projeto de ar condicionado E 4 pranchas A1 para projetos (sonorização, alarme, cameras e rede projetor)
240215 | Aprovação projeto arquitetônico junto a Prefeituras municipais | UN | 1 | 781.71 | 1010.4383 | 1010.4383 | Aprovação dos projetos arquitetonicos executivos pelo municipio
Será medido pela aprovação do projeto arquitetônico ou conjunto de projetos junto à respectiva Prefeitura Municipal após aprovação da fiscalização (un). O item remunera a aprovação dos projetos necessárias para uma respectiva obra. O produto final é que o contratado entregue à caixa escolar e/ou SRE a respectiva aprovação e liberação para que a obra seja executada ou mesmo que os serviços já porventura executados estejam aprovados e desembaraçados junto a respectiva Prefeitura
240217 | Aprovação do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico junto ao CBMMG | UN | 1 | 1172.57 | 1515.664 | 1515.664 | Aprovação do projeto de ampliação no corpo de bombeiro
Será medido pela aprovação do projeto PCIP ou conjunto de projetos junto ao CBMMG após aprovação da fiscalização (un). O item remunera a aprovação dos projetos necessárias para uma respectiva obra. O produto final é que o contratado entregue à caixa escolar e/ou SRE a respectiva aprovação e liberação para que a obra seja executada ou mesmo que os serviços já porventura executados estejam aprovados e desembaraçados junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
240400 | Serviços técnicos profissionais para obtenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) junto ao corpo de bombeiros
Será medido por auto de vistoria aprovado (un). O item remunera vistoria previa do prédio, teste de todos os equipamentos de incêndio e pânico existentes, elaboração de planilha em EXCEL (padrão SEE) daqueles que necessitem reparo, troca ou faltantes ou mesmo projetos caso exista divergência entre o previsto e o executado, entrega da planilha ao diretor da unidade escolar e cópia à rede física da Regional para providências, acompanhar e fiscalizar o reparo necessário inclusive orientando a elaboração de novos projetos se solicitado. Remunera também, elaboração da respectiva ART/RRT se responsabilizando pelas alterações/execução, preenchimento da documentação exigida no INFOSCIP solicitando a renovação do AVCB.
240401 | Para edificações com área construída até 2000 m2 | UN | 1 | 4006.54 | 5178.8536 | 5178.8536 | Serviços para aprovação do projeto e liberação do AVCB
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 106792.2853
250000 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
250100 | Abrigos
Será medido por unidade de abrigo instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de abrigo para hidrante completo, em chapa de ferro nº 14, nas dimensões indicadas, inclusive materiais acessórios para a fixação.
250102 | Abrigo em chapa de aço carbono de sobrepor, pintado de vermelho nas dimensões (90x60x17)cm com uma porta com vidro transparente com a inscrição "incêndio", incluindo suporte basculante para mangueira, mangueira tipo 1 (1 1/2" 980 KPa) comprimento 15m, registro globo e acessórios, fornecimento e instalação | UN | 1 | 1156.25 | 1423.575 | 1423.575 | 01 Abrigo para hidrante com mangueira e registro
250200 | Acessórios
250201 | Mangueira com união de engate rápido, tipo 1 (980KPa) DN= 1 1/2´ (38 mm) 15,00m | UN | 1 | 318.37 | 391.9771 | 391.9771 | 1 mangueira para imendar na do hidrante
Será medido por unidade de mangueira instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de mangueira de fibra longa de algodão, revestida internamente de borracha, pressão mínima de prova de 980kpA, conforme NBR 11861, diâmetro de 1 1/2", com união de engate rápido.
250203 | Esguicho tipo agulheta, com engate rápido, diâmetro 38mm 1 1/2" | UN | 1 | 104.05 | 128.1064 | 128.1064 | 1 esguicho para as mangueiras
Será medido por unidade de esguicho instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de esguicho tipo agulheta com as características: engate rápido; diâmetro da base de 1 1/2"; vazão 229 GPM a 100 PSI; em latão polido.
250205 | Válvula globo angular de 45° em bronze ou latão, diâmetro 63mm (2 1/2") | UN | 1 | 253.35 | 311.9245 | 311.9245 | Para instalação do hidrante
Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de válvula globo angular de 45º (graus), em bronze, ou latão, diâmetro nominal de 2 1/2", com classe de pressão mínima de 14 kgf cm², para recalque de rede de incêndio, inclusive materiais acessórios e de vedação.
250206 | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ | UN | 1 | 78.44 | 96.5753 | 96.5753 | Para instalação do hidrante
Será medido por unidade de adaptador instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de adaptador de engate rápido, em latão, com diâmetro de 2 1/2" x 1 1/2".
250210 | Chave dupla para conexão de engate rápido | UN | 1 | 13.72 | 16.8921 | 16.8921 | Para instalação do hidrante
Será medido por unidade de chave instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação, no local de utilização, de chave para conexão de engate rápido, tipo Storz dupla em latão de alta densidade e resistência, com as características: utilização em conexões de engate rápido com diâmetro de 1 1/2", ou 2 1/2"; comprimento de 300 mm e espessura de 6 mm; corpo em latão fundido escovado.
250211 | Válvula de retenção vertical ou horizontal em bronze, DN= 1/2´ | UN | 1 | 101.59 | 125.0776 | 125.0776 | Para instalação do hidrante
Será medido por unidade de válvula instalada (un). O item remunera o fornecimento e a instalação de válvula de retenção vertical ou horizontal, em bronze, diâmetro nominal de 1/2", inclusive materiais acessórios e de vedação.
250300 | Iluminação e sinalização de emergência
250301 | Luminária autônoma de emergência - LED | UN | 10 | 24.36 | 29.992 | 299.9203 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por luminária instalada ligada à rede elétrica (un). O item remunera o fornecimento e instalação de luminária autônoma com no mínimo 30 LED's completa ligada à rede elétrica.
250400 | Placas fotoluminescentes
Será medido por unidade de placa instalada de acordo com sua finalidade (un). O item remunera o fornecimento e instalação de placas fotoluminescentes (alerta, proibição e de orientação, salvamento e equipamentos) com o respectivo pictograma com dimensões e forma definidas pela IT - 15 (SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, fabricadas em materiais plásticos; chapas metálicas ou mesmo outros materiais semelhantes e devem atender às seguintes características: possuir resistência mecânica; possuir espessura suficiente para que não sejam transferidas para a superfície da placa possíveis irregularidades das superfícies onde forem aplicadas; não propagar chamas; resistir a agentes químicos e limpeza; resistir à água; resistir ao intemperismo.
250401 | Placa fotoluminescente de Orientação, salvamento e equipamentos - 380 X 190 mm | UN | 10 | 23.42 | 28.8347 | 288.347 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
250402 | Placa fotoluminescente de Orientação, salvamento e equipamentos - 300 X 300 mm | UN | 10 | 17.08 | 21.0289 | 210.289 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
250403 | Placa fotoluminescente de alerta (triangular) base de 300 mm | UN | 10 | 16.79 | 20.6718 | 206.7185 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
250405 | Placa de sinalização e orientação, fotoluminescente, retangular, 30 x 40 cm, TIPO M1 | UN | 2 | 46.61 | 57.3862 | 114.7725 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
250500 | Chuveiros (sprinkler)
250507 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | UN | 5 | 193.15 | 237.8063 | 1189.0314 | Conforme estimativa feita atraves levantamento com o projeto arquitetônico
Será medido por unidade de extintor instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de pó químico seco, tipo portátil, capacidade extintora equivalente = 10 B (mínimo), agente extintor fosfato monoamônico, capacidade 6 kg, destinado para a extinção de incêndios de classe "A" (madeira e papel), "B" (líquidos inflamáveis) e "C" (equipamentos elétricos). Cilindro fabricado em chapa de aço carbono, calandrada com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm², mangueira para alta pressão e esguicho difusor indeformável, validade da carga de 5 anos. Com suporte para fixação na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791 e NBR 15808.
250600 | Tubos e conexões em aço galvanizado
Será medido por comprimento de tubulação executada (m). O item remunera o fornecimento e instalação dos tubos em aço galvanizado com costura, diâmetro nominal especificado, inclusive conexões e materiais acessórios para pontas rosqueáveis ou lisas; abertura e fechamento de rasgos, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, ou fixação por grampos ou presilhas quando tubulação for aparente.
250604 | Tubo aço galvanizado com costura, DN= 1 1/2´, inclusive conexões | M | 20 | 141.01 | 173.6115 | 3472.2302 | estimativa para instalação do hidrante
250611 | Registro de gaveta acabamento bruto diâmetro 50 mm (2") | UN | 1 | 189.12 | 232.8445 | 232.8445 | Registro geral da tubulação
Será medido por unidade de registro instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, diâmetro 2" e acabamento bruto, inclusive materiais acessórios e de vedação.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 8508.2815
|  | TOTAL CUSTO = |  |  |  | 2529204.1735
|  | 29.26% | BDI PROJETO =
|  | 23.12% | BDI OBRA = |  |  | -
|  | TOTAL GERAL = |  |  |  | 2529204.1735
QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ASSEGURAR QUE A EMPRESA TENHA EM SEU PODER CÓPIA DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES |  |  |  |  | BASE PINI, ORSE, SICOR, SINAPI, SUDECAP OUT/24 |  |  |  | REV04 MAR/25
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: DARIAM JONNIS JOSE DA SILVA |  |  |  | CREA-MG: 174.603/D |  |  |  | Data da elaboração: | 2025-11-18
Nome do responsável legal pelo município: GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS
632294.24
790321.46
1.2499

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| ESCOLA MUNICIPAL: CEMEI CARINE SIQUEIRA CARVALHO MOREIRA | [6 empty] | SRE: ITAJUBA
| MUNICÍPIO: NATERCIA - MG | [6 empty] | ENDEREÇO: RUA GERALDO HONORATO DE SOUZA, Nº 155, BAIRRO CHAPADA
SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL GERAL (C/ BDI) | % INC. | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 54869.7257 | 2.169% | 50% | 27434.8628 | 50% | 27434.8628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54869.7257 | 0
2 | TRABALHOS EM TERRA | 14111.1507 | 0.5579% |  | 0 | 30% | 4233.3452 | 70% | 9877.8055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14111.1507 | 0
3 | SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES | 241730.1504 | 9.558% | 10% | 24173.015 | 50% | 120865.0752 | 40% | 96692.0601 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 241730.1504 | 0
4 | SUPERESTRUTURA | 404213.0789 | 15.98% |  | 0 | 10% | 40421.3079 | 60% | 242527.8473 | 30% | 121263.9237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 404213.0789 | 0
5 | ALVENARIA | 96585.6968 | 3.819% |  | 0 |  | 0 | 50% | 48292.8484 | 50% | 48292.8484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 96585.6968 | 0
6 | COBERTURA E FORRO | 465296.5571 | 18.4% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 139588.9671 | 30% | 139588.9671 |  | 0 | 20% | 93059.3114 | 20% | 93059.3114 |  | 0 |  | 0 | 465296.5571 | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 70394.2047 | 2.783% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 7039.4205 | 20% | 14078.8409 | 40% | 28157.6819 | 15% | 10559.1307 | 15% | 10559.1307 |  | 0 |  | 0 | 70394.2047 | 0
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 23752.0272 | 0.9391% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 2375.2027 | 20% | 4750.4054 | 40% | 9500.8109 | 15% | 3562.8041 | 15% | 3562.8041 |  | 0 |  | 0 | 23752.0272 | 0
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 134661.3304 | 5.324% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 13466.133 | 20% | 26932.2661 | 40% | 53864.5321 | 15% | 20199.1996 | 15% | 20199.1996 |  | 0 |  | 0 | 134661.3304 | 0
10 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 92805.7876 | 3.669% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 18561.1575 | 70% | 64964.0513 | 10% | 9280.5788 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 92805.7876 | 0
11 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 75941.1227 | 3.003% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 15188.2245 | 70% | 53158.7859 | 10% | 7594.1123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75941.1227 | 0
12 | FERRAGENS | 4379.9571 | 0.1732% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4379.9571 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4379.9571 | 0
13 | REVESTIMENTO | 285905.0777 | 11.3% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 57181.0155 | 30% | 85771.5233 | 30% | 85771.5233 | 20% | 57181.0155 | 285905.0777 | 0
14 | PISOS E RODAPÉS | 268487.7403 | 10.62% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 53697.5481 | 40% | 107395.0961 | 40% | 107395.0961 |  | 0 | 268487.7403 | 0
15 | VIDROS | 2085.6528 | 0.08246% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2085.6528 | 2085.6528 | 0
16 | PINTURA | 123889.5832 | 4.898% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 49555.8333 | 60% | 74333.7499 | 123889.5832 | 0
17 | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS | 46964.6748 | 1.857% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 23482.3374 | 50% | 23482.3374 | 46964.6748 | 0
18 | DIVERSOS | 764.0827 | 0.03021% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 764.0827 |  | 0 | 764.0827 | 0
19 | LIMPEZA | 7066.006 | 0.2794% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7066.006 | 7066.006 | 0
20 | LEVANTAMENTOS, E PROJETOS | 106792.2853 | 4.222% | 100% | 106792.2853 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 106792.2853 | 0
21 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO | 8508.2815 | 0.3364% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 4254.1407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 4254.1407 | 8508.2815 | 0
TOTAL MENSAL |  |  |  | 6.263% | 158400.1632 | 7.629% | 192954.5911 | 15.71% | 397390.5614 | 13.13% | 332026.4954 | 8.663% | 219099.8616 | 8.63% | 218279.9599 | 10.09% | 255133.7004 | 12.67% | 320547.0652 | 10.56% | 266968.8729 | 6.658% | 168402.9024 | 2529204.1735 | -2529204.1735
TOTAL ACUMULADO |  | 2529204.1735 | 100% | 6.263% | 158400.1632 | 13.89% | 351354.7543 | 29.6% | 748745.3157 | 42.73% | 1080771.8111 | 51.39% | 1299871.6727 | 60.02% | 1518151.6327 | 70.11% | 1773285.333 | 82.79% | 2093832.3982 | 93.34% | 2360801.2711 | 100% | 2529204.1735 | 2529204.1735 | 0
LOCAL / DATA: NATÉRCIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025
RESPONSÁVEL TÉCNICO: DARIAM JONNIS JOSE DA SILVA - CREA-MG: 174.603/D
REPRESENTANTE LEGAL: Prefeito MUnicipal GARBRIEL TIAGO DE VILAS BOAS