## PLAN ORÇ
PLANILHA ORÇAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO |  |  |  | DATA: 03/07/2025 | 2025-07-03
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO SEXTAVDO | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADOS
LOCAL: RUAS DIVERSAS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO CENTRAL 07/2021 SEM DESONERAÇÃO |  | ISS 4,00%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA E SINAPI /REGIÃO CENTRAL 07/2025 SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES |  |  |  | ( X ) | INDIRETA | BDI = | 21.08%
ITEM | FONTE | CDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
-
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1399.91
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | 1 | 1156.19 | 1399.91 | 1399.91
2 |  |  | RUA:ANTÔNIO TRINDADE FILHO (ELDORADO) - 75M |  |  |  |  | 90234
2.1 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 M2 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 525 | 98.85 | 119.69 | 62837.25
2.2 | SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 150 | 79.12 | 95.8 | 14370
2.3 | SINAPI | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 150 | 42.56 | 51.53 | 7729.5
2.4 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 525 | 8.33 | 10.09 | 5297.25
3 |  |  | RUA:DR. GERALDO CARRARA (MATADOURO) MONSENHOR VILAÇA - 55M |  |  |  |  | 66171.6
3.1 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 M2 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 385 | 98.85 | 119.69 | 46080.65
3.2 | SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 110 | 79.12 | 95.8 | 10538
3.3 | SINAPI | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 110 | 42.56 | 51.53 | 5668.3
3.4 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 385 | 8.33 | 10.09 | 3884.65
4 |  |  | RUA: IBITURUNA - BAIRRO: AFRÂNIO PAIVA - 30M |  |  |  |  | 36093.6
4.1 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 M2 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 210 | 98.85 | 119.69 | 25134.9
4.2 | SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 60 | 79.12 | 95.8 | 5748
4.3 | SINAPI | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 60 | 42.56 | 51.53 | 3091.8
4.4 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 210 | 8.33 | 10.09 | 2118.9
5 |  |  | ACESSO AO VELÓRIO 01 - BAIRRO; PROGRESSO -56M |  |  |  |  | 34670.16
5.1 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 M2 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 140 | 98.85 | 119.69 | 16756.6
5.2 | SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 112 | 79.12 | 95.8 | 10729.6
5.3 | SINAPI | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 112 | 42.56 | 51.53 | 5771.36
5.4 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 140 | 8.33 | 10.09 | 1412.6
6 |  |  | ACESSO AO VELÓRIO 02 - BAIRRO; PROGRESSO -38M |  |  |  |  | 23482.688
6.1 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 M2 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 159.6 | 98.85 | 119.69 | 19102.524
6.2 | SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 18.8 | 79.12 | 95.8 | 1801.04
6.3 | SINAPI | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 18.8 | 42.56 | 51.53 | 968.764
6.4 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 159.6 | 8.33 | 10.09 | 1610.36
7 |  |  | ACESSO AO VELÓRIO 03- BAIRRO; PROGRESSO -2,30M |  |  |  |  | 778.68
7.1 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 M2 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 6 | 98.85 | 119.69 | 718.14
7.2 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 6 | 8.33 | 10.09 | 60.54
252830.638
|  |  | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
|  |  | Ster Gonçalves Marques dos Santos |  |  | Carlos Henrique Avelar
|  |  | Engenheira Civil CREA MG- 427.414/D |  |  | Prefeito Municipal de Santo Antônio do Amparo-MG

## MM CALC
MEMÓRIAL DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO |  |  |  | DATA: 03/07/2025
OBRA: REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA | OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE BLOQUETE INTERTRAVADO SEXTAVADO
LOCAL: RUA CARLOS TEIXEIRA DE AVELAR, - SANTO ANTÔNIO DO AMPARO, MINAS GERAIS | LOCAL: RUAS DIVERSAS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | FÓRMULA/MEMÓRIA
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | 1 | 1 unidade (3x1,5m)
2 |  |  | RUA:ANTÔNIO TRINDADE FILHO (ELDORADO) - 70M
2.1 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 M2 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 525 | 75x7m
2.2 | SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 150 | 75X2
2.3 | SINAPI | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 150 | 75X2
2.4 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 525 | 75x7m
3 |  |  | RUA:DR. GERALDO CARRARA (MATADOURO) MONSENHOR VILAÇA - 55M
3.1 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 M2 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 385 | 55X7
3.2 | SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 110 | 55X2
3.3 | SINAPI | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM | m | 110 | 55X2
3.4 | SEINFRA | ED-50266 | ALTURA. AF_01/2024 | m² | 385 | 55X7
4 |  |  | RUA: IBITURUNA - BAIRRO: AFRÂNIO PAIVA - 30M
4.1 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 M2 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 210 | 30x7
4.2 | SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 60 | 30x2
4.3 | SINAPI | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 60 | 30x2
4.4 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 210 | 30x7
5 |  |  | CALÇAMENTO DO VELÓRIO 01- BAIRRO: PROGRESSO-56M
5.1 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 M2 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 140 | 56x2,50
5.2 | SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 112 | 56x2
5.3 | SINAPI | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 112 | 56x2
5.4 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 140 | 56,00x2,50
6 |  |  | CALÇAMENTO DO VELÓRIO 02- BAIRRO: PROGRESSO-38M
6.1 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 M2 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 159.6 | 38x4,20
6.2 | SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 18.8 | 18,80x1 ( apenas um lado)
6.3 | SINAPI | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 18.8 | 18,80x1 ( apenas um lado)
6.4 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 159.6 | 38x4,20
7 |  |  | CALÇAMENTO DO VELÓRIO 03 - BAIRRO: PROGRESSO- 2,30M
7.1 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 M2 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 6 | 2,30x2,60
7.2 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 6 | 2,30x2,60
|  | ________________________________________ |  | ___________________________________________________
|  | Ster Gonçalves Marques dos Santos |  | Carlos Henrique Avelar
|  | Engenheira Civil CREA 427.417/D |  | Prefeito Municipal de Santo Antônio do Amparo-MG

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO
OBRA: REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA | RUAS DIVERSAS | VALOR: | 252830.638
LOCAL: RUA CARLOS TEIXEIRA DE AVELAR, - SANTO ANTÔNIO DO AMPARO, MINAS GERAIS | SANTO ANTÔNIO DO AMPARO/MG
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.5537% | 0.5537% | 0% | 0% | 0.5537%
|  | 1399.91 | 1399.91 | 0 | 0 | 1399.91
2 | RUA:ANTÔNIO TRINDADE FILHO (ELDORADO) | 35.69% | 16.8% | 15.24% | 3.57% | 35.61%
|  | 90234 | 45117 | 9023.4 | 36093.6 | 90234
3 | RUA:DR. GERALDO CARRARA (MATADOURO) MONSENHOR VILAÇA | 26.17% | 10.47% | 13.06% | 2.6% | 26.13%
|  | 66171.6 | 26468.64 | 6617.16 | 33085.8 | 66171.6
4 | RUA IBITURUNA (DR AFRANIO A. PAIVA) | 14.28% | 7.12% | 3.569% | 3.56% | 14.25%
|  | 36093.6 | 9023.4 | 9023.4 | 18046.8 | 36093.6
5 | ACESSO AO VELÓRIO 1- (PROGRESSO) | 13.71% | 7.63% | 3.47% | 2.743% | 13.84%
|  | 34670.16 | 8667.54 | 19068.588 | 6934.032 | 34670.16
6 | ACESSO AO VELÓRIO 02- (PROGRESSO) | 9.288% | 3.71% | 2.78% | 2.786% | 9.276%
|  | 23482.688 | 7044.8064 | 9393.0752 | 7044.8064 | 23482.69
7 | ACESSO AO VELÓRIO 03- (PROGRESSO) | 0.308% | 0% | 0% | 0.32% | 0.32%
|  | 778.68 | 0 | 0 | 778.14 | 778.14
TOTAL |  | 100% | 46.28% | 38.12% | 15.58% | 99.98%
|  | 252830.638 | 97721.2964 | 53125.6232 | 101983.1784 | 252830.1
| ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
| Ster Gonçalves Marques dos Santos |  | Carlos Henrique Avelar
| Engenheira Civil CREA 427.417/D |  | Prefeito Municipal de Santo Antônio do Amparo-MG

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO - OBRA RODOVIÁRIA
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC. (6)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (5) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%) | EQUIPAMENTO (3) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.67% | 3.67% | 4.67% | 3.42% | 4.01% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.53% | 7.53% | 5.53% | 7.53% | 4.94% | 6.64% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.9647% | 0.9647% | 0.8647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.61% | 1.71% | 1.3% | 0.82% | 1.3% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.53% | 0.32% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.87% | 0.97% | 0.77% | 0.5% | 0.77% | CD
TRIBUTOS | I | 5.05% | 5.75% | 7.45% | 7.15% | 3.65% | 6.15% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1.4% | 2.1% | 4% | 3.5% | - | 2.5% | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 2.8% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.49% | 15.49% | 12.06% | 15.49% | 10.95% | 12.87% | 10.95%
BDI (DENOMINADOR) |  | 94.95% | 94.25% | 92.55% | 92.85% | 96.35% | 93.85% | 93.85%
BDI |  | 21.64% | 22.54% | 21.08% | 24.39% | 15.16% | 20.27% | 18.22%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. (6) INCIDÊNCIA.
___________________________________________________ | ___________________________________________________
STER GONÇALVES MARQUES DOS SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-MG 427.414/ D