## PLAN ORÇ
PLANILHA ORÇAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO |  |  |  | DATA: 20/10/2025 | 2025-10-20
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO SEXTAVDO | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADOS
LOCAL: RUAS DIVERSAS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO CENTRAL 07/2021 SEM DESONERAÇÃO |  | ISS 4,00%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO CENTRAL 07/2025 SEM DESONERAÇÃO SINAPI 07/2025 |  |  |  | ( ) | DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES |  |  |  | ( X ) | INDIRETA | BDI = | 20.48%
ITEM | FONTE | CDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
-
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1392.98
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | 1 | 1156.19 | 1392.98 | 1392.98
2 |  |  | RUA:CELSO SILVEIRA - SÃO SEBASTIÃO DA ESTRELA |  |  |  |  | 171107.52
2.1 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 840 | 98.85 | 119.09 | 100035.6
2.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³/km | 4838.4 | 2.53 | 3.05 | 14757.12
2.3 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³/km | 6048 | 1 | 1.2 | 7257.6
2.4 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³/km | 1512 | 2.53 | 3.05 | 4611.6
2.5 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³/km | 756 | 1 | 1.2 | 907.2
2.6 | SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 240 | 78.84 | 94.99 | 22797.6
2.7 | SINAPI | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 240 | 42.56 | 51.28 | 12307.2
2.8 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 840 | 8.33 | 10.04 | 8433.6
3 |  |  | RUA:GERALDO TEIXEIRA -COMUNIDADE DA BALIZA |  |  |  |  | 325567.5722
3.1 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 1445.71 | 98.85 | 119.09 | 172169.6039
3.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³/km | 8327.28 | 2.53 | 3.05 | 25398.204
3.3 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³/km | 10409.11 | 1 | 1.2 | 12490.932
3.4 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³/km | 2602.27 | 2.53 | 3.05 | 7936.9235
3.5 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³/km | 1301.13 | 1 | 1.2 | 1561.356
3.6 | SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 433.4 | 78.84 | 94.99 | 41168.666
3.7 | SINAPI | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 413.06 | 42.56 | 51.28 | 21181.7168
3.8 | SINAPI | 104626 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | m³ | 31.03 | 779.6 | 939.26 | 29145.24
3.9 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 1445.71 | 8.33 | 10.04 | 14514.93
498068.0722
|  |  | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
|  |  | Ster Gonçalves Marques dos Santos |  |  | Carlos Henrique Avelar
|  |  | Engenheira Civil CREA MG- 427.414/D |  |  | Prefeito Municipal de Santo Antônio do Amparo-MG

## MM CALC
MEM0RIAL DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO |  |  |  | DATA: 20/10/2025
OBRA: REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA | OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE BLOQUETE INTERTRAVADO SEXTAVADO
LOCAL: RUA CARLOS TEIXEIRA DE AVELAR, - SANTO ANTÔNIO DO AMPARO, MINAS GERAIS | LOCAL: RUAS DIVERSAS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | FÓRMULA/MEMÓRIA
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | 1 | 1 UNIDADE (3x1,5m)
2 |  |  | RUA:CELSO SILVEIRA - SÃO SEBASTIÃO DA ESTRELA
2.1 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 M2 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 840 | 120mx7m=840m²
2.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³/km | 4838.4 | 840m²x0,08mx2,4t/m³x30km= 4838,40m³/km
2.3 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³/km | 6048 | 840m²x0,08mx2,4t/m³x37,5km(MÉDIA DE KM)= 6048,00m³/km
2.4 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³/km | 1512 | 840m²x0,06m(ESPESSURA DA AREIA)=50,40x30=1512,00m³/km
2.5 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³/km | 756 | 840m²x0,06m(ESPESSURA DA AREIA)=50,40x(45(MÉDIA DE KM)-30)=756,00m³/km
2.6 | SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 240 | 120mX2=240m
2.7 | SINAPI | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 240 | 120X2=240m
2.8 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 840 | 120mx7m=840m²
3 |  |  | RUA:GERALDO TEIXEIRA -COMUNIDADE BALIZA
3.1 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 M2 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 1445.71 | 206,53mx7m=1445,71m²
3.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 8327.28 | 1445,71m²x0,08mx2,4t/m³x30KM=8327,28m³/Km
3.3 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 10409.11 | 1445,71m²x0,08x2,4t/m³x37,5KM(MÉDIA DE KM)= 10409,11m³/km
3.4 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 2602.27 | 1445,71m²x0,06m(ESPESSURA DA AREIA)=86,74x30=2602,27m³/km
3.5 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 1301.13 | 1445,71m²x0,06m(ESPESSURA DA AREIA)=86,74x(45(MÉDIA DE KM)-30)=1301,13m³/km
3.6 | SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 433.4 | (206,28m Lado direito+227,12m Lado esquerdo)=433,40m
3.7 | SINAPI | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM | m | 413.06 | (206,53x2)=413,06m
3.9 | SINAPI | 104626 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | m³ | 31.03 | (620,50m²x0,05)=31,03m³
3.10 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 1445.71 | 206,53mx7m=1445,71m²
________________________________________
Ster Gonçalves Marques dos Santos
Engenheira Civil CREA 427.417/D

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO
OBRA: REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA | RUAS DIVERSAS | VALOR: | 498068.0722
LOCAL: RUA CARLOS TEIXEIRA DE AVELAR, - SANTO ANTÔNIO DO AMPARO, MINAS GERAIS | SANTO ANTÔNIO DO AMPARO/MG
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.2797% | 0.2797% | 0% | 0% | 0.2797%
|  | 1392.98 | 1392.98 | 0 | 0 | 1392.98
2 | RUA:CELSO SILVEIRA- COUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DA ESTRELA | 34.35% | 17.18% | 3.435% | 13.74% | 34.35%
|  | 171107.52 | 85553.76 | 17110.752 | 68443.008 | 171107.52
3 | RUA: GERALDO TEIXEIRAS- COMUNIDADE DA BALIZA | 65.37% | 19.61% | 32.68% | 13.07% | 65.37%
|  | 325567.5722 | 97670.2717 | 162783.7861 | 65113.5144 | 325567.57
TOTAL |  | 100% | 37.07% | 36.12% | 26.81% | 100%
|  | 498068.0722 | 184617.0117 | 179894.5381 | 133556.5224 | 498068.07
| ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
| Ster Gonçalves Marques dos Santos |  | Carlos Henrique Avelar
| Engenheira Civil CREA 427.417/D |  | Prefeito Municipal de Santo Antônio do Amparo-MG

## BDI
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC. (6)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (5) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%) | EQUIPAMENTO (3) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.67% | 3.8% | 4.67% | 3.42% | 4.01% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.53% | 7.53% | 6.64% | 7.53% | 4.94% | 6.64% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.9647% | 0.9647% | 1.02% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 0.82% | 1.71% | 1.3% | 0.82% | 1.3% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.32% | 0.74% | 0.53% | 0.32% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.5% | 0.97% | 0.77% | 0.5% | 0.77% | CD
TRIBUTOS | I | 5.05% | 5.75% | 6.45% | 7.15% | 3.65% | 6.15% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | - | 2.5% | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.49% | 15.49% | 12.7% | 15.49% | 10.95% | 12.87% | 10.95%
BDI (DENOMINADOR) |  | 94.95% | 94.25% | 93.55% | 92.85% | 96.35% | 93.85% | 93.85%
BDI |  | 21.64% | 22.54% | 20.48% | 24.39% | 15.16% | 20.27% | 18.22%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. (6) INCIDÊNCIA.
________________________________________
Ster Gonçalves Marques dos Santos
Engenheira Civil CREA 427.417/D