## planilha modelo 1
A N E X O I I - MODELO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/02
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q - Sobre Solo |  |  |  |  | DATA: 22/02/2016
LOCAL: Bueno Brandão |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO SUL JUNHO 2015 C/ DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses | [5 empty] | LDI | 29.04%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UNID. | 1 | 1073.06 | 1384.68 | 1384.68
SUB-TOTAL: | [6 empty] | 1384.68
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS
2.1 | OBR-VIA-208 | RETIRADA DOS BLOQUETES, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO E TRANSPORTE | M2 | 0 | A CARGO DA PREFEITURA
2.2 | OBR-VIA-120 | PATROLAMENTO | M2 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0
2.3 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PRÓCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 0 | 1.01 | 1.3 | 0
2.4 | OBR-VIA-145 | EXECUÇAO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTESEM MISTURA COM PRÓCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL | M3 | 475.31 | 11.79 | 15.21 | 7229.4651
|  | AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA EXECUÇÃO DE BASE | M3 | 0 | A CARGO DA PREFEITURA
2.5 | OBR-VIA-315 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 0 A 10 KM ( 10,0 Km - Confecção de Base ) | M3XKM | 0 | A CARGO DA PREFEITURA
2.6 | OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 Km (70 Km ) | M3XKM | 2841.4 | 0.62 | 0.8 | 2273.12
2.7 | OBR-VIA-405 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT ACIMA DE 50 Km (70 Km ) | M3XKM | 18270.35 | 0.71 | 0.92 | 16808.722
2.8 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 Km ( 85Km ( Bragança Pta/SP) -CAP20, CM-30 e RR-2C ) | TXKM | 4458.66 | 0.41 | 0.53 | 2363.0898
2.9 | OBR-VIA-160 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 8700 | 4.1 | 5.29 | 46023
2.10 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 8700 | 0.92 | 1.19 | 10353
2.11 | OBR-VIA-180 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ( CBUQ ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M3 | 261.01 | 515.67 | 665.42 | 173681.2742
2.12 | OBR-VIA-240 | EXECUÇÃO DE LINHAS COM RESINA ACRILICA COM e = 0,6 mm, l = 8,0 cm, INCLUINDO PRÉ MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS | M2 | 0 | 0.97 | 1.25 | 0
2.13 | OBR-VIA-285 | EXECUÇÃO DE LINHAS COM RESINA ACRILICA COM e = 0,4 mm, L > 30 cm, INCLUINDO PRÉ MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS | m | 0 | 12.05 | 15.55 | 0
SUB-TOTAL: | [6 empty] | 251502.206
3 | DRE-001 | DRENAGEM
3.1 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG | M | 0 | 16.22 | 20.9303 | 0
SUB-TOTAL: | [6 empty] | 0
5 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS
5.1 | MOB-DES-020 | OBRAS COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | % | 0.5 | 1264.4344 | 1264.4344 | 1264.4344 | 252886.886
SUB-TOTAL: | [6 empty] | 1264.4344
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 254151.3204
| CÁSSIA MARIA BARBOSA EKLUND ALENCAR - ENG. CIVIL |  |  | CREA 75.656/D
DANILO AMANCIO ALBERTO COSTA - PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
ESTADO DE INAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ |  |  |  |  | DATA: 16/06/2020
LOCAL: EST MUNHOZ DIREÇÃO À DIVISA MG/SP( ESTRADA BAIRRO DOS QUARTÉIS) |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: JAN/2020 SETOP SUL SEM DESONERACAO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [5 empty] | LDI | 29.04%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UNID. | 1 | 1073.06 | 1384.68 | 1384.68
SUB-TOTAL: | [6 empty] | 1384.68 |  | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS
2.1 | OBR-VIA-120 | PATROLAMENTO |  |  | contra partida fisica |  |  | #REF! | #REF!
2.2 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PRÓCTOR INTERMEDIÁRIO | [5 empty] | #REF!
2.3 | OBR-VIA-145 | EXECUÇAO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTESEM MISTURA COM PRÓCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL | [5 empty] | #REF!
2.4 | OBR-VIA-295 | EXECUÇÃO DE ENCASCALHAMENTO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA, UMIDECIMENTO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL | [5 empty] | 0
2.5 | OBR-VIA-315 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 0 A 10 KM ( 10,0 Km - Confecção de Base ) | [5 empty] | #REF!
2.6 | OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 Km (70 Km ) | M3XKM | #REF! | 0.62 | 0.8 | #REF!
2.7 | OBR-VIA-405 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT ACIMA DE 50 Km (70 Km ) | M3XKM | #REF! | 0.71 | 0.92 | #REF!
2.8 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 Km ( 85Km ( Bragança Pta/SP) -CAP20, CM-30 e RR-2C ) | TXKM | #REF! | 0.41 | 0.53 | #REF!
2.9 | OBR-VIA-160 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | #REF! | 4.1 | 5.29 | #REF!
2.10 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | #REF! | 0.92 | 1.19 | #REF!
2.11 | OBR-VIA-180 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ( CBUQ ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M3 | #REF! | 515.67 | 665.42 | #REF!
2.12 | OBR-VIA-240 | EXECUÇÃO DE LINHAS COM RESINA ACRILICA COM e = 0,6 mm, l = 8,0 cm, INCLUINDO PRÉ MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS | M2 | #REF! | 1.05 | 1.35 | #REF!
SUB-TOTAL: | [6 empty] | #REF!
3 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS
3.1 | MOB-DES-020 | OBRAS COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | % | 0.5 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
SUB-TOTAL: | [6 empty] | #REF!
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | #REF!
258477.1148
| Cássia Maria Barbosa Eklund Alencar |  |  | CREA: 075.656/D MG
Otávio Luiz de Souza - Prefeito
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

## PLANILHA orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL | [6 empty] | FOLHA N°: 01/01
CALÇAMENTO EM INTERTRAVADO 16 FACES | [6 empty] | DATA: 10/10/2025
LOCAL: ESTRADA VICINAL SENT. AO LOTEAMENTO MARIA NEUZA - SENADOR AMARAL - MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO / MÊS / SINAPI - 08/2025 S/ DESON. - SETOP 04/2025 |  |  |  |  | ( ) DIRETA |  | ( X ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES | [6 empty] | BDI (%) | 24,43
ITEM | FORMA EXECUÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDADE | UNID. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNIT. COM BDI | TOTAL COM BDI
1 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | INDIRETA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | 1 | UNID. | 1156.19 | 1438.65 | 1438.65
|  |  | TOTAL DE ITEM 1: |  |  |  |  | 1438.65
2 |  |  | OBRAS VIÁRIAS - SENT. MARIA NEUZA
2.1 | INDIRETA | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 753.2 | M | 64.41 | 80.15 | 60368.98
2.2 | INDIRETA | 92404 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | 2146.92 | M² | 87.85 | 109.31 | 234679.83
2.3 | INDIRETA | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DA AREIA | 2316.96 | M3XKM | 2.51 | 3.12 | 7228.92
|  |  | TOTAL DE ITEM 2: |  |  |  |  | 302277.73
|  |  | TOTAL GERAL DA PLANILHA | TOTAL |  |  |  | 303716.38
TOTAL: TREZENTOS E TRÊS MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
39169230
| ______________________________________________ |  |  | __________________________________________
| Edione Silvia Ferreira |  |  | Daniel Franco da Silveira
| CAU A19.326-7 |  |  | Prefeito Municipal
PREF. DO MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2025 a 2028

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
EM VERDE: VALORES FIXOS
EM VERMELHO: VARIÁVEIS
Fundo em Amarelo: É o quantitativo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
2 | ÁREA DE CALÇAMENTO -SENT. LOT. MARIA NEUZA
2.1 | TRECHO 01 P01 AO P09 | 288 | m | Quant. | 2 | Lados | Comp. | 576 | m
| TRECHO 02 P05, P11 E P06 | 55.82 | m | Quant. | 2 | Lados |  | 111.64
| TRECHO P10 | 14 | m | Quant. | 2 | Lados |  | 28
| TRAVAMENTO | 6.26 | m | Quant. | 6 | Lados |  | 37.56
[7 empty] | Total | 753.2 | m
2.2 | TRECHO 01 P01 AO P09 | 288 |  |  | 6 | m | Área: | 1728 | m2
| TRECH. 02 | 55.82 |  |  | 6 | m | Área: | 334.92 | m2
| TRECH. 03 | 14 |  |  | 6 | m | Área: | 84 | m2
[7 empty] | Total | 2146.92 | m2
2.3 | TRANSPORTE AREIA: |  | CASA DE MATERIAIS CAMBUÍ: DMT ATÉ SENADOR: |  |  |  | 19 | KM
|  |  | DMT SENADOR ATÉ O INÍCIO DA OBRA: |  |  |  |  | KM
|  |  | DMT TOTAL: | 19 | KM | CONSUMO AREIA: |  | 0.0568 | M3/M2 DE CALÇAMENTO
|  |  | TRANSPORTE AREIA: |  | CONSUMO X DMT TOTAL = |  |  | 0.0568 | M3 | 2146.92 | M2 DE CALÇAMENTO: | X DMT | 2316.9561 | M3 X KM
______________________________________
Edione Silvia Ferreira
CAU - A19.326-7
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL
ESTADO DE MINAS GERAIS

## CRONOGRAMA CERTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREF. MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL |  |  | VALOR FINANCIAMENTO: |  | 303716.38 |  |  | DATA: 10/10/2025
OBRA: CALÇAMENTO EM INTERTRAVADO 16 FACES |  |  | LOCAL: ESTRADA VICINAL SENT. AO LOTEAMENTO MARIA NEUZA - SENADOR AMARAL - MG
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.4737% | 100%
|  |  | Financeiro | 1438.65 | 1438.65
2 | OBR | OBRAS VIÁRIAS - SENT. MARIA NEUZA | Físico % | 99.53% | 30% | 30% | 40%
|  |  | Financeiro | 302277.73 | 90683.319 | 90683.319 | 120911.092
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 30.33% | 29.86% | 39.81%
|  |  | Financeiro | 303716.38 | 92121.969 | 90683.319 | 120911.092
Observações:
Edione Silvia Ferreira |  |  |  | Daniel Franco da Silveira
CAU A19.326-7 |  |  |  | Prefeito Municipal
PREF. DO MUNÍCIPIO DE SENADOR AMARAL ESTADO DE MINAS GERAIS
ADM. 2025 a 2028