## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TAPA BURACO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, LOMBADA E PINTURA |  |  |  |  | DATA: | 2026-02-06
REFERÊNCIA: SINAPI 09/2025 - SETOP 07/2025 |  |  |  |  | BDI: 24,23%
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME PEDIDO
VALOR ESTIMADO DA OBRA: |  | 3006266.66
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.2 | 8572.63 | 1714.53
1.2 | ED-50276 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UNID. | 50 | 42.06 | 2103
1.3 | 101457 | TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.2 | 5604.69 | 1120.94
1.4 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.2 | 21897.04 | 4379.41
1.5 | 100309 | TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 150 | 47.78 | 7167
1.6 | 101456 | TECNICO DE LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.2 | 8400.02 | 1680
TOTAL ITEM |  |  |  |  | = | 18164.88
2.0 | TAPA BURACO
2.1 | CMP001 | CORTE MECAN. C/SERRA EM CONCRETO/ASFALTO | M | 750 | 2.23 | 1672.5
2.2 | 101810 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRORPIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO | M³ | 112.5 | 1713.23 | 192738.38
2.3 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020 | M³KM | 3375 | 2.09 | 7053.75
2.4 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³KM | 4758.75 | 0.88 | 4187.7
TOTAL ITEM |  |  |  |  | = | 205652.33
3.0 | RECAPEAMENTO
3.1 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M² | 14036.7 | 2.1 | 29477.07
3.2 | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 553.89 | 2139.16 | 1184859.33
3.3 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020 | M³KM | 16616.7 | 2.09 | 34728.9
3.4 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³KM | 23429.55 | 0.88 | 20618
TOTAL ITEM |  |  |  |  | = | 1269683.3
4.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 10500 | 2.84 | 29820
4.2 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 1050 | 155.76 | 163548
4.3 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M² | 10500 | 2.1 | 22050
4.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 420 | 2139.16 | 898447.2
4.5 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020 | M³KM | 33600 | 2.09 | 70224
4.6 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³KM | 47376 | 0.88 | 41690.88
TOTAL ITEM |  |  |  |  | = | 1225780.08
5.0 | LOMBADA
5.1 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M² | 269.5 | 2.1 | 565.95
5.2 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 53.9 | 2139.16 | 115300.72
5.3 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020 | M³KM | 1617 | 2.09 | 3379.53
5.4 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³KM | 2279.97 | 0.88 | 2006.37
TOTAL ITEM |  |  |  |  | = | 121252.57
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | 5213408 | PINTURA DE FAIXA COM TERMIPLÁSTICO POR ASPERSÃO ESPESSURA DE 1,5MM. | M2 | 3000 | 53.06 | 159180
6.2 | RO-41228 | TACHA REFLETIVA TIPO SPTRG, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAS) | UNID. | 150 | 21.26 | 3189
6.3 | RO-41228 | TACHÃO REFLETIVO TIPO SPTRG, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAS) | UNID. | 50 | 67.29 | 3364.5
TOTAL ITEM |  |  |  |  | = | 165733.5
VALOR TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 3006266.66
____________________________________ |  |  | ____________________________________
LARISSA VITORIA DA SILVA |  |  | DANIEL FRANCO DA SILVEIRA
CAU - A 285413-9 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL
Estado de Minas Gerais
CNPJ 41.778.556/0001-90
Telefax: (35)3437-1137
E-mail: www.senadoramaral.mg.gov.br

## MEMORIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL Estado de Minas Gerais CNPJ 41.778.556/0001-90 Telefax: (35)3437-1137 E-mail: www.senadoramaral.mg.gov.br
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TAPA BURACO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, LOMBADA E PINTURA | [10 empty] | DATA: | 2026-02-06
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME PEDIDO
VALOR ESTIMADO DA OBRA: |  |  | 3006266.66
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | MÊS
| QUANT. |  | = | 0.2 | [6 empty] | = | 0.2
QUANT.
| TOTAL | [9 empty] | = | 0.2
1.2 |  | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | [9 empty] | UNID.
| QUANT. |  | = | 50 | [6 empty] | = | 50
QUANT.
| TOTAL | [9 empty] | = | 50
1.3 |  | TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | MÊS
| QUANT. |  | = | 0.2 | [6 empty] | = | 0.2
QUANT.
| TOTAL | [9 empty] | = | 0.2
1.4 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | MÊS
| QUANT. |  | = | 0.2 | [6 empty] | = | 0.3
QUANT.
| TOTAL | [9 empty] | = | 0.3
1.5 |  | TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | HORA
| QUANT. |  | = | 150 | [6 empty] | = | 150
QUANT.
| TOTAL | [9 empty] | = | 150
1.6 |  | TECNICO DE LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | MÊS
| QUANT. |  | = | 0.2 | [6 empty] | = | 0.3
QUANT.
| TOTAL | [9 empty] | = | 0.3
2 |  | TAPA BURACO
2.1 |  | CORTE MECAN. C/SERRA EM CONCRETO/ASFALTO | [9 empty] | TXKM
| QUANT. |  | = |  | COMP. | LARG | QUANT.
[5 empty] | 2.5 | 1.5 | 200 |  |  |  | = | 750
| TOTAL | [9 empty] | = | 750
2.1 |  | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRORPIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO | [9 empty] | TXKM
| QUANT. |  | = | COMP. | LARG | PROF. | QUANT.
|  |  |  | 2.5 | 1.5 | 0.05 | 600 |  |  |  | = | 112.5
| TOTAL | [9 empty] | = | 112.5
2.2 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020 | [9 empty] | M³KM
| COMPR. | = | TAPA BURACO | [7 empty] | = | 112.5
[10 empty] | TOTAL | = | 112.5
| TOTAL |  |  |  | DISTAN. | = | 30 |  |  |  | = | 3375
2.3 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [9 empty] | M³KM
| COMPR. | = | TAPA BURACO | [7 empty] | = | 112.5
[10 empty] | TOTAL | = | 112.5
| TOTAL |  |  |  | DISTAN. | = | 42.3 |  |  |  | = | 4758.75
3 |  | RECAPEAMENTO
3.1 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | [9 empty] | M²
| RUA DOS BUENOS |  |  |  | COMP. | LARG
| QUANT. | = |  |  | 85 | 5.8 |  |  |  |  | = | 493
| RUA DOS BUENOS/BURACO |  |  |  | COMP. | LARG
| QUANT. | = |  |  | 60 | 2 |  |  |  |  | = | 120
| RUA DOS BUENOS/JOÃO SILVERIO |  |  |  | COMP. | LARG
| QUANT. | = |  |  | 5.6 | 2 |  |  |  |  | = | 11.2
| RUA ROBERTO REZENDE |  |  |  | COMP. | LARG
| QUANT. | = |  |  | 22 | 5.6 |  |  |  |  | = | 123.2
| RUA ROBERTO REZENDE/BURACO |  |  |  | COMP. | LARG
| QUANT. | = |  |  | 22 | 2 |  |  |  |  | = | 44
| RUA VEREADOR JOÃO BORGES |  |  |  | COMP. | LARG
| QUANT. | = |  |  | 291 | 6.5 |  |  |  |  | = | 1891.5
| RUA JOSÉ F. MOREIRA |  |  |  | COMP. | LARG
| QUANT. | = |  |  | 198.3 | 6 |  |  |  |  | = | 1189.8
| RUA JUCA BORGES |  |  |  | COMP. | LARG
| QUANT. | = |  |  | 394 | 6 |  |  |  |  | = | 2364
| RECAPEAMENTO/RUAS |  |  |  | COMP. | LARG
| QUANT. | = |  |  | 1300 | 6 |  |  |  |  | = | 7800
| TOTAL | [9 empty] | = | 14036.7
3.2 |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | [9 empty] | TXKM
| RUA DOS BUENOS |  |  |  | COMP. | LARG | EXPESSURA
| QUANT. | = |  |  | 85 | 5.8 | 0.03 |  |  |  | = | 14.79
| RUA DOS BUENOS/BURACO |  |  |  | COMP. | LARG | EXPESSURA
| QUANT. | = |  |  | 60 | 2 | 0.03 |  |  |  | = | 3.6
| RUA DOS BUENOS/JOÃO SILVERIO |  |  |  | COMP. | LARG | EXPESSURA
| QUANT. | = |  |  | 5.6 | 2 | 0.06 |  |  |  | = | 0.672
| RUA ROBERTO REZENDE |  |  |  | COMP. | LARG | EXPESSURA
| QUANT. | = |  |  | 22 | 5.6 | 0.03 |  |  |  | = | 3.696
| RUA ROBERTO REZENDE/BURACO |  |  |  | COMP. | LARG | EXPESSURA
| QUANT. | = |  |  | 22 | 2 | 0.03 |  |  |  | = | 1.32
| RUA VEREADOR JOÃO BORGES |  |  |  | COMP. | LARG | EXPESSURA
| QUANT. | = |  |  | 291 | 6.5 | 0.04 |  |  |  | = | 75.66
| RUA JOSÉ F. MOREIRA |  |  |  | COMP. | LARG | EXPESSURA
| QUANT. | = |  |  | 198.3 | 6 | 0.04 |  |  |  | = | 47.592
| RUA JUCA BORGES |  |  |  | COMP. | LARG | EXPESSURA
| QUANT. | = |  |  | 394 | 6 | 0.04 |  |  |  | = | 94.56
| RECAPEAMENTO/RUAS |  |  |  | COMP. | LARG | EXPESSURA
| QUANT. | = |  |  | 1300 | 6 | 0.04 |  |  |  | = | 312
| TOTAL | [9 empty] | = | 553.89
3.3 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020 | [9 empty] | M³KM
| TOTAL | [9 empty] | = | 553.89
| TOTAL |  |  |  | DISTAN. | = | 30 |  |  |  | = | 16616.7
3.4 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [9 empty] | M³KM
| TOTAL | [9 empty] | = | 553.89
| TOTAL |  |  |  | DISTAN. | = | 42.3 |  |  |  | = | 23429.547
4 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTE ARGILOSO. AF_11/2019 | [9 empty] | M²
[5 empty] | COMPR. | LARG.
| QUANT. | = |  |  | 1500 | 7 |  |  |  |  | = | 10500
| TOTAL | [9 empty] | = | 10500
4.2 |  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | [9 empty] | M³
[5 empty] | COMPR. | LARG. | PROF.
| QUANT. | = |  |  | 1500 | 7 | 0.1 |  |  |  | = | 1050
| TOTAL | [9 empty] | = | 1050
4.3 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | [9 empty] | M²
[5 empty] | COMP. | LARG
| QUANT. | = |  |  | 1500 | 7 |  |  |  |  | = | 10500
| TOTAL | [9 empty] | = | 10500
4.4 |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | [9 empty] | M³
[5 empty] | COMP. | LARG. | ÁREA | COMPRI
| QUANT. | = |  |  | 1500 | 7 | 10500 | 0.04 |  |  | = | 420
4.5 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020 | [9 empty] | M³XKM
| QUANT. = | BRITA |  |  |  | M³ = | 700 |  |  |  |  | 700
| QUANT. = | ASFALTO |  |  |  | M³ = | 420 |  |  |  |  | 420
| TOTAL = | [10 empty] | 1120
| TOTAL |  |  |  |  | DISTÂNCIA = | 30 |  |  |  | = | 33600
4.6 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [9 empty] | TXKM
| QUANT. = |  |  |  |  | M³ = | 1120 |  |  |  |  | 1120
| TOTAL |  |  |  |  | DISTÂNCIA = | 42.3 |  |  |  | = | 47376
5 |  | LOMBADA
5.1 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | [9 empty] | M2
[5 empty] | COMP. | LARG | ÁREA | QUANT.
| QUANT. | = |  |  | 7 | 2 | 14 | 10 |  |  | = | 140
| QUANT. | = |  |  | 7 | 3.7 | 25.9 | 5 |  |  | = | 129.5
| TOTAL | [9 empty] | = | 269.5
5.2 |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | [9 empty] | M³
[5 empty] | COMP. | LARG | ÁREA | QUANT. | PROF.
| QUANT. | = |  |  | 7 | 2 | 14 | 10 | 0.2 |  | = | 28
| QUANT. | = |  |  | 7 | 3.7 | 25.9 | 5 | 0.2 |  | = | 25.9
| TOTAL | [9 empty] | = | 53.9
5.3 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020 | [9 empty] | M³XKM
| QUANT. = |  |  |  |  | M³ = | 53.9 |  |  |  |  | 53.9
| TOTAL |  |  |  |  | DISTÂNCIA = | 30 |  |  |  | = | 1617
5.4 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [9 empty] | TXKM
| QUANT = |  |  |  |  | M³ = | 53.9 |  |  |  |  | 53.9
| TOTAL |  |  |  |  | DISTÂNCIA = | 42.3 |  |  |  | = | 2279.97
6 |  | SINALIZAÇÃO
6.1 |  | PINTURA DE FAIXA COM TERMIPLÁSTICO POR ASPERSÃO ESPESSURA DE 1,5MM. | [9 empty] | M2
| TOTAL = | [9 empty] | = | 3000
6.2 |  | TACHA REFLETIVA TIPO SPTRG, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAS) | [9 empty] | UND.
| TOTAL = | [9 empty] | = | 150
6.3 |  | TACHÃO REFLETIVO TIPO SPTRG, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAS) | [9 empty] | UND.
| TOTAL = | [9 empty] | = | 50
____________________________________
LARISSA VITORIA DA SILVA
CAU - A 285413-9

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL Estado de Minas Gerais CNPJ 41.778.556/0001-90 Telefax: (35)3437-1137 E-mail: www.senadoramaral.mg.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TAPA BURACO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, LOMBADA E PINTURA
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME PEDIDO | [6 empty] | DATA: | 2026-02-06
VALOR ESTIMADO DA OBRA: |  | 3006266.66
ITEM | ETAPAS | FÍSICO / FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | 2026 |  | 2027 |  | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.6042% | 50% |  | 50% |  | 100%
|  | Financeiro | 18164.88 | 9082.44 |  | 9082.44 |  | 18164.88
2.0 | TAPA BURACO | Físico % | 6.841% | 75% |  | 25% |  | 100%
|  | Financeiro | 205652.33 | 154239.2475 |  | 51413.0825 |  | 205652.33
3.0 | RECAPEAMENTO | Físico % | 42.23% | 75% |  | 25% |  | 100%
|  | Financeiro | 1269683.3 | 952262.475 |  | 317420.825 |  | 1269683.3
3.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | Físico % | 40.77% | 75% |  | 25% |  | 100%
|  | Financeiro | 1225780.08 | 919335.06 |  | 306445.02 |  | 1225780.08
4.0 | LOMBADA | Físico % | 4.033% | 75% |  | 25% |  | 100%
|  | Financeiro | 121252.57 | 90939.4275 |  | 30313.1425 |  | 121252.57
5.0 | SINALIZAÇÃO | Físico % | 5.513% | 75% |  | 25% |  | 100%
|  | Financeiro | 165733.5 | 124300.125 |  | 41433.375 |  | 165733.5
TOTAL |  | Físico % | 100% | 74.85% |  | 25.15% |  | 100%
|  | Financeiro | 3006266.66 | 2250158.775 |  | 756107.885 |  | 3006266.66
____________________________________ |  |  |  |  | ____________________________________
LARISSA VITORIA DA SILVA |  |  |  |  | DANIEL FRANCO DA SILVEIRA
CAU - A 285413-9 |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL