## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL
OBRA: | PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL/MG, MINHA CASA MINHA VIDA – MCMV, FNHIS SUB 50.
END.: | ROD. JOSÉ NILTON DE ALMEIDA, B. LAGOA GRANDE, MAT.: 30.066
TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL
P. SICONV | 039933/2025 |  | P. NOVO PAC |  | 56000003661/2025
FONTE/GESTOR |  | OGU - MINISTÉRIO DAS CIDADES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MACRO SERVIÇOS
QUANT. U. H. |  | 20 |  | VALOR UNIT. |  |  | 136500
VALOR DO REPASSE PARA UNIDADES HABITACIONAIS | [6 empty] | 2730000 | 2215010.14 | 1.2325 | 2729999.9975
DATA: | 2025-10-21 |  | RRT: | 16186887 |  |  | BDI: 23,25%
ITEM | SERVIÇOS |  |  |  | PESO | VALOR S/ BDI | VALOR COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 3.74% | 82841.3792 | 102102 | 82841.3792 | 1.2325 | 102101.9999
1.1 | Serviços técnicos (projetos, orçamentos, levantamentos, topográficos, sondagem, licenças e PCMAT) |  |  |  | 1% | 22150.1014 | 27300 | 22150.1014 | 1.2325 | 27300
1.2 | Instalações e canteiros (barracão, cercamento e placa da obra) |  |  |  | 0.7% | 15505.071 | 19110 | 15505.071 | 1.2325 | 19110
1.3 | Ligações provisórias (água, energia, telefone e esgoto) |  |  |  | 0.04% | 886.0041 | 1092 | 886.0041 | 1.2325 | 1092
1.4 | Transportes máquinas, equipamentos, locação da obra |  |  |  | 2% | 44300.2028 | 54600 | 44300.2028 | 1.2325 | 54600
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 2.5% | 55375.2535 | 68250 | 55375.2535 | 1.2325 | 68250
3 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 10% | 221501.014 | 273000 | 221501.014 | 1.2325 | 273000
4 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 8% | 177200.8112 | 218400 | 177200.8112 | 1.2325 | 218400
5 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 16.9% | 374336.7137 | 461370 | 374336.7137 | 1.2325 | 461370
5.1 | Alvenaria/fechamentos |  |  |  | 9.5% | 210425.9633 | 259350 | 210425.9633 | 1.2325 | 259350
5.2 | Esquadrias metálicas |  |  |  | 4.5% | 99675.4563 | 122850 | 99675.4563 | 1.2325 | 122850
5.3 | Esquadrias de madeira |  |  |  | 2.4% | 53160.2434 | 65520 | 53160.2434 | 1.2325 | 65520
5.4 | Vidros/esquadrias especiais |  |  |  | 0.5% | 11075.0507 | 13650 | 11075.0507 | 1.2325 | 13650
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES |  |  |  | 21.5% | 476227.1801 | 586950 | 476227.1801 | 1.2325 | 586950
6.1 | Telhados |  |  |  | 19.5% | 431926.9773 | 532350 | 431926.9773 | 1.2325 | 532350
6.2 | Impermeabilizações |  |  |  | 2% | 44300.2028 | 54600 | 44300.2028 | 1.2325 | 54600
7 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 13.4% | 296811.3588 | 365820 | 296811.3588 | 1.2325 | 365820
7.1 | Revestimentos Internos |  |  |  | 4.2% | 93030.4259 | 114660 | 93030.4259 | 1.2325 | 114660
7.2 | Revestimentos Cerâmicos |  |  |  | 1.5% | 33225.1521 | 40950 | 33225.1521 | 1.2325 | 40950
7.3 | Revestimentos Externos |  |  |  | 2.5% | 55375.2535 | 68250 | 55375.2535 | 1.2325 | 68250
7.4 | Forros |  |  |  | 2% | 44300.2028 | 54600 | 44300.2028 | 1.2325 | 54600
7.5 | Pinturas |  |  |  | 3.2% | 70880.3245 | 87360 | 70880.3245 | 1.2325 | 87360
8 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 7% | 155050.7098 | 191100 | 155050.7098 | 1.2325 | 191100
8.1 | Piso Cerâmico |  |  |  | 5% | 110750.507 | 136500 | 110750.507 | 1.2325 | 136500
8.2 | Piso Cimentado |  |  |  | 1% | 22150.1014 | 27300 | 22150.1014 | 1.2325 | 27300
8.3 | Rodapés, Soleiras e Peitoris |  |  |  | 1% | 22150.1014 | 27300 | 22150.1014 | 1.2325 | 27300
9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 16% | 354401.6224 | 436800 | 354401.6224 | 1.2325 | 436800
9.1 | Elétrica/Telefonia |  |  |  | 7% | 155050.7098 | 191100 | 155050.7098 | 1.2325 | 191100
9.2 | Hidráulica |  |  |  | 3.5% | 77525.3549 | 95550 | 77525.3549 | 1.2325 | 95550
9.3 | Sanitária e Pluviais |  |  |  | 3% | 66450.3042 | 81900 | 66450.3042 | 1.2325 | 81900
9.4 | Aparelhos, Metais e Bancadas |  |  |  | 2.5% | 55375.2535 | 68250 | 55375.2535 | 1.2325 | 68250
10 | COMPLEMENTARES |  |  |  | 0.96% | 21264.0973 | 26208 | 21264.0973 | 1.2325 | 26208
10.1 | Calafete/Limpeza |  |  |  | 0.4% | 8860.0406 | 10920 | 8860.0406 | 1.2325 | 10920
10.2 | Ligações Definitivas |  |  |  | 0.3% | 6645.0304 | 8190 | 6645.0304 | 1.2325 | 8190
10.3 | Outros/Acessibilidade |  |  |  | 0.26% | 5759.0264 | 7098 | 5759.0264 | 1.2325 | 7098
0
TOTAL | [5 empty] | 2215010.14 | 2730000 | 2215010.14 | 1.2325 | 2730000
SENADOR AMARAL, 29 DE OUTUBRO DE 2025
ARQ. EDIONE SÍLVIA FERREIRA |  |  |  | DANIEL FRANCO DA SILVEIRA
CAU A19.326-7 |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## MEMORIA SE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL
OBRA: | PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL/MG, MINHA CASA MINHA VIDA – MCMV, FNHIS SUB 50.
END.: | ROD. JOSÉ NILTON DE ALMEIDA, B. LAGOA GRANDE, MAT.: 30.066
TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL
P. SICONV | 039933/2025 |  | P. NOVO PAC |  | 56000003661/2025
FONTE/GESTOR |  | OGU - MINISTÉRIO DAS CIDADES
MEMORIA DE CALCULO
QUANT. U. H. |  | 20 |  | VALOR UNIT. |  |  | 136500
VALOR DO REPASSE PARA UNIDADES HABITACIONAIS | [6 empty] | 2730000
DATA: | 2025-10-21 |  | RRT: | 16186887 |  |  | BDI: 23,25%
ITEM | SERVIÇOS |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Serviços técnicos (projetos, orçamentos, levantamentos, topográficos, sondagem, licenças e PCMAT) |  |  |  | % | 1 | 1
1.2 | Instalações e canteiros (barracão, cercamento e placa da obra) |  |  |  | % | 0.7 | 0.7
1.3 | Ligações provisórias (água, energia, telefone e esgoto) |  |  |  | % | 0.04 | 0.04
1.4 | Transportes máquinas, equipamentos, locação da obra |  |  |  | % | 2 | 2
[6 empty] | TOTAL | 3.74
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | % | 2.5 | 2.5
[6 empty] | TOTAL | 2.5
3 | FUNDAÇÕES |  |  |  | % | 10 | 10
[6 empty] | TOTAL | 10
4 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | % | 8 | 8
[6 empty] | TOTAL | 8
5 | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | Alvenaria/fechamentos |  |  |  | % | 9.5 | 9.5
5.2 | Esquadrias metálicas |  |  |  | % | 4.5 | 4.5
5.3 | Esquadrias de madeira |  |  |  | % | 2.4 | 2.4
5.4 | Vidros/esquadrias especiais |  |  |  | % | 0.5 | 0.5
[6 empty] | TOTAL | 16.9
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES
6.1 | Telhados |  |  |  | % | 19.5 | 19.5
6.2 | Impermeabilizações |  |  |  | % | 2 | 2
[6 empty] | TOTAL | 21.5
7 | REVESTIMENTOS
7.1 | Revestimentos Internos |  |  |  | % | 4.2 | 4.2
7.2 | Revestimentos Cerâmicos |  |  |  | % | 1.5 | 1.5
7.3 | Revestimentos Externos |  |  |  | % | 2.5 | 2.5
7.4 | Forros |  |  |  | % | 2 | 2
7.5 | Pinturas |  |  |  | % | 3.2 | 3.2
[6 empty] | TOTAL | 13.4
8 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Piso Cerâmico |  |  |  | % | 5 | 5
8.2 | Piso Cimentado |  |  |  | % | 1 | 1
8.3 | Rodapés, Soleiras e Peitoris |  |  |  | % | 1 | 1
[6 empty] | TOTAL | 7
9 | INSTALAÇÕES
9.1 | Elétrica/Telefonia |  |  |  | % | 7 | 7
9.2 | Hidráulica |  |  |  | % | 3.5 | 3.5
9.3 | Sanitária e Pluviais |  |  |  | % | 3 | 3
9.4 | Aparelhos, Metais e Bancadas |  |  |  | % | 2.5 | 2.5
[6 empty] | TOTAL | 16
10 | COMPLEMENTARES
10.1 | Calafete/Limpeza |  |  |  | % | 0.4 | 0.4
10.2 | Ligações Definitivas |  |  |  | % | 0.3 | 0.3
10.3 | Outros/Acessibilidade |  |  |  | % | 0.26 | 0.26
[6 empty] | TOTAL | 0.96
TOTAL | [6 empty] | 100
SENADOR AMARAL, 29 DE OUTUBRO DE 2025
ARQ. EDIONE SÍLVIA FERREIRA
CAU A19.326-7

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL |  |  |  |  | VALOR TOTAL: | 2730000 | VALOR UNIT. | 136500 | QUANT. U.H. | 20 | BDI | 23.25% | DATA: 22/10/2025
OBRA: PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL/MG, MINHA CASA MINHA VIDA – MCMV, FNHIS SUB 50. | [6 empty] | P. SICONV | 039933/2025 |  | P. NOVO PAC |  | 56000003661/2025
LOCAL: ROD. JOSÉ NILTON DE ALMEIDA, B. LAGOA GRANDE, MAT.: 30.066 | [11 empty] | RRT | 16186877
ETAPAS | Físico / Financeiro | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total
1- SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 46.6% | 13.35% | 13.35% | 13.35% | 13.35% | [7 empty] | 3.74%
| Financeiro | 47579.532 | 13630.617 | 13630.617 | 13630.617 | 13630.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102102
2- ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 4% | 6% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 11% | 12% | 6.6% | 6.6% | 6% | 5.2% | 1.2% | 2.5% | 100%
| Financeiro | 2730 | 4095 | 9418.5 | 9418.5 | 9418.5 | 7507.5 | 8190 | 4504.5 | 4504.5 | 4095 | 3549 | 819 | 68250
3- FUNDAÇÃO E MOV. DE TERRA | Físico % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 10%
| Financeiro | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273000
4- ESTRUTURA | Físico % |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [5 empty] | 8%
| Financeiro | 0 | 0 | 43680 | 43680 | 43680 | 43680 | 43680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218400
5- PAREDES E PAINEIS | Físico % |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 16.9%
| Financeiro | 0 | 92274 | 92274 | 92274 | 92274 | 92274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461370
6- COBERTURA E PROTEÇÕES | Físico % |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [5 empty] | 21.5%
| Financeiro | 0 | 0 | 117390 | 117390 | 117390 | 117390 | 117390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586950
7- REVESTIMENTOS | Físico % | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 13.4%
| Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73164 | 73164 | 73164 | 73164 | 73164 | 0 | 365820
8- PAVIMENTAÇÕES | Físico % | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 7%
| Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38220 | 38220 | 38220 | 38220 | 38220 | 0 | 191100
9- INSTALAÇÕES | Físico % |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 5% | 5% | 16%
| Financeiro | 0 | 0 | 43680 | 43680 | 43680 | 43680 | 43680 | 65520 | 65520 | 43680 | 21840 | 21840 | 436800
10- COMPLEMENTARES | Físico % | [9 empty] | 30% | 30% | 40% | 0.96%
| Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7862.4 | 7862.4 | 10483.2 | 26208
SUBTOTAL | Físico % | 3.843% | 6.029% | 13.72% | 13.72% | 13.72% | 11.15% | 11.88% | 6.645% | 6.645% | 6.118% | 5.298% | 1.214% | 100% | 100%
| Financeiro | 104909.532 | 164599.617 | 374673.117 | 374673.117 | 374673.117 | 304531.5 | 324324 | 181408.5 | 181408.5 | 167021.4 | 144635.4 | 33142.2 | 2730000 | 2730000
TOTAL | BDI - INCLUSO
| TOTAL | [12 empty] | 2730000
Responsável Técnico:
DANIEL FRANCO DA SILVEIRA
EDIONE SÍLVIA FERREIRA
CAU 1 19.326-7 |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL
AV. VER. JOSÉ ALVES DE REZENDE,34, LOT. ELISA BUENO
SENADOR AMARAL - MINAS GERAIS
CNPJ: 41.778.556/0001-90