## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL Estado de Minas Gerais CNPJ 41.778.556/0001-90 Telefax: (35)3437-1137 E-mail: www.senadoramaral.mg.gov.br
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL | [5 empty] | FOLHA N°: 01/01
OBRA: MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL DO MUNICÍPIO | [5 empty] | DATA: | 2026-06-01
LOCAL: ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DA PONTE SEGURA AO MUNCIPIO DE BUENO BRANDÃO - SENADOR AMARAL - MG |  |  |  | ART/RRT: |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO / MÊS / REFERÊNCIA: SETOP 01/2026 - SINAPI - 04/2025 S/ DESON. |  |  |  |  | ( ) DIRETA |  | ( X ) INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMOSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI (%) | 24,49%
ITEM | FORMA EXECUÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDADE | UNID. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNIT. COM BDI | TOTAL COM BDI
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | INDIRETA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | 1 | UNID. | 1206.72 | 1502.25 | 1502.25
TOTAL DE ITEM 1: | [6 empty] | 1502.25
2 | OBRAS VIÁRIAS
2.1 | INDIRETA | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016IA | 1035.5 | M | 68.53 | 85.31 | 88338.505
2.2 | INDIRETA | 92404 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | 3500 | M² | 93.48 | 116.37 | 407295
2.3 | INDIRETA | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DA AREIA | 7753.2 | M3KM | 2.87 | 3.57 | 27678.924
TOTAL DE ITEM 2: | [6 empty] | 523312.429
TOTAL GERAL DA PLANILHA | [7 empty] | 524814.679
TOTAL: QUINHENTOS E VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS
_______________________________________________________
LARISSA VITORIA DA SILVA |  |  |  | _______________________________________________________
CREA/CAU - A285413-9 |  |  |  | DANIEL FRANCO DA SILVEIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## MEMÓRIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL Estado de Minas Gerais CNPJ 41.778.556/0001-90 Telefax: (35)3437-1137 E-mail: www.senadoramaral.mg.gov.br
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL |  |  |  | FOLHA N°: 01/01
OBRA: MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL DO MUNICÍPIO |  |  |  | DATA: | 2026-06-01
LOCAL: ESTRADA VICINAL QUE LIGA PONTE SEGURA AO MUNCIPIO DE BUENO BRANDÃO - SENADOR AMARAL - MG
1.0 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
| QUANTIDADE |  |  |  | 1 | UNID
2 | OBRAS VIÁRIAS
2.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016IA
|  |  | COMPR. | QUANT. | TOTAL | UNID
TRECHO |  |  | 500 | 2 | 1000 | M
TRAVAMENTO |  |  | 7.3 | 5 | 36.5 | M
| QUANTIDADE |  |  |  | 1036.5 | M
2.2 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
|  |  | COMPR. | LARGURA | TOTAL | UNID
|  |  | 500 | 7 | 3500 | M2
| QUANTIDADE |  |  |  | 3500 | M2
2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DA AREIA
|  |  | ÁREA | EXPESSURA | TOTAL | UNID
|  |  | 3500 | 0.0568 | 198.8 | M3
[5 empty] | 39 | KM
| QUANTIDADE |  |  |  | 7753.2 | M3/KM
_______________________________________________________
LARISSA VITORIA DA SILVA |  | _______________________________________________________
CREA/CAU - A285413-9 |  | DANIEL FRANCO DA SILVEIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL Estado de Minas Gerais CNPJ 41.778.556/0001-90 Telefax: (35)3437-1137 E-mail: www.senadoramaral.mg.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCAIRO
PREFEITURA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL | [6 empty] | DATA: | 2026-06-01
OBRA: MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL DO MUNICÍPIO | [6 empty] | VALOR: | 524814.679
LOCAL: ESTRADA VICINAL QUE LIGA PONTE SEGURA AO MUNCIPIO DE BUENO BRANDÃO - SENADOR AMARAL - MG
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1 | IIO | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.2862% | 100%
|  |  | Financeiro | 1502.25 | 1502.25
2 | OBR | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 99.71% | 30% | 30% | 40%
|  |  | Financeiro | 523312.429 | 156993.7287 | 156993.7287 | 209324.9716
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 30.2% | 29.91% | 39.89%
|  |  | Financeiro | 524814.679 | 158495.9787 | 156993.7287 | 209324.9716
_______________________________________________________
LARISSA VITORIA DA SILVA |  |  |  |  | _______________________________________________________
CREA/CAU - A285413-9 |  |  |  |  | DANIEL FRANCO DA SILVEIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL