## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA CRECHE PROINFANCIA | [7 empty] | DATA: 07/08/2026
LOCAL: RUA FERMINO ELIAS, Nº 720 - CENTRO, SENADOR AMARAL - MG | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REF.: SETOP SUL 04-2026 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 06-2026 NÃO DESONERADO | [5 empty] | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES | [7 empty] | BDI | 20.34%
VALOR ESTIMADO DA OBRA: |  |  |  | 1014917.49
ITEM | FONTE | CÓDIGO | CÓDIGO SISTEMA | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SETOP | ED-16660 | 185000278 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 4.5 | 266.22 | 320.37 | 1441.67
1.2 | SETOP | ED-50159 | 70000027 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTÃO | M | 29.7 | 203.04 | 244.34 | 7256.9
1.3 | SETOP | ED-50162 | 70000028 | PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 4.4 | 166.74 | 200.65 | 882.86
1.4 | SETOP | ED-17989 | 185000279 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 130.06 | 63.15 | 75.99 | 9883.26
1.5 | SETOP | ED-50135 | 185000280 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MGO | M2 | 6 | 719.28 | 865.58 | 5193.48
TOTAL ITEM |  |  |  |  | 1.0 | = | 24658.17
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | SINAPI | 93358 | 185000281 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 128.92 | 98.41 | 118.43 | 15268
2.2 | SINAPI | 104737 | 185000282 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 53.42 | 24.76 | 29.8 | 1591.92
2.3 | SETOP | ED-29231 | 185000283 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 377.52 | 2.81 | 3.38 | 1276.02
2.4 | SETOP | ED-51132 | 185000284 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 75.5 | 3.54 | 4.26 | 321.63
TOTAL ITEM |  |  |  |  | 2.0 | = | 18457.57
3.0 | FUNDAÇÃO
3.1 |  | ESTACA
3.1.1 | SETOP | ED-29817 | 185000052 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | UN | 1 | 3650.5 | 4393.01 | 4393.01
3.1.2 | SETOP | ED-29818 | 185000053 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE | KM | 40.2 | 20.63 | 24.83 | 998.17
3.1.3 | SETOP | ED-29802 | 185000181 | PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 26.69 | 87.11 | 104.83 | 2797.91
3.1.4 | SETOP | ED-48298 | 185000182 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 3443.19 | 13.63 | 16.4 | 56468.32
3.1.5 | SETOP | ED-49638 | 185000055 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 26.69 | 734.41 | 883.79 | 23588.36
3.1.6 | SINAPI | 101174 | 185000285 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 81 | 96.68 | 116.34 | 9423.54
TOTAL ITEM |  |  |  |  | 3.1 | = | 97669.31
3.2 |  | BLOCO DE COROAMENTO
3.2.1 | SETOP | ED-49639 | 185000286 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 12.39 | 755.48 | 909.14 | 11264.24
3.2.2 | SINAPI | 96534 | 185000287 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 86.57 | 85.62 | 103.04 | 8920.17
3.2.3 | SINAPI | 96544 | 185000288 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 124.8 | 18.13 | 21.82 | 2723.14
3.2.4 | SINAPI | 96545 | 185000289 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 41.1 | 15.83 | 19.05 | 782.96
3.2.5 | SINAPI | 96546 | 185000290 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 32.6 | 13.56 | 16.32 | 532.03
3.2.6 | SINAPI | 96543 | 185000291 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 103.5 | 20.91 | 25.16 | 2604.06
3.2.7 | SETOP | ED-51094 | 185000183 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | M2 | 49.3 | 16.03 | 19.29 | 951
3.2.8 | SETOP | 96622 | 185000292 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 1.2 | 262.87 | 316.34 | 379.61
TOTAL ITEM |  |  |  |  | 3.2 | = | 28157.21
3.3 |  | VIGA BALDRAME
3.3.1 | SETOP | ED-49638 | 185000293 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 32.45 | 734.41 | 883.79 | 28678.99
3.3.2 | SINAPI | 96542 | 185000294 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 372.72 | 106.82 | 128.55 | 47913.16
3.3.3 | SINAPI | 104917 | 185000295 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 429.1 | 15.24 | 18.34 | 7869.69
3.3.4 | SINAPI | 104918 | 185000296 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 880.8 | 13.72 | 16.51 | 14542.01
3.3.5 | SINAPI | 104919 | 185000297 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 292.7 | 12.02 | 14.46 | 4232.44
3.3.6 | SINAPI | 104920 | 185000298 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 233.5 | 10.11 | 12.17 | 2841.7
3.3.7 | SINAPI | 104916 | 185000299 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 413.3 | 17.06 | 20.53 | 8485.05
3.3.8 | SETOP | ED-51094 | 185000184 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | M2 | 180.19 | 16.03 | 19.29 | 3475.87
3.3.9 | SINAPI | 96622 | 185000300 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 17.39 | 262.87 | 316.34 | 5501.15
TOTAL ITEM |  |  |  |  | 3.3 | = | 123540.06
TOTAL ITEM |  |  |  |  | 3.0 | = | 249366.58
4.0 | ESTRUTURA
4.1 |  | PILARES
4.1.1 | SINAPI | 103672 | 185000185 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.57 | 687.42 | 827.24 | 1298.77
4.1.2 | SINAPI | 92427 | 185000075 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 25.45 | 69.2 | 83.28 | 2119.48
4.1.3 | SINAPI | 92273 | 185000301 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | 47 | 15.69 | 18.88 | 887.36
4.1.4 | SINAPI | 92762 | 185000302 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 87.5 | 9.97 | 12 | 1050
4.1.5 | SINAPI | 92759 | 185000303 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 37.3 | 13.9 | 16.73 | 624.03
TOTAL ITEM |  |  |  |  | 4.1 | = | 5979.64
4.2 |  | VIGAS
4.2.1 | SETOP | ED-49630 | 185000074 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 3.6 | 779.26 | 937.76 | 3375.94
4.2.2 | SINAPI | 92472 | 185000078 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 48 | 115.01 | 138.4 | 6643.2
4.2.3 | SINAPI | 92760 | 185000304 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 44.9 | 12.55 | 15.1 | 677.99
4.2.4 | SINAPI | 92761 | 185000305 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 62.7 | 11.42 | 13.74 | 861.5
4.2.5 | SINAPI | 92762 | 185000306 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.1 | 9.97 | 12 | 97.2
4.2.6 | SINAPI | 92759 | 185000307 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 57.5 | 13.9 | 16.73 | 961.98
TOTAL ITEM |  |  |  |  | 4.2 | = | 12617.81
4.3 |  | LAJES E RAMPAS
4.3.1 | SINAPI | 103675 | 185000308 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 14.52 | 689.09 | 829.25 | 12040.71
4.3.2 | SINAPI | 92526 | 185000309 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 68.11 | 44.57 | 53.64 | 3653.42
4.3.3 | SETOP | ED-48298 | 185000310 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 513.5 | 13.63 | 16.4 | 8421.4
TOTAL ITEM |  |  |  |  | 4.3 | = | 24115.53
4.4 |  | ESCADA
4.4.1 | SINAPI | 103686 | 185000311 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 3.68 | 768.34 | 924.62 | 3402.6
4.4.2 | SINAPI | 95945 | 185000312 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 32.6 | 15.86 | 19.09 | 622.33
4.4.3 | SINAPI | 95947 | 185000313 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 88.5 | 8.89 | 10.7 | 946.95
4.4.4 | SINAPI | 102045 | 185000314 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 22.92 | 216.92 | 261.04 | 5983.04
4.4.5 | SINAPI | 102045 | 185000315 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | M | 79.51 | 115.42 | 138.9 | 11043.94
TOTAL ITEM |  |  |  |  | 4.4 | = | 21998.86
TOTAL ITEM |  |  |  |  | 4.0 | = | 64711.84
5.0 | COBERTURA
5.1 | COMPOSIÇÃO | 104314/1 | 185000316 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA EM ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (TESOURAS) | KG | 6564.8 | 13.56 | 16.32 | 107137.54
5.2 | COMPOSIÇÃO | 104314/2 | 185000317 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE PILARES COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PILARES) | KG | 3246.25 | 13.09 | 15.75 | 51128.44
5.3 | SINAPI | 104314 | 185000318 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | 6350.98 | 11.72 | 14.1 | 89548.82
5.4 | SINAPI | 94213 | 185000319 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1499.44 | 64.59 | 77.73 | 116551.47
5.5 | COMPOSIÇÃO | 10957/1 | 185000320 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 " (19,05 MM) 149,39 KG/M2 | KG | 483.13 | 16.36 | 19.69 | 9512.83
5.6 | COMPOSIÇÃO | 106504/1 | 185000321 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO. | KG | 373.65 | 20.92 | 25.18 | 9408.51
5.7 | SETOP | ED-50656 | 185000322 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 68 | 59.36 | 71.43 | 4857.24
5.8 | SETOP | ED-50677 | 185000323 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 68 | 40.93 | 49.26 | 3349.68
5.9 | COMPOSIÇÃO | 11033/1 | 185000324 | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO | UN | 45 | 13.07 | 15.73 | 707.85
5.10 | COMPOSIÇÃO | 13279/1 | 185000325 | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, 5/8" X 300 MM, COM PORCA E ARRUELA | KG | 70 | 23.48 | 28.26 | 1978.2
TOTAL ITEM |  |  |  |  | 5.0 | = | 394180.58
6.0 | PINTURA | METAIS
6.1 | SINAPI | 100720 | 185000326 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 2375.7 | 13.64 | 16.41 | 38985.24
6.2 | SINAPI | 100747 | 185000327 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 2375.7 | 13.94 | 16.78 | 39864.25
TOTAL ITEM |  |  |  |  | 6.0 | = | 78849.49
7.0 | SISTEMA DE PISOS
7.1 | SINAPI | 103913 | 185000328 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 852.32 | 126.89 | 152.7 | 130149.26
7.2 | SETOP | ED-8145 | 185000262 | JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE | M2 | 45.73 | 11.36 | 13.67 | 625.13
7.3 | SETOP | ED-50579 | 185000329 | APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO (20X10)MM, FATOR DE FORMA 1:2. | M | 381.08 | 27.98 | 33.67 | 12830.96
TOTAL ITEM |  |  |  |  | 7.0 | = | 143605.35
8.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
8.1 | SETOP | ED-49001 | 185000330 | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 16MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV | M | 64 | 22.91 | 27.57 | 1764.48
8.2 | SETOP | ED-48989 | 185000331 | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV | M | 201.2 | 5.99 | 7.21 | 1450.65
8.3 | SETOP | ED-49004 | 185000332 | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 25MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV | M | 65.2 | 33.72 | 40.58 | 2645.82
8.4 | SETOP | ED-34474 | 185000333 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 1 | 42.94 | 51.67 | 51.67
8.5 | SETOP | ED-34480 | 185000334 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 1 | 54.02 | 65.01 | 65.01
8.7 | SETOP | ED-49414 | 185000336 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 100.6 | 10.04 | 12.08 | 1215.25
8.8 | SINAPI | 97670 | 185000335 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 21.8 | 23.54 | 28.33 | 617.59
8.9 | SINAPI | 97669 | 185000337 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 21.4 | 18.6 | 22.38 | 478.93
8.10 | COMPOSIÇÃO | 2680/1 | 185000338 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. | M | 1 | 22.17 | 26.68 | 26.68
8.11 | COMPOSIÇÃO | 2674/1 | 185000339 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA | M | 2 | 16.47 | 19.82 | 39.64
8.12 | SETOP | ED-22350 | 185000340 | REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 200W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE | UN | 9 | 169.6 | 204.1 | 1836.9
8.13 | SETOP | ED-20579 | 185000341 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 2783.51 | 3349.68 | 3349.68
8.14 | SINAPI | 39797 | 185000342 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 130.4 | 156.92 | 156.92
TOTAL ITEM |  |  |  |  | 8.0 | = | 13699.22
9.0 |  | ESGOTO
9.1 | SETOP | ED-49915 | 185000343 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 6 | 928.33 | 1117.15 | 6702.9
TOTAL ITEM |  |  |  |  | 9.0 |  | 6702.9
10.0 |  | ÁGUA PLUVIAL / DRENAGEM
10.1 | SINAPI | 89512 | 185000344 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 81.67 | 56.83 | 68.39 | 5585.41
10.2 | SINAPI | 89578 | 185000345 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 35.52 | 37.28 | 44.86 | 1593.43
TOTAL ITEM |  |  |  |  | 10.0 | = | 7178.84
TOTAL ITEM |  |  |  |  | #REF! | = | #REF!
11.0 | IMPERMEABILIZAÇÕES
11.1 | SINAPI | 98557 | 185000346 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 51.87 | 42.36 | 50.98 | 2644.33
TOTAL ITEM |  |  |  |  | 11.0 | = | 2644.33
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1 | SETOP | ED-50266 | 135000008 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 989.31 | 9.12 | 10.98 | 10862.62
TOTAL ITEM |  |  |  |  | 12.0 | = | 10862.62
VALOR TOTAL DA OBRA | [8 empty] | 1014917.49 | 1014917.49
OS VALORES UNITÁRIOS FORAM OBTIDOS DA PLANILHA REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA OBRAS DE EDIFICAÇÃO E INFRAESTRUTURA - REGIÃO SUL - SETOP MG - JANEIRO 2026 S/ DESONERAÇÃO E TABELA SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - REF. MG - MARÇO 2026 NÃO DESONERADO (APLICADO AOS VALORES REFERENCIAIS O BDI = 20,34%)
_______________________________________________________ |  |  |  |  | _______________________________________________________
LARISSA VITORIA DA SILVA |  |  |  |  | DANIEL FRANCO DA SILVEIRA
CREA/CAU - A285413-9 |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL
Estado de Minas Gerais
CNPJ 41.778.556/0001-90
Telefax: (35)3437-1137
E-mail: www.senadoramaral.mg.gov.br

## MEMORIAL QUANTITATIVO
MEMORIAL QUANTITATIVO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA CRECHE PROINFANCIA | [10 empty] | DATA: 07/08/2026
LOCAL: RUA FERMINO ELIAS, Nº 720 - CENTRO, SENADOR AMARAL - MG | [8 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REF.: SETOP SUL 04-2026 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 06-2026 NÃO DESONERADO | [8 empty] | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES | [10 empty] | BDI | 20.34%
VALOR ESTIMADO DA OBRA: |  |  | 1014917.49
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | [9 empty] | M2
| Quantidade |  | = | 1.5 | x | 3 |  |  |  |  | = | 4.5
|  |  |  | comp. |  | altura
| Total | [9 empty] | = | 4.5
1.2 |  | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTÃO | [9 empty] | M
| Quantidade |  | = | 29.7 | [6 empty] | = | 29.7
| Quadra |  |  | perimetro
| Total |  | medidas retiradas do autocad |  |  |  | PROJ. ARQUITETONICO (PR ÚNICA) |  |  |  | = | 29.7
1.3 |  | PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS | [9 empty] | M2
| Quantidade |  | = | 2 | x | 2.2 |  |  |  |  | = | 4.4
| Quadra |  |  | comp. |  | altura
| Total |  | medidas retiradas do autocad |  |  |  | PROJ. ARQUITETONICO (PR ÚNICA) |  |  |  | = | 4.4
1.4 |  | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | [9 empty] | M
| Quantidade |  | = | 130.06 | [6 empty] | = | 130.06
| Quadra |  |  | perimetro
| Total |  | medidas retiradas do autocad |  |  |  | PROJ. ARQUITETONICO (PR ÚNICA) |  |  |  | = | 130.06
1.5 |  | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MGO | [9 empty] | M3
| Quantidade |  | = | 3 | x | 2 |  |  |  |  | = | 6
| Quadra |  |  | comp. |  | altura
| Total |  | medidas retiradas do autocad |  |  |  | PROJ. ARQUITETONICO (PR ÚNICA) |  |  |  | = | 6
2.0 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | [9 empty] | M3
| Blocos 1 e |  | = | 0.7569 | x | 0.5 | x | 31 | PROJ. EST. (PR 02-20) |  | = | 11.7319
| Quadra |  |  | area |  | altura |  | Quant
| Blocos 2 e |  | = | 1.4094 | x | 0.5 | x | 3 | PROJ. EST. (PR 02-20) |  | = | 2.1141
| Quadra |  |  | area |  | altura |  | Quant
| Blocos 2 e |  | = | 1.4094 | x | 0.45 | x | 14 | PROJ. EST. METAL (PR 02-02) |  | = | 8.8792
| Quadra cobertura |  |  | area |  | altura |  | Quant
| Blocos 3 e |  | = | 1.8778 | x | 0.55 | x | 1 | PROJ. EST. (PR 02-20) |  | = | 1.0328
| Quadra |  |  | area |  | altura |  | Quant
| Baldrame 20x30 |  | = | 52.4001 | x | 0.5 | x | 0.3 | PROJ. EST. (PR 02-20) |  | = | 7.86
| Quadra |  |  | comprim. |  | largura |  | altura
| Baldrame 20x40 |  | = | 170.3596 | x | 0.5 | x | 0.4 | PROJ. EST. (PR 02-20) |  | = | 34.0719
| Quadra |  |  | comprim. |  | largura |  | altura
| Baldrame 25x40 |  | = | 33.4 | x | 0.55 | x | 0.4 | PROJ. EST. (PR 02-20) |  | = | 7.348
| Quadra |  |  | comprim. |  | largura |  | altura
| Baldrame 25x50 |  | = | 91.71 | x | 0.55 | x | 0.5 | PROJ. EST. (PR 02-20) |  | = | 25.2203
| Quadra |  |  | comprim. |  | largura |  | altura
| Estacas broca |  | = | 1.5 | x | 0.049063 | x | 54 | PROJ. EST. (PR 02-20) |  | = | 3.9741
| Quadra |  |  | comprim. |  | area |  | Quant
| Estacas armada pilar |  | = | 8 | x | 0.049063 | x | 40 | PROJ. EST. (PR 02-20) |  | = | 15.7
| Quadra |  |  | comprim. |  | area |  | Quant
| Estacas armada pilar metalico |  | = | 8 | x | 0.049063 | x | 28 | PROJ. EST. (PR 02-20) |  | = | 10.99
| Quadra |  |  | comprim. |  | area |  | Quant
| Total |  | medidas retiradas do autocad | [7 empty] | = | 128.9223
2.2 |  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | [9 empty] | M3
| Bloco |  | = | 23.7581 | - | 12.39 |  |  |  |  | = | 11.3681
| Quadra |  |  | Volume escavado |  | Vol. Concreto
| Baldrame |  | = | 74.5002 | - | 32.45 |  |  |  |  | = | 42.0502
| Quadra |  |  | Volume escavado |  | Vol. Concreto
| Total | [5 empty] | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-20) |  |  |  | = | 53.4182
2.3 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | [9 empty] | M3xKM
| bota fora terra |  | = | 128.9223 | - | 53.4182 |  |  |  |  | = | 75.5041
| Quadra |  |  | Vol. Escavado |  | Vol. Reaterro
| Total | [7 empty] | 5 | Km | = | 377.5203
2.4 |  | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | [9 empty] | M3
| bota fora terra |  | = | 75.5041 | [6 empty] | = | 75.5041
| Quadra |  |  | Vol.
| Total | [9 empty] | = | 75.5041
3.1 |  | ESTACA
3.1.1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | [9 empty] | UN
| Quantidade |  | = | 1 |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-20) |  |  |  |  | = | 1
| Quadra |  |  | Quantidade
| TOTAL | [9 empty] | = | 1
3.1.2 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE | [9 empty] | KM
| Quantidade |  | = | 40.2 |  | CROQUI DE LOCALIZAÇÃO (PR UNICA) |  |  |  |  | = | 40.2
| Quadra |  |  | distancia Km
| TOTAL | [9 empty] | = | 40.2
3.1.3 |  | PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | [9 empty] | M3
| Quantidade |  |  | 0.049063 | x | 8 | x | 68 |  |  | = | 26.69
| Quadra |  |  | Area D=25cm |  | Profundidade |  | Quantidade
| TOTAL |  |  | PROJ. EST. MET. (PR 02-02) |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-20) |  |  |  | = | 26.69
3.1.4 |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | [9 empty] | KG
| Estaca armada |  | = | 3443.19 |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-20) |  |  |  | = | 3443.19
| Quadra |  |  | Peso
| TOTAL | [9 empty] | = | 3443.19
3.1.5 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | [9 empty] | m3
| Quantidade |  |  | 0.049063 | x | 8 | x | 68 |  |  | = | 26.69
| Quadra |  |  | Area D=25cm |  | Profundidade |  | Quantidade
| TOTAL | [5 empty] | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-20) |  |  |  | = | 26.69
3.1.6 |  | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | [9 empty] | M
| Quamtidade |  | = | 1.5 | x | 54 |  |  |  |  | = | 81
| Quadra |  |  | comprimento |  | Quantidade
| TOTAL | [5 empty] | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-20) |  |  |  | = | 81
3.2 |  | BLOCO DE COROAMENTO
3.2.1 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | [9 empty] | M3
| Bloco |  | = | 7.33 |  |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-20) |  |  | = | 7.33
| Quadra |  |  | Vol.
| Bloco |  | = | 5.06 |  |  |  | PROJ. EST. MET. (PR 02-02) |  |  | = | 5.06
| Quadra cobertura |  |  | Vol.
| TOTAL | [9 empty] | = | 12.39
3.2.2 |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | [9 empty] | M2
| Bloco |  | = | 56.46 |  |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-20) |  |  | = | 56.46
| Quadra |  |  | area
| Bloco |  | = | 30.11 |  |  |  | PROJ. EST. MET. (PR 02-02) |  |  | = | 30.11
| Quadra cobertura |  |  | area
| TOTAL | [9 empty] | = | 86.57
3.2.3 |  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [9 empty] | KG
| Bloco |  | = | 124.8 |  |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-20) |  |  | = | 124.8
| Quadra |  |  | Peso
| TOTAL | [9 empty] | = | 124.8
3.2.4 |  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [9 empty] | KG
| Bloco |  | = | 41.1 |  |  |  | PROJ. EST. MET. (PR 02-02) |  |  | = | 41.1
| Quadra cobertura |  |  | Peso
| TOTAL | [9 empty] | = | 41.1
3.2.5 |  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [9 empty] | KG
| Bloco |  | = | 32.6 |  |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-20) |  |  | = | 32.6
| Quadra |  |  | Peso
| TOTAL | [9 empty] | = | 32.6
3.2.6 |  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [9 empty] | KG
| Bloco |  | = | 28.8 |  |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-20) |  |  | = | 28.8
| Quadra |  |  | Peso
| Bloco |  | = | 74.7 |  |  |  | PROJ. EST. MET. (PR 02-02) |  |  | = | 74.7
| Quadra cobertura |  |  | Peso
| TOTAL | [9 empty] | = | 103.5
3.2.7 |  | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | [9 empty] | M2
| Bloco 1e h=50 |  | = | 0.7569 | x | 31 |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-20) |  |  | = | 23.4639
| Quadra |  |  | Area +15cm |  | Quant
| Bloco 2e h=50 |  | = | 1.4094 | x | 3 |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-20) |  |  | = | 4.2282
| Quadra |  |  | Area +15cm |  | Quant
| Bloco 2e h=50 |  | = | 1.4094 | x | 14 |  | PROJ. EST. MET. (PR 02-02) |  |  | = | 19.7316
| Quadra Cobertura |  |  | Area +15cm |  | Quant
| Bloco 3e h=55 |  | = | 1.8778 | x | 1 |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-20) |  |  | = | 1.8778
| Quadra |  |  | Area +15cm |  | Quant
| TOTAL |  |  | 0,15 de cada borda dos blocos+area bloco | [6 empty] | = | 49.3015
3.2.8 |  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | [9 empty] | M3
| Bloco 1e h=50 |  | = | 0.3249 | x | 31 |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-20) |  |  | = | 10.0719
| Quadra |  |  | Area |  | Quant
| Bloco 2e h=50 |  | = | 0.7524 | x | 3 |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-20) |  |  | = | 2.2572
| Quadra |  |  | Area |  | Quant
| Bloco 2e h=50 |  | = | 0.7524 | x | 14 |  | PROJ. EST. MET. (PR 02-02) |  |  | = | 10.5336
| Quadra Cobertura |  |  | Area |  | Quant
| Bloco 3e h=55 |  | = | 1.1662 | x | 1 |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-20) |  |  | = | 1.1662
| Quadra |  |  | Area |  | Quant
| TOTAL |  |  | h=5cm | [6 empty] | = | 1.2014
3.3 |  | VIGA BALDRAME
3.3.1 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | [9 empty] | M3
| Baldrame |  | = | 32.45 |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 03/04/05-20) |  |  |  | = | 32.45
| Quadra |  |  | Volume
| TOTAL | [9 empty] | = | 32.45
3.3.2 |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | [9 empty] | M2
| Baldrame |  | = | 372.72 |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 03/04/05-20) |  |  |  | = | 372.72
| Quadra |  |  | área
| TOTAL | [9 empty] | = | 372.72
3.3.3 |  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [9 empty] | KG
| Baldrame |  | = | 429.1 |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 03/04/05-20) |  |  |  | = | 429.1
| Quadra |  |  | Peso
| TOTAL | [9 empty] | = | 429.1
3.3.4 |  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [9 empty] | KG
| Baldrame |  | = | 880.8 |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 03/04/05-20) |  |  |  | = | 880.8
| Quadra |  |  | Peso
| TOTAL | [9 empty] | = | 880.8
3.3.5 |  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [9 empty] | KG
| Baldrame |  | = | 292.7 |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 03/04/05-20) |  |  |  | = | 292.7
| Quadra |  |  | Peso
| TOTAL | [9 empty] | = | 292.7
3.3.6 |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [9 empty] | KG
| Baldrame |  | = | 233.5 |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 03/04/05-20) |  |  |  | = | 233.5
| Quadra |  |  | Peso
| TOTAL | [9 empty] | = | 233.5
3.3.7 |  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [9 empty] | KG
| Baldrame |  | = | 413.3 |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 03/04/05-20) |  |  |  | = | 413.3
| Quadra |  |  | Peso
| TOTAL | [9 empty] | = | 413.3
3.3.8 |  | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | [9 empty] | M2
| Baldrame 20x30 |  | = | 52.4001 | x | 0.5 |  |  |  |  | = | 26.2001
| Quadra |  |  | comprim. |  | largura
| Baldrame 20x40 |  | = | 170.3596 | x | 0.5 |  |  |  |  | = | 85.1798
| Quadra |  |  | comprim. |  | largura
| Baldrame 25x40 |  | = | 33.4 | x | 0.55 |  |  |  |  | = | 18.37
| Quadra |  |  | comprim. |  | largura
| Baldrame 25x50 |  | = | 91.71 | x | 0.55 |  |  |  |  | = | 50.4405
| Quadra |  |  | comprim. |  | largura
| TOTAL |  | 0,15 de cada borda do baldrame |  |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 03/04/05-20) |  |  |  | = | 180.1904
3.3.9 |  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | [9 empty] | M3
| Baldrame 20x30 |  | = | 52.4001 | x | 0.05 |  |  |  |  | = | 2.62
| Quadra |  |  | comprim. |  | altura
| Baldrame 20x40 |  | = | 170.3596 | x | 0.05 |  |  |  |  | = | 8.518
| Quadra |  |  | comprim. |  | altura
| Baldrame 25x40 |  | = | 33.4 | x | 0.05 |  |  |  |  | = | 1.67
| Quadra |  |  | comprim. |  | altura
| Baldrame 25x50 |  | = | 91.71 | x | 0.05 |  |  |  |  | = | 4.5855
| Quadra |  |  | comprim. |  | altura
| TOTAL | [5 empty] | PROJ. ESTRUTURAL (PR 03/04/05-20) |  |  |  | = | 17.3935
4.1 |  | PILARES
4.1.1 |  | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | [9 empty] | M3
| Pilares |  | = | 1.57 |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 17/18/19/20-20) |  |  |  | = | 1.57
| Quadra |  |  | Volume
| TOTAL | [9 empty] | = | 1.57
4.1.2 |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [9 empty] | M2
| Pilaretes |  | = | 25.45 |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 17/18/19/20-20) |  |  |  | = | 25.45
| Quadra |  |  | Área
| TOTAL | [9 empty] | = | 25.45
4.1.3 |  | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | [9 empty] | M
| Pilares 2,00 |  | = | 20 |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 17/18/19/20-20) |  |  |  | = | 20
| Quadra |  |  | compr
| Pilares 1,50 |  | = | 27 |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 17/18/19/20-20) |  |  |  | = | 27
| Quadra |  |  | compr
| TOTAL | [9 empty] | = | 47
4.1.4 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [9 empty] | KG
| Pilar |  | = | 87.5 |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 17/18/19/20-20) |  |  |  | = | 87.5
| Quadra |  |  | Peso
| TOTAL | [9 empty] | = | 87.5
4.1.5 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [9 empty] | KG
| Pilar |  | = | 37.3 |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 17/18/19/20-20) |  |  |  | = | 37.3
| Quadra |  |  | Peso
| TOTAL | [9 empty] | = | 37.3
4.2 |  | VIGAS
4.2.1 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | [9 empty] | M3
| Vigas |  | = | 3.6 |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 14/15/16-20) |  |  |  | = | 3.6
| Quadra |  |  | Volume
| TOTAL | [9 empty] | = | 3.6
4.2.2 |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [9 empty] | M2
| Vigas |  | = | 48 |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 14/15/16-20) |  |  |  | = | 48
| Quadra |  |  | Área
| TOTAL | [9 empty] | = | 48
4.2.3 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [9 empty] | KG
| Vigas |  | = | 44.9 |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 14/15/16-20) |  |  |  | = | 44.9
| Quadra |  |  | Peso
| TOTAL | [9 empty] | = | 44.9
4.2.4 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [9 empty] | KG
| Vigas |  | = | 62.7 |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 14/15/16-20) |  |  |  | = | 62.7
| Quadra |  |  | Peso
| TOTAL | [9 empty] | = | 62.7
4.2.5 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [9 empty] | KG
| Vigas |  | = | 8.1 |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 14/15/16-20) |  |  |  | = | 8.1
| Quadra |  |  | Peso
| TOTAL | [9 empty] | = | 8.1
4.2.6 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [9 empty] | KG
| Vigas |  | = | 57.5 |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 14/15/16-20) |  |  |  | = | 57.5
| Quadra |  |  | Peso
| TOTAL | [9 empty] | = | 57.5
4.3 |  | LAJES E RAMPAS
4.3.1 |  | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | [9 empty] | M3
| Laje |  | = | 14.52 |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 08-20) |  |  |  | = | 14.52
| Quadra |  |  | volume
| TOTAL | [9 empty] | = | 14.52
4.3.2 |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [9 empty] | M2
| Laje |  | = | 68.11 |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 07-20) |  |  |  | = | 68.11
| Quadra |  |  | area
| TOTAL | [9 empty] | = | 68.11
4.3.3 |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | [9 empty] | KG
| Laje |  | = | 513.5 |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 08/09/11/12/13-20) |  |  |  | = | 513.5
| Quadra |  |  | Peso
| TOTAL | [9 empty] | = | 513.5
4.4 |  | ESCADA
4.4.1 |  | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | [9 empty] | M3
| Escada |  | = | 3.68 |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 06-20) |  |  |  | = | 3.68
| Quadra |  |  | Vol.
| Total | [9 empty] | = | 3.68
4.4.2 |  | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | [9 empty] | KG
| Escada |  | = | 32.6 |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 06-20) |  |  |  | = | 32.6
| Quadra |  |  | Peso
| TOTAL | [9 empty] | = | 32.6
4.4.3 |  | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | [9 empty] | KG
| Escada |  | = | 88.5 |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 06-20) |  |  |  | = | 88.5
| Quadra |  |  | Peso
| TOTAL | [9 empty] | = | 88.5
4.4.4 |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | [9 empty] | M2
| Escada |  | = | 22.92 |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 06-20) |  |  |  | = | 22.92
| Quadra |  |  | area
| TOTAL | [9 empty] | = | 22.92
4.4.5 |  | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | [9 empty] | M
| Rampa |  | = | 54.17 | [6 empty] | = | 54.17
| Quadra |  |  | METROS
| Escada |  | = | 10.54 | [6 empty] | = | 10.54
| Quadra |  |  | METROS
| Rampa palco |  | = | 14.8 | [6 empty] | = | 14.8
| Quadra |  |  | METROS
| TOTAL | [9 empty] | = | 79.51
5.0 |  | COBERTURA
5.1 |  | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA EM ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (TESOURAS) | [9 empty] | KG
| Cob. Edificação |  | = | 5968 |  | PROJ. ESTRUTURA METALICA (PR 02-02) |  |  |  |  | = | 5968
| Quadra |  |  | Peso
| TOTAL |  |  | mais 10% | [6 empty] | = | 6564.8
5.2 |  | ESTRUTURA TRELIÇADA DE PILARES COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PILARES) | [9 empty] | KG
| Pilares Edificação |  | = | 2951.14 |  | PROJ. ESTRUTURA METALICA (PR 02-02) |  |  |  |  | = | 2951.14
| Quadra |  |  | Peso
| TOTAL |  |  | mais 10% | [6 empty] | = | 3246.254
5.3 |  | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | [9 empty] | KG
| Cob. Edificação |  | = | 5773.62 |  | PROJ. ESTRUTURA METALICA (PR 02-02) |  |  |  |  | = | 5773.62
| Quadra |  |  | Peso
| TOTAL |  |  | mais 10% | [6 empty] | = | 6350.982
5.4 |  | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [9 empty] | M2
| Cob. Edificação |  | = | 1024.15 |  | PROJ. ESTRUTURA METALICA (PR 01-02) |  |  |  |  | = | 1024.15
| Quadra |  |  | área
| Fechamento Lateral |  | = | 475.2912 |  | PROJ. ESTRUTURA METALICA (PR 01-02) |  |  |  |  | = | 475.2912
| Quadra |  |  | área
| TOTAL | [9 empty] | = | 1499.4412
5.5 |  | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 " (19,05 MM) 149,39 KG/M2 | [9 empty] | KG
| Cob. Edificação |  | = | 439.21 |  | PROJ. ESTRUTURA METALICA (PR 02-02) |  |  |  |  | = | 439.21
| Quadra |  |  | peso
| TOTAL |  |  | mais 10% | [6 empty] | = | 483.131
5.6 |  | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO. | [9 empty] | KG
| Cobertura |  | = | 373.65 |  | PROJ. ESTRUTURA METALICA (PR 02-02) |  |  |  |  | = | 373.65
| Quadra |  |  | comprimento
| TOTAL | [9 empty] | = | 373.65
5.7 |  | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | [9 empty] | M
| Calha Edificação |  | = | 68 |  | PROJ. ESTRUTURA METALICA (PR 01-02) |  |  |  |  | = | 68
| Quadra |  |  | comprimento
| TOTAL | [9 empty] | = | 68
5.8 |  | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | [9 empty] | M
| Cob. Edificação |  | = | 68 |  | PROJ. ESTRUTURA METALICA (PR 01-02) |  |  |  |  | = | 68
| Quadra |  |  | comprimento
| TOTAL | [9 empty] | = | 68
5.9 |  | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO | [9 empty] | UN
| Cob. Edificação |  | = | 45 |  | PROJ. ESTRUTURA METALICA (PR 02-02) |  |  |  |  | = | 45
| Quadra |  |  | unidade |  | 45.3333
| TOTAL | [9 empty] | = | 45
5.10 |  | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, 5/8" X 300 MM, COM PORCA E ARRUELA | [9 empty] | KG
| Cob. Edificação |  | = | 140 | x | 0.5 | PROJ. ESTRUTURA METALICA (PR 02-02) |  |  |  | = | 70
| Quadra |  |  | Quant. |  | peso / unid
| TOTAL | [9 empty] | = | 70
6.0 |  | METAIS
6.1 |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | [9 empty] | M2
| terças metalica |  | = | 471.1 | x | 0.62 | x | 2 |  |  | = | 584.164
| ue150x60x20 |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| terças metalica |  | = | 19.6 | x | 0.6 | x | 2 |  |  | = | 23.52
| l150x12,5 |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| tesouras metalica |  | = | 211.26 | x | 0.6 | x | 2 |  |  | = | 253.512
| u200x50 inferior |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| tesouras metalica |  | = | 210.98 | x | 0.6 | x | 2 |  |  | = | 253.176
| u200x50 superior |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| tesouras metalica |  | = | 721.14 | x | 0.24 | x | 2 |  |  | = | 346.1472
| 2L 60x60 |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| pilares metalica |  | = | 168 | x | 0.94 | x | 2 |  |  | = | 315.84
| ue 250x80x25 |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| pilares metalica |  | = | 419.56 | x | 0.32 | x | 2 |  |  | = | 268.5184
| 2l 80x80x250 |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| Longarinas metalica |  | = | 353.44 | x | 0.468 | x | 2 |  |  | = | 330.8198
| ue 100x50x17 |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| TOTAL |  |  | medidas retiradas do autocad |  |  | PROJ. ESTRUTURA METALICA (PR 02-02) |  |  |  | = | 2375.6974
6.2 |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | [9 empty] | M2
| terças metalica |  | = | 471.1 | x | 0.62 | x | 2 |  |  | = | 584.164
| ue150x60x20 |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| terças metalica |  | = | 19.6 | x | 0.6 | x | 2 |  |  | = | 23.52
| l150x12,5 |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| tesouras metalica |  | = | 211.26 | x | 0.6 | x | 2 |  |  | = | 253.512
| u200x50 inferior |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| tesouras metalica |  | = | 210.98 | x | 0.6 | x | 2 |  |  | = | 253.176
| u200x50 superior |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| tesouras metalica |  | = | 721.14 | x | 0.24 | x | 2 |  |  | = | 346.1472
| 2L 60x60 |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| pilares metalica |  | = | 168 | x | 0.94 | x | 2 |  |  | = | 315.84
| ue 250x80x25 |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| pilares metalica |  | = | 419.56 | x | 0.32 | x | 2 |  |  | = | 268.5184
| 2l 80x80x250 |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| Longarinas metalica |  | = | 353.44 | x | 0.468 | x | 2 |  |  | = | 330.8198
| ue 100x50x17 |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| TOTAL |  |  | medidas retiradas do autocad |  |  | PROJ. ESTRUTURA METALICA (PR 02-02) |  |  |  | = | 2375.6974
7.0 |  | SISTEMA DE PISOS
7.1 |  | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | [9 empty] | M2
| QUADRA |  | = | 29.37 | x | 29.02 |  |  |  |  | = | 852.3174
|  |  |  | COMPRI. |  | LARGURA
| TOTAL | [9 empty] | = | 852.3174
7.2 |  | JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE | [9 empty] | M2
| QUADRA |  | = | 45.73 | [6 empty] | = | 45.73
| TOTAL | [9 empty] | = | 45.73
7.3 |  | APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO (20X10)MM, FATOR DE FORMA 1:2. | [9 empty] | M
| QUADRA |  | = | 381.08 | [6 empty] | = | 381.08
| TOTAL | [9 empty] | = | 381.08
8.0 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS
OBS: Vide "Projeto Elétrico"
9.0 |  | ESGOTO
OBS: Vide "Projeto Hidrossanitario"
10.0 |  | ÁGUA PLUVIAL / DRENAGEM
OBS: Vide "Projeto Hidrossanitario"
11.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES
11.1 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | [9 empty] | M2
| Bloco 1e h=50 |  | = | 0.7809 | x | 31 |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-20) |  |  | = | 24.2079
| Quadra |  |  | Area |  | Quant
| Bloco 2e h=50 |  | = | 1.5084 | x | 3 |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-20) |  |  | = | 4.5252
| Quadra |  |  | Area |  | Quant
| Bloco 2e h=50 |  | = | 1.5084 | x | 14 |  | PROJ. ESTR. METAL. (PR 02-02) |  |  | = | 21.1176
| Quadra cobertura |  |  | Area |  | Quant
| Bloco 3e h=55 |  | = | 2.0155 | x | 1 |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-20) |  |  | = | 2.0155
| Quadra |  |  | Area |  | Quant
| TOTAL |  |  | 0,20m de cada borda dos blocos+area bloco | [6 empty] | = | 51.8662
12.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1 |  | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | [9 empty] | M2
| Quadra |  | = | 989.31 |  | PROJ. ARQUITETONICO |  |  |  |  | = | 989.31
area
| TOTAL | [9 empty] | = | 989.31
_______________________________________________________
LARISSA VITORIA DA SILVA
CREA/CAU - A285413-9
RESPONSÁVEL TÉCNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL
Estado de Minas Gerais
CNPJ 41.778.556/0001-90
Telefax: (35)3437-1137
E-mail: www.senadoramaral.mg.gov.br

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA CRECHE PROINFANCIA | [7 empty] | DATA: 07/08/2026
LOCAL: RUA FERMINO ELIAS, Nº 720 - CENTRO, SENADOR AMARAL - MG
REGIÃO/MÊS DE REF.: SETOP SUL 04-2026 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 06-2026 NÃO DESONERADO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
VALOR ESTIMADO DA OBRA: |  | 1014917.49 | [6 empty] | TRUE
ITEM | ETAPAS | FÍSICO / FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS |  | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100% | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 24658.17 | 24658.17 | 0 | 0 | 0 | 24658.17
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | Físico % | 100% | 60% | 40% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 18457.57 | 11074.542 | 7383.028 | 0 | 0 | 18457.57
3.0 | FUNDAÇÃO | Físico % | 100% | 30% | 50% | 20% |  | 100%
|  | Financeiro | 249366.58 | 74809.974 | 124683.29 | 49873.316 | 0 | 249366.58
4.0 | ESTRUTURA | Físico % | 100% | 40% | 30% | 30% |  | 100%
|  | Financeiro | 64711.84 | 25884.736 | 19413.552 | 19413.552 | 0 | 64711.84
5.0 | COBERTURA | Físico % | 100% | 30% | 30% | 40% |  | 100%
|  | Financeiro | 394180.58 | 118254.174 | 118254.174 | 157672.232 | 0 | 394180.58
6.0 | PINTURA | Físico % | 100% | 30% | 30% | 40% |  | 100%
|  | Financeiro | 78849.49 | 23654.847 | 23654.847 | 31539.796 | 0 | 78849.49
7.0 | SISTEMA DE PISOS | Físico % | 100% |  | 50% | 50% |  | 100%
|  | Financeiro | 143605.35 | 0 | 71802.675 | 71802.675 | 0 | 143605.35
8.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | Físico % | 100% |  | 40% | 60% |  | 100%
|  | Financeiro | 13699.22 | 0 | 5479.688 | 8219.532 | 0 | 13699.22
9.0 | ESGOTO | Físico % | 100% |  | 50% | 50% |  | 100%
|  | Financeiro | 6702.9 | 0 | 3351.45 | 3351.45 | 0 | 6702.9
10.0 | ÁGUA PLUVIAL / DRENAGEM | Físico % | 100% |  | 50% | 50% |  | 100%
|  | Financeiro | 7178.84 | 0 | 3589.42 | 3589.42 | 0 | 7178.84
11.0 | IMPERMEABILIZAÇÕES | Físico % | 100% |  | 40% | 60% |  | 100%
|  | Financeiro | 2644.33 | 0 | 1057.732 | 1586.598 | 0 | 2644.33
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 100% | 60% | 20% | 20% |  | 100%
|  | Financeiro | 10862.62 | 6517.572 | 2172.524 | 2172.524 | 0 | 10862.62
TOTAL |  | Físico % | 100% | 28.07% | 37.52% | 34.41% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 1014917.49 | 284854.02 | 380842.38 | 349221.1 | 0 | 1014917.49
_______________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL
Estado de Minas Gerais
CNPJ 41.778.556/0001-90
Telefax: (35)3437-1137
E-mail: www.senadoramaral.mg.gov.br

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA CRECHE PROINFANCIA | [5 empty] | DATA: 07/08/2026
LOCAL: RUA FERMINO ELIAS, Nº 720 - CENTRO, SENADOR AMARAL - MG
REGIÃO/MÊS DE REF.: SETOP SUL 04-2026 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 06-2026 NÃO DESONERADO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
VALOR ESTIMADO DA OBRA: |  |  | 1014917.49
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE |  | VALOR
5.1 | 104314/1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA EM ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (TESOURAS) |  | KG |  | R$
TIPO | CODIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
INSUMO / SERVIÇO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
INSUMO | SINAPI-I | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 0.0019177 | 8.06 | 0.015457
INSUMO | SINAPI-I | 1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | 0.0074239 | 7.93 | 0.058872
INSUMO | SINAPI-I | 43692 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M) | KG | 1.05 | 9.12 | 9.576
INSUMO | SINAPI-I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.002 | 51.84 | 0.10368
SERVIÇO | SINAPI | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0009 | 32.23 | 0.029007
SERVIÇO | SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0257 | 34.81 | 0.89462
SERVIÇO | SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.006 | 41.01 | 0.24606
SERVIÇO | SINAPI | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0008 | 356.42 | 0.28514
SERVIÇO | SINAPI | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0008 | 184.81 | 0.14785
SERVIÇO | SINAPI | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 0.0889 | 24.75 | 2.2003
[5 empty] | VALOR TOTAL |  | 13.56
5.2 | 104314/2 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE PILARES COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PILARES) |  | KG |  | R$
TIPO | CODIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
INSUMO / SERVIÇO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
INSUMO | SINAPI-I | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 0.0019177 | 8.06 | 0.015457
INSUMO | SINAPI-I | 1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | 0.0074239 | 7.93 | 0.058872
INSUMO | SINAPI-I | 43665 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, L = 75 MM (8,74 KG/M) | KG | 1.05 | 9.12 | 9.576
INSUMO | SINAPI-I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.0018 | 51.84 | 0.093312
SERVIÇO | SINAPI | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0008000 | 32.23 | 0.025784
SERVIÇO | SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0237000 | 34.81 | 0.825
SERVIÇO | SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0050000 | 41.01 | 0.20505
SERVIÇO | SINAPI | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0,0007000 | 356.42 | 0.24949
SERVIÇO | SINAPI | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0,0005000 | 184.81 | 0.092405
SERVIÇO | SINAPI | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 0,0789000 | 24.75 | 1.9528
[5 empty] | VALOR TOTAL |  | 13.09
5.5 | 10957/1 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 " (19,05 MM) 149,39 KG/M2 |  | KG |  | R$
TIPO | CODIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
INSUMO / SERVIÇO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
INSUMO | SINAPI-I | 10957 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4" (19,05 MM) 149,39 KG/M2 | KG | 1 | 9.06 | 9.06
SERVIÇO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0666 | 31.15 | 2.0746
SERVIÇO | SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 34.81 | 5.2215
[5 empty] | VALOR TOTAL |  | 16.36
5.6 | 106504/1 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO. |  | KG |  | R$
TIPO | CODIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
INSUMO / SERVIÇO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
INSUMO | SINAPI-I | 41955 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F | KG | 0.28295 | 72.49 | 20.511
SERVIÇO | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.00196 | 32.46 | 0.063622
SERVIÇO | SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0098 | 34.81 | 0.34114
[5 empty] | VALOR TOTAL |  | 20.92
5.9 | 11033/1 | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO |  | UN |  | R$
TIPO | CODIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
INSUMO / SERVIÇO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
INSUMO | SINAPI-I | 11033 | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO | UN | 1 | 6.8 | 6.8
SERVIÇO | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.086 | 32.46 | 2.79
SERVIÇO | SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 34.81 | 3.48
[5 empty] | VALOR TOTAL |  | 13.07
5.10 | 13279/1 | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, 5/8" X 300 MM, COM PORCA E ARRUELA |  | KG |  | R$
TIPO | CODIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
INSUMO / SERVIÇO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
INSUMO | SINAPI-I | 13279 | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | KG | 1 | 18.65 | 18.65
SERVIÇO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.086 | 31.15 | 2.6789
SERVIÇO | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 35.87 | 2.1522
[5 empty] | VALOR TOTAL |  | 23.48
8.10 | 2680/1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. |  | M |  | R$
TIPO | CODIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
INSUMO / SERVIÇO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
INSUMO | SINAPI-I | 2680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA | M | 1 | 10.13 | 10.13
SERVIÇO | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1511 | 34.12 | 5.1555
SERVIÇO | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1511 | 45.53 | 6.8796
[5 empty] | VALOR TOTAL |  | 22.17
8.11 | 2674/1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA |  | M
TIPO | CODIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
INSUMO / SERVIÇO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
INSUMO | SINAPI-I | 2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA | UN | 1 | 4.43 | 4.43
SERVIÇO | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1511 | 34.12 | 5.1555
SERVIÇO | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1511 | 45.53 | 6.8796
[5 empty] | VALOR TOTAL |  | 16.47
| _______________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________
| LARISSA VITORIA DA SILVA |  |  | DANIEL FRANCO DA SILVEIRA
| CREA/CAU - A285413-9 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL
Estado de Minas Gerais
CNPJ 41.778.556/0001-90
Telefax: (35)3437-1137
E-mail: www.senadoramaral.mg.gov.br

## BDI
CALCULO DO BDI
OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA CRECHE PROINFANCIA |  |  |  | DATA: 07/08/2026
LOCAL: RUA FERMINO ELIAS, Nº 720 - CENTRO, SENADOR AMARAL - MG
REGIÃO/MÊS DE REF.: SETOP SUL 04-2026 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 06-2026 NÃO DESONERADO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
VALOR ESTIMADO DA OBRA: | 1014917.49
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 5%
BDI
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  |  | AC | 3%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8%
Risco |  |  |  | R | 0.97%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.85%
Lucro |  |  |  | L | 6.89%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 3%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 20.34%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL
Estado de Minas Gerais
CNPJ 41.778.556/0001-90
Telefax: (35)3437-1137
E-mail: www.senadoramaral.mg.gov.br