## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
TIMBRADO LICITANTE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRANOS-MG. |  |  |  |  | FONTE DE RECURSOS: PATRIMÔNIO CULTURAL - FUNPAC E PINAB
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA CAPELA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
LOCAL: PRAÇA DO ROSÁRIO, S/Nº, CENTRO, SERRANOS-MG. |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
R.T.: CLIFFORD PETERLE REZENDE - ENGENHEIRO CIVIL - CREAMG Nº56.477/D.
REFERÊNCIA: SICOR/SEINFRA SUL - JANEIRO/2026; E SINAPI MG MAIO/2026 - AMBAS SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | BDI = |  |  | 24.08%
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1497.6
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2.88 | À CARGO DA CONTRATANTE |  | 0
1.2 | SICOR / SEINFRA | ED-9076 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | MxMÊS | 48 | 21.13 | 26.22 | 1258.56
1.3 | SICOR / SEINFRA | ED-9076 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M | 16 | 12.04 | 14.94 | 239.04
2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 4169.89
2.1 | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 24.14 | 54.85 | 68.06 | 1642.97
2.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.6 | 13.75 | 17.06 | 44.36
2.3 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.87 | 9.81 | 12.17 | 47.1
2.4 | SINAPI | 103688 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 2.17 | 904.52 | 1122.33 | 2435.46
3 |  |  | ALVENARIA E VEDAÇÃO |  |  |  |  | 4452.22
3.1 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 17.2 | 91.64 | 113.71 | 1955.81
3.2 | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 26.6 | 75.64 | 93.85 | 2496.41
4 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 78882.27
4.1 | SINAPI | 92590 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | UN | 3 | 1381.11 | 1713.68 | 5141.04
4.2 | SINAPI | 92594 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | UN | 4 | 1864.67 | 2313.68 | 9254.72
4.3 | SINAPI | 92569 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | M2 | 265.12 | 71.55 | 88.78 | 23537.35
4.4 | SINAPI | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 265.12 | 20.01 | 24.83 | 6582.93
4.5 | SINAPI | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 265.12 | 97.48 | 120.95 | 32066.26
4.6 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 32.67 | 56.74 | 70.4 | 2299.97
5 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 13159.11
5.1 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 56.3 | 68.55 | 85.06 | 4788.88
5.2 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 16.8 | 54.96 | 68.19 | 1145.59
5.3 | SICOR / SEINFRA | ED-28551 | CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO (43X85)MM, , ESP. 0,43MM (GSG-28), INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 85.6 | 68.02 | 84.4 | 7224.64
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 102161.09
6 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 2535.23
6.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 2 | 2043.22 | 2535.23 | 2535.23
|  |  | TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 104696.32
IMPORTANTE:
DATA: | XX/XX/2026
| XXXXXXXXXXXXX |  |  | XXXXXXXXXXXXXXX
| ENGENHEIRO CIVIL - CREAMG NºXXXXXXXXXXXXX |  |  | REPRESENTANTE LEGAL LICITANTE
R. T. LICITANTE

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
TIMBRADO LICITANTE
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRANOS-MG. |  |  |  |  | FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS - PATRIMÔNIO CULTURAL
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA CAPELA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
LOCAL: PRAÇA DO ROSÁRIO, S/Nº, CENTRO, SERRANOS-MG. |  |  |  |  | ( X ) | INDIRETA
R.T.: CLIFFORD PETERLE REZENDE - ENGENHEIRO CIVIL - CREAMG Nº56.477/D.
REFERÊNCIA: SICOR/SEINFRA SUL - JANEIRO/2026; E SINAPI MG MAIO/2026 - AMBAS SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | BDI = | 24.08%
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2.88 | =1,2*2,4 | 2.88
1.2 | SICOR / SEINFRA | ED-9076 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | MxMÊS | 48 | =(2*8)*3 | 48 | DIMENSÕES ADOTADAS PARA O ANDAIME = C=2,000 X L=1,00
1.3 | SICOR / SEINFRA | ED-9076 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M | 16 | =(2*8) | 16
2 |  |  | SUPERESTRUTURA
2.1 | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 24.14 | =(2*2,90*((0,43*2)+(0,38*2)))+(4*2,10*((0,43*2)+(0,38*2)))+(1*2*1,10*(0,25*2)) | 24.1364
2.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.6 | =((1*2*1,10)/0,12)*0,86*0,15*1,10 | 2.6015
| SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.87 | =((1*2*1,10*4))*0,40*1,10 | 3.872
2.3 | SINAPI | 103688 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 2.17 | =(2*2,9*(0,38*0,38))+(4*2,10*(0,38*0,38))+(1*2*1,10*(0,20*0,28)) | 2.1737
3 |  |  | ALVENARIA E VEDAÇÃO
3.1 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 17.2 | =ALVENARIA DUPLA=2*((8,60*2,00)/2) | 17.2
3.2 | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 26.6 | =EMPENAS =(4,75*2*2)+(3,80*2) | 26.6
4 |  |  | COBERTURA
4.1 | SINAPI | 92590 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | UN | 3 | LEVANTAMENTO EM PROJETO | 3
4.2 | SINAPI | 92594 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | UN | 4 | LEVANTAMENTO EM PROJETO | 4
4.3 | SINAPI | 92569 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | M2 | 265.12 | =(15,9*10,4)+(11,6*8,6) | 265.12
4.4 | SINAPI | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 265.12 | =ITEM 4.3 | 265.12
4.5 | SINAPI | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 265.12 | =ITEM 4.3 | 265.12
4.6 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 32.67 | =(16,55+11,6)+FACHADA PRINCIPAL=(2*5,65*0,4) | 32.67
5 |  |  | DRENAGEM PLUIVAL
5.1 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 56.3 | =(16,55+11,6)*2 | 56.3
5.2 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 16.8 | =9,4+7,4 | 16.8
5.3 | SICOR/SEINFRA | ED-28551 | CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO (43X85)MM, , ESP. 0,43MM (GSG-28), INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 85.6 | =(2*(0,8+0,8+7,8))+(2*(0,8+0,5+7,8))+(2*(0,8+0,35+7,8))+(2*(0,8+0,35+6,6))+(2*(0,8+0,2+6,6)) | 85.6
IMPORTANTE:
DATA: | XX/XX/2026
| XXXXXXXXXXXXX |  |  | XXXXXXXXXXXXXXX
| ENGENHEIRO CIVIL - CREAMG NºXXXXXXXXXXXXX |  |  | REPRESENTANTE LEGAL LICITANTE
R. T. LICITANTE

## DEMONSTRATIVO DO BDI
TIMBRADO LICITANTE
DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRANOS-MG. |  |  |  | FONTE DE RECURSOS: PATRIMÔNIO CULTURAL - FUNPAC E PINAB
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA CAPELA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
LOCAL: PRAÇA DO ROSÁRIO, S/Nº, CENTRO, SERRANOS-MG. |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
R.T.: CLIFFORD PETERLE REZENDE - ENGENHEIRO CIVIL - CREAMG Nº56.477/D.
REFERÊNCIA: SICOR/SEINFRA SUL - JANEIRO/2026; E SINAPI MG MAIO/2026 - AMBAS SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | BDI = |  |  | 24.08%
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
|  | (ISS = 2,00%) | MATERIAL | INCIDÊNCIA
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.05% | 1.05% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 5.65% | 3.65% | PV
ISS | ISS | 2% | 0 | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | COFINS | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 0 | 0 | PV
FÓRMULA DO BDI | BDI = | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
| BDI(NUMERADOR) | 17.07% | 11.04%
| BDI(DENOMINADOR) | 94.35% | 96.35%
| BDI = | 24.08% | 15.24%
DATA: | XX/XX/2026
XXXXXXXXXXXXX |  |  | XXXXXXXXXXXXXXX
ENGENHEIRO CIVIL - CREAMG NºXXXXXXXXXXXXX |  |  | REPRESENTANTE LEGAL LICITANTE
R. T. LICITANTE

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TIMBRADO LICITANTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRANOS-MG. |  |  |  |  | VALOR DO INVESTIMENTO: |  | 104696.32 |  |  |  |  | FONTE DE RECURSOS: PATRIMÔNIO CULTURAL - FUNPAC E PINAB
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA CAPELA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. |  |  |  |  | LOCAL: PRAÇA DO ROSÁRIO, S/Nº, CENTRO, SERRANOS-MG. | [6 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (TRÊS) MESES
ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12° MÊS
|  |  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | - | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.43% | LOCAL: PRAÇA DO ROSÁRIO, S/Nº, CENTRO, SERRANOS-MG. 1º MÊS: 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 1497.6 | 1497.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497.6
2 | - | SUPERESTRUTURA | Físico % | 3.983% | LOCAL: PRAÇA DO ROSÁRIO, S/Nº, CENTRO, SERRANOS-MG. 1º MÊS: 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 4169.89 | 4169.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4169.89
3 | - | ALVENARIA E VEDAÇÃO | Físico % | 4.253% | LOCAL: PRAÇA DO ROSÁRIO, S/Nº, CENTRO, SERRANOS-MG. 1º MÊS: 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 4452.22 | 4452.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4452.22
4 | - | COBERTURA | Físico % | 75.34% | LOCAL: PRAÇA DO ROSÁRIO, S/Nº, CENTRO, SERRANOS-MG. 2º MÊS: 50%; LOCAL: PRAÇA DO ROSÁRIO, S/Nº, CENTRO, SERRANOS-MG. 3º MÊS: 50% | 100%
|  |  | Financeiro | 78882.27 | 0 | 39441.135 | 39441.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78882.27
5 | - | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 12.57% | LOCAL: PRAÇA DO ROSÁRIO, S/Nº, CENTRO, SERRANOS-MG. 3º MÊS: 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 13159.11 | 0 | 0 | 13159.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13159.11
6 | - | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 2.422% | LOCAL: PRAÇA DO ROSÁRIO, S/Nº, CENTRO, SERRANOS-MG. 1º MÊS: 21%; LOCAL: PRAÇA DO ROSÁRIO, S/Nº, CENTRO, SERRANOS-MG. 2º MÊS: 33%; LOCAL: PRAÇA DO ROSÁRIO, S/Nº, CENTRO, SERRANOS-MG. 3º MÊS: 46% | 100%
|  |  | Financeiro | 2535.23 | 532.3983 | 836.6259 | 1166.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535.23
|  |  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 10.17% | 38.47% | 51.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 104696.32 | 10652.1083 | 40277.7609 | 53766.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104696.32
| DATA: | XX/XX/2026
Observações:
| XXXXXXXXXXXXX |  |  |  | LOCAL: PRAÇA DO ROSÁRIO, S/Nº, CENTRO, SERRANOS-MG. 2º MÊS: XXXXXXXXXXXXXXX
| ENGENHEIRO CIVIL - CREAMG NºXXXXXXXXXXXXX |  |  |  | LOCAL: PRAÇA DO ROSÁRIO, S/Nº, CENTRO, SERRANOS-MG. 2º MÊS: REPRESENTANTE LEGAL LICITANTE
R. T. LICITANTE