## Croqui de Localização
C.G.: RUA A | Início: 16°17'14.16"S 44°46'59.05" Fim: 16°17'31.88"S 44°47'7.65"O |  |  | FONTE IMAGEM: GOOGLE EARTH
C.G.: RUA ALFREDO VELOSO: | Início: 16°17'31.88"S 44°47'7.65"O Fim: 16°17'32.39"S 44°47'6.44" |  |  | FONTE IMAGEM: GOOGLE EARTH
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ
_________________________ ROBSON RODRIGUES ENGENHEIRO CIVIL | ____________________________ FARELY VIEIRA RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
|  | ASSUNTO: | CROQUI DE LOCALIZAÇÃO |  | DATA: | 2026-02-03
|  | LOCAL: | LOCAL: RUA "A" E RUA ALFREDO VELOSO, BAIRRO MACAMBIRA, MUNICÍPIO DE UBAÍ-MG |  | FOLHA: | 01/01
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

## DMT USINA
DMT - USINA
RT: Robson Rodrigues | PREF: Farley Vieira
Eng. Civil, CREA / MG n.º 159.788/D | Prefeito Municipal de Ubaí MG

## Demonstrativo do BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO - OBRA RODOVIÁRIA
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC.
| -1 | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO |  |  | -6
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL | SERVIÇO TERCEIRIZADO | EQUIPAMENTO
[6 empty] | -5 | -4 | -3
[7 empty] | (ISS=5%) | (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 3.42% | 4.01% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 4.94% | 6.64% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.29% | 0.82% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.53% | 0.32% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.76% | 0.5% | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 5.05% | 5.75% | 6.45% | 7.15% | 3.65% | 6.15% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | - | 2.5% | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB (7) | INSS | - | - | - | - | - | - | - | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.59% | 15.59% | 15.59% | 15.59% | 11.03% | 12.96% | 11.03%
BDI (DENOMINADOR) |  | 94.95% | 94.25% | 93.55% | 92.85% | 96.35% | 93.85% | 93.85%
BDI |  | 21.74% | 22.64% | 23.56% | 24.49% | 15.24% | 20.36% | 18.31%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA.
(2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%.
(3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO.
(4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.
(5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA.
(6) INCIDÊNCIA.
(7) TRANSIÇÃO DESONERAÇÃO LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.
*Informamos que está em análise o pleito apresentado pelo Ofício nº 042/24-S, do Sindicato da Indústria da Construção Pesada de Minas Gerais (SICEPOT-MG), referente ao posicionamento do colegiado da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no AREsp nº 2.486.358/SP, relatado pelo Ministro Herman Benjamin, julgado em 13/05/2024, com publicação no DJe de 29/05/2024, que versa sobre a aplicação da dedução na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).
______________________________________________
ROBSON RODRIGUES
Engenheiro Civil - CREA-MG Nº. 159.788/D
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria deProjetos e Custos

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01 |  | DATA: | 2026-02-03
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
LOCAL: RUA "A" E RUA ALFREDO VELOSO, BAIRRO MACAMBIRA, MUNICÍPIO DE UBAÍ-MG |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA | INSERIR BAIRRO NO ENDEREÇO - COMPATIBILIZAR ENDEREÇO EM TODOS OS DOCS
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO NORTE - SICOR/SEINFRA JULHO/2025 SEM DESONERAÇÃO; SICRO-MG - JULHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI-MG SETEMBRO/2025 SEM DESONERAÇÃO; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP 231/2024 - DER-MG, JUNHO DE 2025; TABELA DE FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER/MG - AGOSTO DE 2025. |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: |  |  | 5% | INSERIR ISS MUNICIPAL CONFORME LEI ORÇAMENTÁRIA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses |  |  |  |  | BDI | 24.49% | BDI DIFERENCIADO (MATERIAL): | 15.24% | OBS: enviar composição do BDI não pode ultrapassar o BDI referencial da SEINFRA
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 15332.7621
1.1 | SICOR/ SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | 1 | 1156.55 | 1439.79 | 1439.79
1.2 | SICOR/ SEINFRA | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UNID | 25 | 92.85 | 115.59 | 2889.75
1.3 | SICOR/ SEINFRA | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,0 | % | 0.5 | - | - | 2591.4221
1.4 | SICOR/ SEINFRA | ED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | M2 | 10 | 675.7 | 841.18 | 8411.8
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 505543.08
2.1 | SICRO/DNIT | 4011209 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 4452 | 1.81 | 2.25 | 10017
2.2 | SICRO/DNIT | 4011219 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO | M3 | 667.8 | 16.66 | 20.74 | 13850.17
2.3 | PREFEITURA | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA BASE | M3 | 667.8 | A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL
2.4 | SICRO/DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TxKM | 32094.468 | 0.68 | 0.85 | 27280.3
2.5 | SICOR/ SEINFRA | ED-51105 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 667.8 | 7.62 | 9.49 | 6337.42
2.6 | SICRO/DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TxKM | 3632.832 | A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL
2.7 | SICRO/DNIT | 4011352 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EAI) | M2 | 4070.4 | 0.686 | 0.85 | 3459.84
2.8 | DER-MG | ARP 231/2024 (Preço Unit. com ICMS) | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (EAI) | T | 4.8845 | 2606.93 | 3004.23 | 14674.1
2.9 | SICRO/DNIT | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C) | M2 | 4070.4 | 0.47 | 0.59 | 2401.54
2.10 | DER-MG | ARP 231/2024 (Preço Unit. com ICMS) | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (RR-1C) | T | 2.0352 | 3341.3 | 3850.51 | 7836.56
2.11 | DER-MG | TABELA DE FRETE - (Pág. 15) | FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER *BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. FÓRMULA PARA CUSTO DO FRETE: (0,7662 * distância em km) + 49,5103; DMT = 502KM | T | 6.9197 | 434.1427 | 500.31 | 3461.99
2.12 | SICOR/ SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 122.112 | 1811.95 | 2255.7 | 275448.04
2.13 | SICRO-DNIT | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 43667.2512 | 0.9 | 1.12 | 48907.32
2.14 | SINAPI-MG | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 1216 | 60.69 | 75.55 | 91868.8
3 |  |  | SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 0
3.1 | SICOR/ SEINFRA | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U |  | 464.73 | 578.54 | 0
3.2 | SICRO/DNIT | 5213440 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | U |  | 271.88 | 338.46 | 0
3.3 | SICRO-DNIT |  | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO | U |  |  | 0 | 0
3.4 | SICRO-DNIT | 5213464 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | U |  | 271.91 | 338.5 | 0
3.5 | SICRO/DNIT | 5213863 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | U |  | 454.98 | 566.4 | 0
3.6 | SICRO/DNIT | 5213401 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | M2 |  | 27.25 | 33.92 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 520875.8421
ROBSON RODRIGUES
Engenheiro Civil - CREA-MG Nº. 159.788/D
FARELY VIEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria deProjetos e Custos

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01 |  | DATA: | 2026-02-03
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
LOCAL: RUA "A" E RUA ALFREDO VELOSO, BAIRRO MACAMBIRA, MUNICÍPIO DE UBAÍ-MG |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO NORTE - SICOR/SEINFRA JULHO/2025 SEM DESONERAÇÃO; SICRO-MG - JULHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI-MG SETEMBRO/2025 SEM DESONERAÇÃO; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP 231/2024 - DER-MG, JUNHO DE 2025; TABELA DE FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER/MG - AGOSTO DE 2025. |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: |  |  | 5%
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO CÁLCULO |  |  |  | comprimento | 611 | 25
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | largura | 7 | 7
1.1 | SICOR/ SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | 1 | 1,00 unidade, de acordo com o modelo padrão de placas do estado de Minas Gerais
1.2 | SICOR/ SEINFRA | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UNID | 25 | Locação topográfica a cada 25,00m Rua A: 611,00 m / 25,00 m = 24,44 und. Arredondando para 24,00 und. Rua Alfredo Veloso: 25,00 m / 25,00 m = 01 und. Total: 25,00 und.
1.3 | SICOR/ SEINFRA | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,0 | % | 0.5 | 0,5% do valor da obra
1.4 | SICOR/ SEINFRA | ED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | M2 | 10 | 5 m de comprimento x 2 m de largura
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL
2.1 | SICRO/DNIT | 4011209 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 4452 | Comprimento * largura da pista Rua A: 611,00 m x 7,00 m = 4.277,00 m2 Rua Alfredo Veloso: 25,00 m x 7,00 m = 175 m2 Total: 4.452,00 m2 |  |  | ok
2.2 | SICRO/DNIT | 4011219 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO | M3 | 667.8 | área da pista * espessura da base 4.452,00 m2 (área da pista)* 0,15 m (espessura base) = 667,80 m3
2.3 | PREFEITURA | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA BASE | M3 | 667.8 | área da pista * espessura da base 4.452,00 m2 (área da pista)* 0,15 m (espessura base) = 667,80 m3
2.4 | SICRO/DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TxKM | 32094.468 | Volume (m3) * peso específico aprox. do cascalho (1,8) t/m3 * distância (km) 667,80 m3 x *1,8 t/m3 x 26,7 km = 32.094,47 TxKM
2.5 | SICOR/ SEINFRA | ED-51105 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 667.8 | área da pista * espessura da base 4.452,00 m2 (área da pista)* 0,15 m (espessura base) = 667,80 m3
2.6 | SICRO/DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TxKM | 3632.832 | BOTA FORA Volume (m3) * peso específico aprox. do material retirado - terra (1,6) t/m3 * distância (km) 667,80 m3 x *1,6 t/m3 x 3,4 km = 3.632,83 TxKM
2.7 | SICRO/DNIT | 4011352 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EAI) | M2 | 4070.4 | Comprimento * largura da pista Rua A: 611,00 m x 6,40 m = 4.277,00 m2 Rua Alfredo Veloso: 25,00 m x 6,40 m = 175 m2 Total: 4.070,40 m2
2.8 | DER-MG | ARP 231/2024 (Preço Unit. com ICMS) | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (EAI) | T | 4.8845 | (Área total da imprimação x Índice) (4.070,40 * 0,0012) = 4,88 T
2.9 | SICRO/DNIT | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C) | M2 | 4070.4 | Comprimento * largura da pista Rua A: 611,00 m x 6,40 m = 4.277,00 m2 Rua Alfredo Veloso: 25,00 m x 6,40 m = 175 m2 Total: 4.070,40 m2
2.10 | DER-MG | ARP 231/2024 (Preço Unit. com ICMS) | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (RR-1C) | T | 2.0352 | (Área total da pintura de ligação x Índice) (4.070,40 * 0,0005) = 2,04 T
2.11 | DER-MG | TABELA DE FRETE - (Pág. 15) | FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER *BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. FÓRMULA PARA CUSTO DO FRETE: (0,7662 * distância em km) + 49,5103; DMT = 502KM | T | 6.9197 | (Área total da imprimação x Índice) + (Área total da pintura de ligação x Índice) (4.070,40 * 0,0012) + (4.070,40 * 0,0005) = 6,92 T
2.12 | SICOR/ SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 122.112 | área da pista de rolamento x esp. da capa asfáltica 4.070,40 m2 x 0,03 m = 122,11 m3
2.13 | SICRO-DNIT | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 43667.2512 | Volume de CBUQ x Peso especifico do CBUQ) x Distancia da usina até a obra 122,11 m3 x 2,4 t/m3 x 152 km = 43.667,25 TxKM
2.14 | SICRO-DNIT | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 1216 | conforme cotas do projeto: Rua A: 74,00 + 112,00 + 77,00 + 183,00 + 134,00 + 192,00 + 77,00 + 183,00 + 134,00 = 1.166,00 m Rua Alfredo Veloso: 25,00 + 25,00 = 50m Total: 1.216,00 m
3 |  |  | SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE
3.1 | SICOR/ SEINFRA | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U |  | 0 rampas, conforme detalhado no projeto
3.2 | SICRO/DNIT | 5213440 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | U | 0 | 0 placas, conforme detalhado no projeto de sinalização
3.3 | SICRO-DNIT | 0 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO | U |  | 0 placas, conforme detalhado no projeto de sinalização
3.4 | SICRO-DNIT | 5213464 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | U |  | 0 placas, conforme detalhado no projeto de sinalização
3.5 | SICRO/DNIT | 5213863 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | U | 0 | 0 suportes, conforme detalhado no projeto de sinalização
3.6 | SICRO/DNIT | 5213401 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | M2 | 387.5 | 0 metros x 0 cm esp. = 00,00 m2, conforme detalhado no projeto de sinalização
ROBSON RODRIGUES
Engenheiro Civil - CREA-MG Nº. 159.788/D
0
FARELY VIEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria deProjetos e Custos

## Cronograma Físico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 520875.8421 | DATA: |  | 2026-02-03
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ |  |  | LOCAL: RUA "A" E RUA ALFREDO VELOSO, BAIRRO MACAMBIRA, MUNICÍPIO DE UBAÍ-MG |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 2 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.944% | 75% | 25%
|  |  | Financeiro | 15332.7621 | 11499.5716 | 3833.1905 | 0 | 0
2 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL | Físico % | 97.06% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 505543.08 | 252771.54 | 252771.54 | 0 | 0
Físico %
Financeiro
3 |  | SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE | Físico % | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 50.74% | 49.26% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 520875.8421 | 264271.1116 | 256604.7305 | 0 | 0 | 520875.8421
Observações:
ROBSON RODRIGUES
Engenheiro Civil - CREA-MG Nº. 159.788/D
FARELY VIEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria deProjetos e Custos

## DMT BOTA FORA
DMT - BOTA FORA
RT: Robson Rodrigues | PREF.: Farley Vieira Ribeiro
Eng. Civil, CREA/MG n.º 159.788/D | Prefeito Municipal de Ubaí MG

## DMT JAZIDA
DMT - JAZIDA
RT: Robson Rodrigues | PREF.: Farley Vieira Ribeiro
Eng. Civil, CREA/MG n.º 159.788/D | Prefeito Municipal de Ubaí MG

## DMT REFINARIA
DMT - REFINARIA
R.T.: Robson Rodrigues | PREF.: Farley Vieira Ribeiro
Eng. Civl, CREA/MG n.º 159.788/D | Prefeito Municiapal de Ubaí MG